## Slide 1
Architettura Organizzativa delle Attività di
Rilevazione e Censimento
Dott. Piero Santantonio
PROGETTO M.I.U.R
Anagrafe dell’edilizia scolastica

## Slide 2: Rilevazione dell’Anagrafica dell’Edilizia Scolastica organigramma del progetto
Project Management
  numero degli edifici scolastici;
  dimensione del gruppo di lavoro;
  controllo dei risultati e rispetto della tempistica di progetto.
Omogeneità delle informazioni
  presenza nel un gruppo di lavoro di professionalità composite per assicurare il necessario supporto e consulenza al personale di rilevazione per tutta la durata della stessa;
Geografia e strade di accesso
  studio delle direttrici e delle vie di accesso;
  ottimizzare gli spostamenti in considerazione delle vaste zone che ogni provincia comprende.

## Slide 3: Organigramma del Gruppo di Lavoro Regionale per rilevazione

## Slide 4: Project Manager
  Si occupa di tre distinti livelli di attività:
  gestione manageriale del progetto
  sviluppo dei contenuti tecnici
  gestione del cliente ed il controllo di qualità
  (In quest’ultima attività è assistito e coadiuvato dalla Segreteria Tecnica e dagli Organi di Controllo di Qualità della società)
  Per lo svolgimento di tali ruoli si ritiene necessario che il Project Manager possegga almeno i seguenti requisiti:
  Istruzione a livello almeno di Laurea universitaria;
  Esperienza pluriennale nella conduzione di progetti complessi;
  Doti di Leadership;
  Conoscenza delle tecniche di Project Management

## Slide 5: Consulenza Tecnica Specialistica
  la consulenza Tecnica specialistica svolge le seguenti funzioni:
  verifica della gestione del progetto;
  revisione di tutti gli standard di relazioni tecniche e di altri output al Cliente;
  espressione di pareri specifici a fronte delle richieste dei tecnici delle squadre operative.
  Per lo svolgimento di tali ruoli è necessario che il personale che
  abbia:
  Istruzione a livello almeno di Laurea universitaria;
  Esperienza pluriennale;
  Capacità di trasmissione efficace delle informazioni.

## Slide 6: Segreteria tecnica di Progetto e Coordinamento Operativo
  L’ufficio di Segreteria Tecnica
  garantisce il costante e sistematico flusso delle informazioni
  si occupa di raccogliere tutte le comunicazioni provenienti dal Cliente
  aggiorna costantemente il P.M. dell’andamento delle attività
Per lo svolgimento di tali ruoli è necessario che il personale interessato abbia almeno i seguenti requisiti:
  l’addetto tecnico:
  Istruzione a livello almeno di Laurea universitaria;
  Esperienza nello svolgimento delle attività di supporto tecnico al P.M.;
  Competenza tecnica specifica negli argomenti oggetto delle attività, al fine di garantire l’immediata comprensione dei problemi e la prima proposta delle soluzioni;
  Buone capacità relazionali e capacità di trasmissione efficace delle informazioni;
  l’addetto di segreteria:
  Istruzione a livello di scuola secondaria;
  Esperienza nello svolgimento delle attività di segreteria d’azienda;
  Buone capacità relazionali.

## Slide 7: Squadre Operative
  Svolgono le attività di rilevo e il primo popolamento del Data Base dell’Anagrafe, mediante sopralluoghi e la compilazione di opportune schede.
  occorre prevedere un gruppo di lavoro costituito da rilevatori che lavorerà full time per la durata del progetto.
  L’ottimizzazione delle attività si ottiene in funzione dei seguenti
  parametri:
  Dislocazione geografica degli edifici nel territorio;
  Viabilità locale che favorisca l’accessibilità agli edifici;
  Tempi di realizzazione del progetto.

## Slide 8: Dimensionamento del gruppo di lavoro
una Regione con 3000 edifici scolastici, sarebbe necessario un gruppo di lavoro che garantisca 300 mesi/uomo; il tempo previsto per il completamento delle attività di rilevazione fosse pari a 10 mesi; occorrono circa 30 rilevatori.