| FASCICOLO DI PROGETTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEZIONI | DOCUMANTAZIONE DA ARCHIVIARE | VERIFICHE DA EFFETTUARE SULLA DOCUMENTAZIONE |
| SEZIONE PROCEDURALE | - Richiesta di preventivo (MIUR) | n.p. |
|  | - Preventivo | Verifica della corretta definizione del piano finanziario e dell’oggetto del servizio rispetto a quanto richiesto dall’AdG. |
|  | - Approvazione preventivo (MIUR) | n.p. |
|  | - Convenzione ente/MIUR | Verificare che siano indicati: - i dati anagrafici dell’ente - l’oggetto del servizio - l’ indicazione precisa della durata e della modalità di prestazione del servizio - la descrizione della tempistica e delle modalità di rilascio di eventuali prodotti - il corrispettivo e le modalità di erogazione dello stesso - firma dell’affidatario e del legale rappresentante dell’ente |
|  | - Piano di progetto (ed eventuale variante) | Verifica della corretta stesura del progetto esecutivo sulla base di quanto indicato dalla convenzione che dovrà essere redatta sulla base dal format di progetto presente sul sistema informativo “Gestione interventi”. |
|  | - Bandi di selezione consulenti e/o esperti | Verificare che siano indicati : - l’oggetto del servizio - la durata - il corrispettivo - le modalità di esecuzione del servizio e del rilascio di eventuali prodotti - l’ indicazione dei criteri di valutazione delle candidature - la rispondenza del bando alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo agli obblighi sulla pubblicità. |
|  | - Lettere di incarico e/o contratti per consulenti e/o esperti | Verificare che siano indicati: - i dati anagrafici dell’ente proponente e quelli del titolare del contratto/lettera di incarico - l’oggetto del servizio/prestazione - l’ indicazione precisa della durata e della modalità di prestazione del servizio - la descrizione delle modalità di rilascio di eventuali prodotti - il corrispettivo e le modalità di erogazione dello stesso - firma del legale rappresentante dell’ente e del consulente/esperto |
|  | - Lettere di affidamenti a terzi | Verificare che siano indicati: - i dati anagrafici dell’ente proponente e quelli del soggetto affidatario - l’oggetto del servizio/prestazione - l’ indicazione precisa della durata e della modalità di prestazione del servizio - la descrizione delle modalità di rilascio di eventuali prodotti - il corrispettivo e le modalità di erogazione dello stesso - firma del legale rappresentante dell’ente e del legale rappresentante del soggetto affidatario - la rispondenza della procedura di affidamento alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo agli obblighi sulla pubblicità. |

| FASCICOLO DI PROGETTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEZIONI | DOCUMANTAZIONE DA ARCHIVIARE | VERIFICHE DA EFFETTUARE SULLA DOCUMENTAZIONE |
| SEZIONE FISICA | - Cronoprogramma | Verificare la corrispondenza dei tempi di esecuzione rispetto a quanto stabilito nella convenzione |
|  | - Dichiarazione di avvio attività | Verificare il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo e l’invio della ricevuta, debitamente firmata, all’AdG. |
|  | - Elaborati | Verificare la rispondenza degli elaborati rispetto a quanto previsto dalla convenzione e il loro rilascio nei tempi e modi ivi definiti |
|  | - Prodotti realizzati | Verificare la rispondenza dei prodotti rispetto a quanto previsto dalla convenzione e il loro rilascio nei tempi e modi ivi definiti |
|  | - Relazioni di avanzamento (di accompagnamento ai modelli CERT) | Verificare la corretta stesura delle relazioni sulla base del format previsto, con particolare riguardo alle indicazioni circa le spese sostenute e il periodo di riferimento a cui esse fanno riferimento. In particolare verificare la congruenza di quanto dichiarato nelle relazioni rispetto a quanto riportato nei modelli CERT ad essi correlati. |
|  | - Richiesta e Accettazione sospensione lavori - Richiesta e Accettazione ripresa lavori | Verifica della presenza, nelle richieste di sospensione e ripresa lavori, delle seguenti informazioni: - motivazione della richiesta di sospensione/ripresa - durata della stessa (riferito solo alla richiesta di sospensione lavori) - indicazione della data di ripresa |
|  | - Richiesta e Autorizzazione proroga + Nota di concessione proroga | Verifica della presenza, nelle richieste di proroga, delle seguenti informazioni: - motivazione della richiesta - durata della proroga |
|  | - Collaudo finale | Verificare che il Verbale di regolare esecuzione/collaudo sia regolarmente sottoscritto dalle parti |
|  | - Dichiarazione di conclusione servizio/attività | Verificare il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo e l’invio della ricevuta, debitamente firmata, all’AdG. |

| FASCICOLO DI PROGETTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEZIONI | DOCUMANTAZIONE DA ARCHIVIARE | VERIFICHE DA EFFETTUARE SULLA DOCUMENTAZIONE |
| SEZIONE FINANZIARIA | - Piano finanziario | Verificare che sia stato redatto sulla base del format presente nel sistema informativo “Gestione interventi” e che rispetti i massimali di costo previsti (verificare …. nel caso delle spese generali forfettarie) |
|  | - Giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc…) | Verificare: - data di emissione dei giustificativi di spesa per accertare che siano: - compresi nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dai PON; - successivi alla data di avvio del progetto, se espressamente previsto dalla convenzione; - oggetto della fattura e l’inerenza con il preventivo approvato; - eventuale timbro di quietanza del fornitore, che quando non sia rilevabile direttamente ed inequivocabilmente dal documento, si intende per acquisito in presenza di: bonifico bancario, dichiarazione di quietanza sottoscritta dal percettore, estratto conto bancario |
|  | - Mandati /ordinativi di pagamento – assegni | Verificare: - data di emissione (nel rispetto della durata del progetto) - causale (devono essere riportati gli estremi delle fatture liquidate) - soggetto liquidato - importo - timbro dell’ente e firma del legale rappresentante dell’ente |
|  | - Ricevute CERT | Verifica della corretta imputazione dei dati così come richiesto dal sistema informativo e coerenti con il piano finanziario di progetto approvato (i costi sostenuti in relazione alle singole voci di spesa non dovranno superare gli importi approvati nel piano finanziario) e invio delle ricevute, debitamente firmate, all’AdG, accompagnate dall’inoltro delle relazioni di avanzamento attività. |
|  | - Ricevuta REND | Verifica della corretta imputazione dei dati così come richiesto dal sistema informativo e coerenti con il piano finanziario di progetto approvato. In particolare il modello REND dovrà costituire la somma degli importi spesi a consuntivo (la somma dei CERT dovrà essere uguale all’importo del modello REND: la corrispondenza dovrà essere, chiaramente, garantita sia a livello di totale che di singola voce di spesa). Verifica dell’invio della ricevuta, debitamente firmata, all’AdG. |