| UNIONE EUROPEA Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali Direzione Generale Politiche Regionali | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. V |
| --- | --- |

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013

Obiettivo "Convergenza"

“Competenze per lo Sviluppo”

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.

"Ambienti per l'Apprendimento"

2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.

Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2007/2013

Edizione 2008

Fondo Sociale Europeo

- Fondo Europeo Sviluppo Regionale

- FONDI STRUTTURALI

- Programmazione 2007-2013

- Prot. n.AOODGAI 1511 del 18 febbraio 2008

- Sito Web: www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali

Capitolo 1	6

Introduzione	6

1  La Programmazione 2007/2013:  Il Quadro di riferimento e gli Obiettivi	7

1.1  I nuovi Regolamenti Europei concernenti i Fondi Strutturali Europei	7

1.2  Le caratteristiche della nuova programmazione	8

1.3  I Servizi pubblici essenziali e  gli Obiettivi di servizio	10

2  I Due Programmi Operativi  ed i loro Obiettivi	11

2.1  La strategia complessiva dei due Programmi	11

2.2  Strategia e struttura degli obiettivi del PON “Competenze per lo sviluppo” (F.S.E.)	12

3  Indicazioni operative sulle principali aree e strumenti di intervento dei programmi F.S.E. e F.E.S.R.	15

3.1  La ricognizione delle necessità e delle risorse	15

3.2  Le linee di intervento	15

3.3  Specificità dei due Fondi Strutturali nell’ambito del Piano Integrato	16

3.4  L’equità della scuola	17

3.5  Il recupero delle competenze	17

3.6  L’innovazione didattica e le pratiche laboratoriali	18

3.7  Le Reti	19

3.8  Gli interventi infrastrutturali	19

3.9  Gli interventi di sistema	19

4  Organizzazione e Gestione della Programmazione	20

5  Normativa di Riferimento	21

6  Procedimenti di Selezione, Modalità di attuazione degli Interventi e loro codificazione	22

7  Gestione Amministrativa e Contabile	23

7.1  L’archiviazione della documentazione	26

8  Pagamenti e Rimborsi	26

9  Ammissibilità della Spesa	30

10  Sistema di Monitoraggio e Gestione dei Dati (Sistema Informativo)	32

11  Accesso al sistema informativo	36

11.1  Avvio degli interventi e attivazione dei flussi economici	37

12  Controlli	39

13  Piste di Controllo	40

14  Irregolarita’	54

14.1  Comunicazione sulle irregolarità riscontrate	55

15  Valutazione	57

15.1  La Valutazione dei risultati e dell’impatto dei Programmi	57

15.2  I temi prioritari della valutazione	58

15.3  Aspetti operativi e metodologici	60

15.4  Ruolo e compiti del Referente per la Valutazione	62

16  La Comunicazione: Informazione, Pubblicità, Trasparenza.	63

17  Il Rispetto dei Principi Orizzontali (Pari Opportunità, Non Discriminazione, Sviluppo Sostenibile)	67

17.1  Disposizioni di applicazione dei principi orizzontali	69

17.2  Indicazioni operative per la predisposizione dei Piani Integrati	69

18  Comunicazioni con l'Autorità di Gestione	70

Capitolo 2 - Fondo Sociale Europeo	71

1  Quadro degli Obiettivi e delle azioni previste	72

1.2  Articolazione delle azioni (cfr. I bando emanato il 1 agosto 2007 prot. 872)	76

1.3  Specifiche indicazioni Azione C1. "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave comunicazione nelle lingue straniere con stage nei paesi Europei "	80

1.4  Specifiche indicazioni per l’Obiettivo F) "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"	87

2  Modalità di presentazione del Piano	90

2.1  Piano Integrato degli interventi	90

2.2  Diagnosi dei livelli di competenze	91

2.3  Presentazione del Piano Integrato	92

2.4  Massimali di impegno per il Piano Integrato degli interventi F.S.E.	93

3  Modalità e criteri di selezione del Piano	93

3.1  Procedure di selezione delle operazioni	94

3.2  I criteri di selezione delle operazioni	94

3.3  Affidamenti tramite Circolari ministeriali per la selezione dei Piani Integrati	94

3.4  Pubblicazione di inviti a presentare candidature	94

3.5  Strumenti di pubblicizzazione degli inviti a presentare Piani Integrati di Intervento	94

3.6  Strumenti per la candidatura dei progetti: il formulario dei Piani F.S.E.	95

3.7  Registrazione delle candidature ricevute	95

3.8  Ammissibilità	95

3.9  Valutazione delle candidature	96

3.10  Criteri di valutazione generali	97

3.11  Criteri di valutazione specifici a livello di Fondo (F.S.E.)	98

3.12  Criteri di valutazione specifici a livello di obiettivo specifico F.S.E.	98

3.13  Criteri di valutazione specifici a livello di Circolare ministeriale	100

3.14  Modalità di approvazione delle candidature e di comunicazione in merito alle decisioni adottate	101

3.15  Appalti pubblici di servizio e concessioni	101

3.16  Nuclei di valutazione	102

4  Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani	103

4.1  Presentazione dei progetti	103

4.2  Procedura	104

5  Autorizzazione del Piano e codici di Riferimento	105

5.1  Glossario	105

5.2  Destinatari, descrizione degli allievi e patto formativo	106

5.3  Durata	107

6  Modalità di attuazione	107

6.1  Gli incarichi	108

7  Risorse Umane: Compiti e funzioni	110

7.1  Il Dirigente Scolastico	111

7.2  Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	111

7.3  Il referente per la valutazione	112

7.4  Il facilitatore/animatore	113

7.5  Gruppo operativo di Piano	114

7.6  Il tutor	115

7.7  Esperti	116

7.8  Area organizzativo gestionale	117

8  La rilevazione delle caratteristiche degli allievi	117

9  Piano finanziario	119

9.1  Acquisti	122

9.2  Area di accompagnamento Opzionale	123

9.3  Costo orario prestazioni formative e/o organizzativo gestionali	125

10  Incompatibilità	126

11  Spese ammissibili e non ammissibili	127

12  Certificazioni dei risultati conseguiti	131

Capitolo 3 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale	132

1  Quadro degli Obiettivi  e delle Azioni previste	133

1.1  Programmazione Unitaria 2007/2013	134

2  Modalità di presentazione del Piano	137

2.1  Presentazione del Piano Integrato degli interventi	137

2.2  Massimali di impegno per il Piano Integrato degli interventi F.E.S.R.	138

3  Modalità e criteri di selezione del Piano	138

3.1  I criteri di selezione delle operazioni	138

3.2  Affidamenti tramite Circolari ministeriali per la selezione di progetti	138

3.3  Registrazione delle candidature ricevute	139

3.4  Ammissibilità	139

3.5  Valutazione delle candidature	140

3.6 Criteri di valutazione specifici a livello di Fondo (F.E.S.R.)	141

3.7  Criteri di valutazione specifici a livello di Circolare ministeriale	143

3.8  Modalità di approvazione delle candidature e di comunicazione in merito alle decisioni adottate	143

3.9  Appalti pubblici di servizio e concessioni	144

3.10 Nuclei di valutazione	144

4  Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani	144

4.1   Procedura	145

5  Autorizzazione del Piano e codici di Riferimento	146

5.1  Glossario	146

6  Piano Finanziario	146

7  Spese ammissibili	147

8  Finanziamento dei progetti	149

9  Destinatari	149

10  Incompatibilità	150

11  Modalità di attuazione	150

11.1  Progettazione	150

11.2  Procedure di attuazione	150

11.2.1  Orientamenti sulla gestione dei bandi di gara	151

11.2.2  Altre Normative di Riferimento	152

11.3  Fornitura di beni e servizi tramite CONSIP	154

11.4  Adattamenti Edilizi	154

11.5  Collaudo	154

11.6  Pubblicità	155

11.7  Tempistica della spesa e anticipazioni	155

11.8  Rendicontazione finale e correttezza dei dati di monitoraggio fisico e finanziario	155

# Capitolo 1

# Introduzione

La Commissione Europea ha approvato i Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo sviluppo”( Decisione del 7.11.2007 n .C(2007)5483), finanziato con il Fondo Sociale Europeo e “Ambienti per l’Apprendimento”(Decisione del 7.8.2007 n.C(2007)3878), finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1). Si tratta di due Programmi che sono stati elaborati dal Ministero della Pubblica Istruzione per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro Regioni del Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le sole appartenenti all’Ob. Convergenza) e per colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea.

La Circolare n. 872 dell’1.8.2007, ha dato l’avvio all’attuazione dei due Programmi Operativi. Il 21 dicembre 2007 sono state inviate le note di autorizzazione contenenti  le prime istruzioni inerenti le modalità di attuazione facendo anche un rinvio alle “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti” elaborate e diffuse per la programmazione 2000/2006 in quanto in gran parte valide.

In base a quanto già preannunciato, l’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi ha definito il presente documento con il quale sono state stabilite le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” che rappresenta  il quadro delle regole che sovrintendono all’attuazione dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. Il documento, che sostituisce interamente le linee guida sopramenzionate, è stato elaborato in ottemperanza ai Regolamenti comunitari in materia di Fondi Strutturali europei, che, anche in ragione della complessità delle disposizioni, prevedono  la diffusione di precise disposizioni ed istruzioni in ordine all’utilizzazione dei Fondi Strutturali e la loro conformità ai Regolamenti Europei.

Si sottolinea che le presenti disposizioni non costituiscono solo adempimenti formali bensì sono finalizzate ad orientare, rendere trasparente, efficiente ed efficace l’attuazione dei Programmi Operativi nonché a promuovere la qualità degli interventi e favorire l’ottimizzazione dei risultati.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che le disposizioni definite di seguito devono essere osservate con scrupolosità anche in vista dei controlli che saranno disposti a livello nazionale e di quelli che la Commissione Europea potrà disporre per tutto il periodo di programmazione e fino alla conclusione e rendicontazione dei Programmi Operativi.

Le presenti istruzioni  sono così articolate:

I capitolo – Parte Generale;

II Capitolo-  disposizioni e modalità di attuazione relative al Fondo Sociale Europeo; III Capitolo - disposizioni e modalità di attuazione relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

### 1  La Programmazione 2007/2013:  Il Quadro di riferimento e gli Obiettivi

##### 1.1  I nuovi Regolamenti Europei concernenti i Fondi Strutturali Europei

La nuova programmazione dei Fondi Strutturali Europei ha apportato significativi cambiamenti a seguito della riforma della politica di coesione.

Sono stati ridefiniti e razionalizzati gli obiettivi territoriali. Tutte le risorse sono state raggruppate in tre grandi tipologie in relazione agli obiettivi e alle caratteristiche economiche e sociali dei diversi territori dell’UE: Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo di Coesione.

Sono stati definiti i temi prioritari e indirizzati verso le tre grandi sfide indicate nel terzo rapporto di coesione:

- quella della convergenza, rivolta al rafforzamento della coesione economica e sociale dell’Unione (che sostituisce l’ex Obiettivo 1), per le regioni in ritardo di sviluppo (Reddito Nazionale Lordo, RNL, inferiore al 75% della media comunitaria, queste aree erano identificate come Obiettivo1 nella precedente programmazione);

- quella della competitività, che si abbina all’obiettivo della creazione di occupazione stabile, per le regioni impegnate nel rafforzamento dei fattori di stabilità socio economica (nella precedente programmazione aree identificate come obiettivo 2 e 3);

- quella della cooperazione territoriale che mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, promuovendo la ricerca di soluzioni congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti, come lo sviluppo urbano, rurale e costiero e la creazione di relazioni economiche e di reti di Piccole e Medie Imprese.

La riforma, infine, conferma i quattro principi fondamentali dei Fondi Strutturali: partenariato, programmazione pluriennale, addizionalità e valutazione.

L’approvazione dei nuovi Regolamenti Europei è stata preceduta dal documento della Commissione Europea “Orientamenti strategici comunitari 2007/2013” del 5 luglio 2005, successivamente formalizzati nella decisione dell’ottobre 2006, che costituisce il riferimento generale per la relativa programmazione ed  ha posto alla base della programmazione 2007/2013 gli obiettivi dei Consigli Europei di Lisbona e di Göteborg.

I Nuovi Regolamenti sono stati approvati nel luglio 2006 mentre il Regolamento di attuazione nel dicembre 2006 (cfr.  paragrafo normativa di riferimento).

Il quadro disegnato dai nuovi Regolamenti comporta, rispetto alle priorità in materia di educazione ed istruzione, sostanziali differenze territoriali nell’azione del F.S.E. 2007-2013 e, quindi, nel contributo che quest’ultimo potrà fornire rispetto ai benchmark fissati nell’ambito della strategia di Lisbona .

La strategia delineata nell’Obiettivo “Convergenza” appare, per l’intervento del F.S.E – Reg. (CE) 1081/2006., del tutto coerente con gli obiettivi comunitari. In particolare, si propone di favorire:

- l’implementazione delle riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, specialmente nell’ottica di accrescerne la capacità di risposta ai bisogni di una società basata sulla conoscenza, migliorando l’impatto dell’istruzione e formazione iniziale sul mercato del lavoro, e aggiornando continuamente le competenze del personale scolastico e di quello docente in particolare;

- una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, anche attraverso una significativa riduzione dell’abbandono scolastico precoce e un maggiore accesso all’istruzione iniziale, professionale e secondaria; lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, specialmente attraverso la formazione post - laurea, la formazione dei ricercatori e la messa in rete delle università, dei centri di ricerca e delle imprese.

A questo proposito, il Regolamento sottolinea l’esigenza di sviluppare sistemi e strategie di formazione lungo tutto l’arco della vita e di attuare, in particolare, interventi, quale quello del potenziamento delle competenze linguistiche, a favore dei giovani che hanno abbandonato precocemente il percorso scolastico e degli immigrati.

E’ prevista la possibilità di sviluppare progetti innovativi, progetti interregionali e transnazionali.

Inoltre, una innovazione che contraddistingue in generale tutta la programmazione 2007/2013, per l’obiettivo Convergenza, riguarda l’introduzione di una linea di intervento per il potenziamento degli apparati amministrativi finalizzata a migliorare la capacità istituzionale e gestionale delle Amministrazioni Pubbliche.

Per quanto riguarda il F.E.S.R., il Regolamento n. 1080/2006, all’interno di un generale obiettivo finalizzato alla correzione degli squilibri regionali, prevede, tra i campi di intervento delineati per le aree della “Convergenza”, anche investimenti in favore dell’istruzione, che contribuiscono ad accrescere l’attrattiva e la qualità della vita nelle regioni e lo sviluppo della società dell’informazione.

Assume grande rilievo nella nuova programmazione l’integrazione strategica di Principi Orizzontali: quali le pari opportunità, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile (art. 16 e 17 Reg. 1083/06) che devono caratterizzare trasversalmente tutta la Programmazione 2007/2013, le azioni ed i progetti. Fra questi principi è preso in considerazione anche il partenariato interistituzionale e con le parti sociali.

Il rafforzamento del sistema dell’istruzione è ritenuto, nella nuova programmazione,  di fondamentale importanza strategica nel contribuire al conseguimento delle finalità di sviluppo e coesione sociale nel medio e nel lungo periodo, nel miglioramento del mercato del lavoro, nel favorire i processi di innovazione e produttività del sistema produttivo oltre che per garantire reali processi di inclusione sociale, di applicazione del principio delle pari opportunità e di riduzione del disagio sociale.

Infine, i Programmi Operativi sono “monofondo”. Per questo motivo per ogni Fondo è stato necessario prevedere un Programma distinto: “Competenze per lo Sviluppo”, finanziato dal F.S.E., è il programma definito per sostenere gli interventi di formazione, mentre “Ambienti per l’Apprendimento” è il programma che promuoverà le infrastrutture scolastiche ed è finanziato dal F.E.S.R..

##### 1.2  Le caratteristiche della nuova programmazione

Le novità introdotte dalla riforma della politica di coesione prevedono, per ogni Paese beneficiario, un Quadro di riferimento Strategico Nazionale (Q.S.N.) che, per tutti gli obiettivi della politica di coesione, definisce, dall’inizio del nuovo ciclo di programmazione, la strategia che si intende perseguire con tali politiche. In questo ambito il nostro Paese ha avviato un processo di programmazione unitaria di risorse nazionali e comunitarie, coerentemente con quanto avviene già in diverse economie europee, al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi definiti sulla base delle priorità individuate con l’impegno di tutti (Stato e Regioni) e il riconoscimento di obiettivi comuni finalizzati.

Il processo nazionale si è sviluppato, infatti, parallelamente a quello comunitario e la normativa nazionale, in particolare la legge finanziaria, ha previsto e promosso un processo di programmazione unitaria delle risorse per lo sviluppo e la competitività per consentire di destinare risorse nazionali e comunitarie, con diversa intensità, per tutto il territorio nazionale. Sono state, a tal fine, individuate, sulla base di una analisi dei fattori critici del Paese, alcune priorità che sono considerate il volano per lo sviluppo e condizioni imprescindibili per la competitività.

Il Q.S.N. individua le strategie nazionali per lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale. Uno specifico approfondimento riguarda le regioni del mezzogiorno e gli ostacoli che tutt’ora sussistono per il superamento del divario territoriale che ancora caratterizza fortemente il nostro Paese.

Gli Obiettivi definiti dal Q.S.N. sono attuati attraverso piani di intervento relativi ai diversi Fondi Strutturali Europei, (il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il Fondo Sociale Europeo ) ed un fondo nazionale, il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il Q.S.N.  definisce la strategia e le priorità a livello nazionale, la lista dei programmi operativi e la loro allocazione finanziaria declinati sia per Obiettivo che per Fondo e la dimostrazione del rispetto del principio di addizionalità. Il Q.S.N. è stato elaborato partendo dalle puntuali lezioni derivanti dall’esperienza realizzata nel periodo 2000 – 2006. Esso evidenzia le continuità e discontinuità necessarie per perseguire le priorità strategiche che emergono dall’analisi condotta, secondo le indicazioni dei Documenti Strategici preliminari elaborati nel 2005 e nel 2006, dai diversi livelli istituzionali.

La nuova programmazione unitaria, sostenuta da risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, provenienti, rispettivamente, dal bilancio europeo (Fondi Strutturali) e dal bilancio nazionale (fondo di cofinanziamento nazionale ai Fondi Strutturali e fondo per le aree sottoutilizzate), è specificatamente diretta a garantire che gli obiettivi di competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche e soprattutto da quelli che presentano squilibri economico-sociali.

Sulla base del quadro concettuale e degli indirizzi esposti nel Q.S.N., la strategia individua quattro macro obiettivi:

1) sviluppare i circuiti della conoscenza;

2) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori;

3) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza;

4) internazionalizzare e modernizzare.

All’interno dei macro obiettivi  sono state definite le 10 Priorità tematiche del Quadro. Questi obiettivi costituiranno il riferimento costante per l’attuazione della programmazione.

Le dieci Priorità sono rivolte a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da perseguire in tutto il Paese. Si declinano con intensità e modalità differenziate fra le due macro-aree geografiche,  Centro Nord e Mezzogiorno e fra gli obiettivi comunitari di riferimento, "Convergenza", "Competitività regionale e Occupazione"; "Cooperazione territoriale" che costituiscono i nuovi obiettivi definiti nell’ambito dei Fondi Strutturali europei. Nell’ambito del primo macro-obiettivo, la prima priorità individuata riguarda il  “Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1)”.

Il Q.S.N. ha definito, infine, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali (POR) che costituiscono gli strumenti dell’ attuazione delle politiche di coesione del nostro Paese.

##### 1.3  I Servizi pubblici essenziali e  gli Obiettivi di servizio

Uno degli aspetti più critici posti in evidenza dal Quadro Strategico Nazionale riguarda la qualità dei servizi pubblici essenziali che nel mezzogiorno in generale, ma in particolare e con più evidenza, nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) costituisce uno degli aspetti più critici e che maggiormente influisce sulle potenzialità di sviluppo dei relativi territori.

In questo ambito, il servizio scolastico è stato considerato fra i servizi pubblici essenziali. Infatti il settore dell’istruzione e della formazione è posto con grande rilievo al centro delle politiche di sviluppo delle suddette aree territoriali. Si fa riferimento alla priorità strategica del “miglioramento e valorizzazione del sistema di istruzione” (Priorità 1) in quanto ritenuto un fattore essenziale di sviluppo e coesione. L’obiettivo è quello di garantire almeno pari standard minimi di qualità del servizio scolastico in tutto il territorio nazionale, fissando indicatori di risultato coerenti con gli obiettivi europei che dovranno essere conseguiti entro il 2010, rendendo più equo il sistema di istruzione e promuovendo nel contempo le eccellenze. In ragione di ciò sono stati definiti gli obiettivi di servizio individuando, nel contempo, la loro misurabilità attraverso alcuni indicatori differenziati per tipologia di servizio.

Per quanto riguarda il sistema scolastico è stato individuato un principale obiettivo di servizio “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione” che sarà misurato sulla base dei seguenti indicatori (scelti fra i benchmark definiti per il sistema istruzione dal Consiglio dei Ministri europei):

- diminuzione degli abbandoni scolastici  precoci e conseguente aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola secondaria superiore, misurato con l’indicatore relativo alla percentuale di giovani (età 18-24 anni) con titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non partecipa ad altre attività formative (Indagini sulle Forze del Lavoro e UOE). Il target per la verifica finale è fissato al 2013 pari al 10% per ciascuna Regione;

- livello di competenze degli studenti, misurato con la percentuale di studenti 15-enni con un livello basso di competenza nell’area della lettura (indagine OCSE-PISA). Il target è fissato al 20% per i quindicenni sotto il livello 2 delle prove O.C.S.E. P.I.S.A.;

- livello delle competenze degli studenti, misurato con la percentuale di studenti 15-enni con un livello basso di competenza nell’area della matematica (indagine OCSE-PISA). Il target fissato è quello di ridurre al non più del 21%  studenti con al massimo il 1 livello.

In considerazione dell’ampiezza del raggio di intervento cui fa riferimento l’obiettivo di servizio indicato, nonché della complessità ad esso associata in termini di tipologie di intervento realmente in grado di incidere su criticità spesso anche di carattere strutturale, sono state attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione risorse finanziarie pari a 1.981 milioni di Euro a valere sui Fondi Strutturali Europei cui vanno aggiunti 1.593 milioni di euro a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (F.A.S.).

L’intervento del F.A.S., per il quale è in corso di predisposizione uno specifico Programma,  rientra nella logica di programmazione unitaria, prevista dalla Legge finanziaria per il periodo 2007-2013,  permetterà di realizzare le iniziative dei due PON estendendone il campo d’azione alle otto regioni del Mezzogiorno e non solo alle quattro dell’Obiettivo Convergenza, sia pure con un importo finanziario diversificato in ragione della diversa intensità delle problematiche afferenti alle diverse aree. Gli Obiettivi definiti dal Q.S.N. pertanto, saranno attuati attraverso piani di intervento relativi ai tre Fondi che verranno utilizzati, F.E.S.R., F.S.E. e F.A.S.

Si sottolinea, comunque, che le presenti “Disposizioni”  riguardano i Programmi Operativi cofinanziati  dai Fondi Strutturali.

### 2  I Due Programmi Operativi  ed i loro Obiettivi

La strategia globale della programmazione per il settore dell’Istruzione 2007-2013, in linea con la priorità 1 del Q.S.N., si pone obiettivi generali ambiziosi ed è orientata al raggiungimento di risultati diffusi allo scopo di:

- innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l’effettiva equità di accesso ai  percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi di istruzione e formazione iniziale;

- aumentare la partecipazione a opportunità formative lungo tutto l’arco della vita;

- rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi d’istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio.

Si vuole sottolineare che tale strategia è stata condivisa con le Regioni che, nell’ambito dei loro Programmi Operativi Regionali, concorreranno al conseguimento degli stessi obiettivi.

Nell’ambito di questa strategia globale, i due programmi Operativi Nazionali, “Competenze per lo sviluppo” (F.S.E.) e “Ambienti per l’apprendimento” (F.E.S.R.) hanno in comune la presentazione di un quadro di contesto che analizza tutti gli aspetti evolutivi del settore, nonché i risultati della programmazione 2000/2006, ponendo in evidenza le criticità ed i punti di forza del sistema.

L’analisi del contesto permette a tutti di comprendere che la strategia delineata nei documenti, individua alcune priorità di intervento finalizzate a riequilibrare il sistema e, nello stesso tempo, a sostenere i processi di riforma ed innovazione della scuola, nonché gli elementi di continuità e discontinuità con l’attuale programmazione.

Entrambi i programmi, infine, concorrono al conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg.

##### 2.1  La strategia complessiva dei due Programmi

In coerenza con le missioni specifiche dei due Fondi Europei F.S.E. e F.E.S.R., con il PON “Competenze per lo Sviluppo (F.S.E.), si intende incidere sulla preparazione, sulla professionalità delle risorse umane e sugli esiti degli apprendimenti di base; con il PON “Ambienti per l’apprendimento” (F.E.S.R.), si intende influire sulla qualità delle infrastrutture  scolastiche, sul loro adeguamento ai fini didattici, sul risparmio energetico, sulla sicurezza e la qualità delle attrezzature per rendere la scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento.

La strategia operativa dei Programmi Istruzione 2007-2013 - F.S.E. e F.E.S.R.- è fondata su due impatti prioritari:

1. più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento di giovani e adulti, da raggiungere in coerenza con la strategia della politica ordinaria per l’istruzione - potenziamento dell’autonomia, estensione dell’obbligo a 16 anni e, definizione di livelli degli apprendimenti nell’area dell’istruzione secondaria di primo grado e del biennio dell’istruzione di secondo grado, la cui organizzazione dovrebbe contemplare le tre aree dei licei, dell’istruzione tecnica e di quella professionale, riorganizzazione e rafforzamento dei Centri per l’educazione degli adulti;

2. maggiore attrattività della scuola anche in termini di ambienti ben attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei fattori di contesto, interni ed esterni alla scuola, che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie.

Si tratta di obiettivi che richiedono prioritariamente interventi su tutti quei fattori che, direttamente o indirettamente, influiscono sulla qualità del sistema (in quanto esso stesso determina le aspettative di vita e di lavoro dei giovani e degli adulti): la formazione del personale scolastico e, in particolare dei docenti, lo sviluppo dell’autonomia scolastica in tutte le sue forme, la sicurezza delle strutture scolastiche e la loro qualità anche in riferimento alla ecosostenibilità ed attrattività, i servizi sociali quale supporto alla scuola e alle famiglie, la fiducia nelle istituzioni e nel futuro, la consapevolezza di poter spendere le competenze acquisite a scuola nel mondo del lavoro e di poter accedere a beni e servizi, senza rischio di esclusione e in un clima di sicurezza.

##### 2.2  Strategia e struttura degli obiettivi del PON “Competenze per lo sviluppo” (F.S.E.)

Considerate le strategie sopraesposte, le priorità indicate nel programma finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo Sviluppo”, che come è noto interviene per promuovere l’occupazione con azioni formative,  per il settennio di programmazione, riguardano:

a) lo sviluppo degli strumenti e la capacità diagnostica;

b) la formazione del personale della scuola;

c) il miglioramento delle competenze di base dei giovani;

d) lo sviluppo della società dell’informazione;

e) la promozione di reti fra scuole e con il territorio;

f) le iniziative per promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale;

g) la promozione di un sistema di formazione lungo tutto l’arco della vita;

h) il miglioramento e potenziamento della capacità istituzionale (governance) e del sistema di valutazione nazionale.

Di seguito viene presentato un quadro riassuntivo che permette di evidenziare Assi, Obiettivi Globali e Specifici del Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 con riferimento sia al Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, sia al Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (Q.S.N.), in particolare alla priorità 1 “Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane”, i cui obiettivi sono stati ampiamente condivisi nel corso del processo di definizione dello stesso Q.S.N..

| Assi F.S.E. | Obiettivi di Asse | Obiettivi specifici |
| --- | --- | --- |
| Asse I Capitale umano | Espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo 1)l’attuazione di riforme di sistemi di istruzione e formazione in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente; | a) Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico |
|  |  | b) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti |
|  |  | c) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani |
|  |  | d) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola |
|  |  | e) Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio |
|  | 2) una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente anche attraverso azioni intese a ridurre l’abbandono scolastico e la segregazione di genere e ad aumentare l’accesso e la qualità dell’istruzione iniziale. | f) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale |
|  |  | g) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita |
| Asse II Capacità istituzionale | Rafforzamento della capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale in una prospettiva di riforme; miglioramento della regolamentazione e buona governance nel settore dell’istruzione. | h) Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico |
| Asse III Assistenza tecnica | Assistenza Tecnica | i) Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi l) Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati |

Le linee di intervento e le Azioni previste dal Programma sono specificate ed articolate nel secondo Capitolo del presente documento.

Il Programma prevede, infine, la possibilità di sviluppare progetti innovativi e progetti multiregionali e transnazionali. Le relative azioni saranno sviluppare nei prossimi anni di programmazione.

2.3 Strategia e struttura degli obiettivi del  PON “Ambienti per l’apprendimento” (F.E.S.R.)

Il Programma finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “Ambienti per l’apprendimento”, i cui  interventi sono funzionali agli interventi del F.S.E., costituirà uno strumento essenziale per completare il piano degli investimenti, avviato con la precedente programmazione, nelle tecnologie didattiche, nei laboratori collegati alle competenze di base (lingue, matematica, scienze, laboratori settoriali, musica ecc.). Inoltre è previsto un Asse per migliorare le infrastrutture scolastiche, aumentarne la sicurezza e, quindi, la qualità del servizio, incrementare la qualità e l'ecosostenibilità delle infrastrutture scolastiche anche con interventi finalizzati al risparmio energetico, rafforzare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili, potenziare gli impianti sportivi, promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali accessibili a tutti ed infine potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola.

Gli obiettivi operativi sono i seguenti:

a) Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche;

b) Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche;

c) Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti;

d) Promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali accessibili a tutti;

e) Potenziare gli ambienti per la l’autoformazione e la formazione degli insegnanti.

Anche per questo programma il quadro riassuntivo sotto rappresentato  consente di evidenziare Assi e Obiettivi globali e Specifici del Programma Operativo Istruzione 2007-2013 finanziato con il F.E.S.R. sempre con riferimento sia al Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, nonché al Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (Q.S.N.), in particolare alla priorità 1 “Miglioramento e valorizzazione  delle risorse Umane” i cui obiettivi sono stati ampiamente condivisi nel corso del processo di definizione dello stesso Q.S.N..

| Obiettivo Globale | Assi | Obiettivi specifici | Obiettivi operativi |
| --- | --- | --- | --- |
| Migliorare l’accessibilità e l’attrattività delle strutture scolastiche per gli studenti e gli adulti | Asse I Società dell’informazione e della conoscenza | Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico | a) Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche; |
|  |  |  | b) Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche; |
|  | Asse II Qualità degli ambienti scolastici | Migliorare la sostenibilità ambientale e l’innovatività delle strutture scolastiche per valorizzare l’offerta formativa | c) Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti |
|  |  |  | d) Promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali accessibili a tutti; |
|  |  |  | e) Potenziare gli ambienti per la l’autoformazione e la formazione degli insegnanti; |
|  | Asse III Assistenza tecnica | Assistenza Tecnica | f) Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi; |
|  |  |  | g) Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati |

Le linee di intervento e le Azioni previste dal Programma sono specificate ed articolate nel terzo Capitolo  del presente documento.

### 3  Indicazioni operative sulle principali aree e strumenti di intervento dei programmi F.S.E. e F.E.S.R.

Sul piano operativo, per raggiungere gli obiettivi indicati, tutte le scuole delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza potranno prevedere, sulla base di alcune proposte di azioni avanzate da questo Ministero, un Piano Integrato di interventi, che ciascun istituto definirà collegialmente integrando il piano dell’offerta formativa. Il Piano Integrato si potrà articolare in due piani uno finanziato con il F.S.E. e l’altro con il F.E.S.R., ciascuno di essi sarà articolato sulle azioni specifiche dei due Programmi Operativi.

##### 3.1  La ricognizione delle necessità e delle risorse

Il Piano Integrato si fonda sull’auto-diagnosi dei fattori di maggiore criticità sia del contesto scolastico - livello degli apprendimenti, regolarità del percorso scolastico e della frequenza, debiti formativi e aree disciplinari interessate, dotazioni tecnologiche e laboratori, grado di sicurezza e qualità degli ambienti di lavoro, presenza di barriere architettoniche, adeguamento della professionalità del personale docente e amministrativo attraverso la formazione in servizio, disponibilità di servizi messi a disposizione dagli Enti locali, ecc…- e sia del contesto familiare e culturale in cui vive la popolazione scolastica di riferimento.

##### 3.2  Le linee di intervento

Il Piano è costituito dall’insieme delle proposte di azioni con cui l’Istituto scolastico intende affrontare le proprie criticità, le esigenze e le richieste della comunità scolastica che ad esso afferisce.

Le proposte riguarderanno interventi previsti all’interno degli obiettivi specifici di entrambi i Programmi F.S.E. e F.E.S.R., in quanto la qualità delle strutture scolastiche e la disponibilità di ambienti attrezzati (laboratori, auditorium, palestra, biblioteca, spazi verdi, aula magna, ecc.) sono il presupposto di una scuola accogliente, dove si apprende, si lavora e si sta bene; dove si ha la possibilità di utilizzare strumenti e infrastrutture tecnologiche in grado di attivare quei processi interattivi che stimolino il pensiero creativo ed il ragionamento logico dei più giovani e aprano al mondo esterno, anche attraverso il lavoro in rete e a distanza.

Questo rafforza gli esiti delle attività sostenute con le risorse del Fondo Sociale, comprese quelle di accompagnamento, e l’ampliamento dell’offerta formativa. Tutti gli interventi saranno orientati al miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani e al successo scolastico. In generale, tutti i percorsi aggiuntivi dovranno essere coerenti con le priorità individuate dalla stessa scuola nella fase di diagnosi della propria realtà, in particolare dal collegio dei docenti che deve assumere l’impegno e la responsabilità di introdurre tutte le misure necessarie per innovare i processi di insegnamento/apprendimento attraverso percorsi di formazione in servizio su metodologie (cooperative learning, ricerca-azione, didattica laboratoriale, ecc…) che consentono di verificare e valutare, organizzare conoscenze e utilizzarle in situazioni nuove.

Da qui la scelta di sostenere contemporaneamente interventi infrastrutturali e di formazione, con l’obiettivo di accelerare il miglioramento della qualità del servizio scolastico attraverso:

- l’apertura della scuola in orario pomeridiano;

- la progettazione di un’offerta formativa ampia e flessibile, coerente con le caratteristiche della popolazione scolastica e con i bisogni dei singoli alunni, finalizzata ad innalzare i livelli di competenza, da quelli di base ai più elevati, di tutti gli alunni e le alunne;

- la diffusione di metodologie innovative e attraenti;

- la promozione della cultura dell’autovalutazione tra gli alunni, i docenti e la totalità del personale scolastico;

- lo sviluppo di azioni di orientamento formativo che, partendo dalla dimensione personale e dai vissuti di ciascun alunno, facilitino consapevolezza di sé, autostima e fiducia;

- la sensibilizzazione dei genitori anche attraverso interventi di diretto coinvolgimento nelle attività della scuola, soprattutto in presenza di situazioni di particolare disagio culturale delle famiglie o rischio di abbandoni precoci, interventi di formazione/informazione per accrescere le aspettative nei confronti della scuole e facilitare i rapporti genitori – figli;

- la diffusione dei laboratori multimediali, scientifici, linguistici e tecnologici;

- lo sviluppo di “centri di acquisizione delle conoscenze e il loro collegamento in rete” per consentire il raccordo fra scuole, mondo della ricerca educativa, sistema produttivo e istituzioni;

- l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici;

- l’accessibilità degli edifici da parte degli alunni diversamente abili;

- la predisposizione di spazi dedicati ad attività ludico-ricreative.

##### 3.3  Specificità dei due Fondi Strutturali nell’ambito del Piano Integrato

Sebbene l’utilità di un approccio unitario sia in fase di attività di pianificazione che di autoanalisi della scuola appare indiscutibile, e ciò abbia indotto l’Autorità di gestione ad avviare l’attuazione dei programmi in questa direzione, tuttavia è, altresì, necessario precisare che sul piano della progettazione specifica e quello attuativo devono essere tenute distinte le azioni finanziate dal F.S.E. e quelle finanziate dal F.E.S.R., tenendo conto delle differenze in ordine alla provenienza dei fondi, alle finalità specifiche, alla tipologia di spesa, all’ammissibilità della spesa ecc… Il piano, pertanto, sarà articolato in due aree distinte in relazione ai due Fondi come precisato nel paragrafo relativo alle modalità di partecipazione. Si precisa, inoltre, che mentre le azioni finanziate dal F.S.E., per la loro stessa natura, possono ripetersi negli anni di programmazione in funzione del raggiungimento progressivo degli obiettivi formativi, le azioni finanziate dal F.E.S.R., che prevedono investimenti materiali e duraturi, devono essere pianificate in relazione all’urgenza, al collegamento con le azioni del F.S.E. e tenendo conto che, una volta risolta la criticità con l’attuazione di una delle azioni, non sarà possibile richiedere la stessa azione più volte.

##### 3.4  L’equità della scuola

Affinché l’intervento scolastico sia più equo e offra migliori possibilità di successo anche in aree di maggiore disagio, è importante poter intervenire in modo incisivo già sui primi segmenti dell’istruzione. Grazie alla maggior disponibilità di risorse della nuova programmazione un’area principale di intervento riguarda l’attenzione all’istruzione primaria e, soprattutto, secondaria – sia di primo che di secondo grado e, in quest’ultimo caso, nelle classi del biennio - per ampliare i tempi di fruizione del servizio scolastico e offrire un’ampia gamma di attività orientate prioritariamente sulle competenze misurate dall’indagine OCSE-PISA, cioè lettura (nella varietà delle sue accezioni), matematica e scienze, nonché sulle altre competenze chiave per l’apprendimento permanente: comunicazione nelle lingue straniere, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. Tali attività aggiuntive, coerenti con quelle curricolari, devono integrare, arricchire e/o recuperare capacità, conoscenze, abilità di alunni e alunne, tenendo conto delle singole potenzialità – nel caso specifico le competenze informali – ma anche delle storie personali, sia scolastiche che di contesto familiare soprattutto nelle situazioni in cui l’obiettivo primario è quello di rafforzare la motivazione ad apprendere, stimolare responsabilità e impegno nello studio, favorire riflessione e partecipazione attiva ai personali processi di costruzione del proprio sapere. Si tratta, in definitiva, di dare a tutti gli alunni e le alunne occasioni e stimoli adeguati che, avendo come punti di riferimento le singole situazioni di partenza, consentano di conseguire, in maniera consapevole, esiti positivi.

La medesima strategia contraddistingue l’offerta formativa destinata ad adulti e adulte.

##### 3.5  Il recupero delle competenze

Con riferimento specifico ai destinatari adulti degli interventi dei Programmi, il PON finanziato con il F.S.E., in coerenza con l’obiettivo specifico 1.3 – della Priorità 1 del Q.S.N. “garantire l’accessibilità a opportunità formative, certificate, per le competenze chiave e la cittadinanza attiva” - della Priorità  1 del Q.S.N. - contribuisce con interventi modulari sulle competenze chiave, anche ai fini del recupero dell’istruzione di base per giovani che sono fuori dai circuiti formali della formazione e per adulti/e senza titolo di studio o con basse qualifiche o con competenze inadeguate e obsolescenti.

Accanto ai suddetti percorsi, che vanno realizzati in continuità con la programmazione 2000/2006, è stato previsto l’ampliamento delle opportunità con altre tipologie di intervento: attività di tirocinio nel territorio, in altre regioni e nei Paesi dell’Unione Europea; sperimentazione di formazione assistita a distanza, con azione di orientamento; supporto per la costruzione di reti transnazionali di cooperazione sull’educazione degli adulti alla cittadinanza europea; interventi di valorizzazione dei progetti pilota del Programma comunitario lifelong learning. Inoltre, considerato che l’obiettivo finale è l’integrazione sociale e lavorativa, è opportuno, così come si afferma nel Q.S.N., attivare reti dei soggetti che erogano le diverse offerte di servizi formativi di orientamento, ottimizzando e migliorando le strutture esistenti, aprendole a tutti i soggetti che, a livello locale, operano nel settore.

Sul territorio nazionale, presso le Istituzioni scolastiche che, in prevalenza, sono del primo ciclo d’istruzione, sono presenti in maniera capillare i Centri territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti, (sono in via di emanazione le disposizioni relative ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) che rappresentano una grande risorsa per l’obiettivo del Q.S.N. e per quello della politica ordinaria che ha rafforzato l’attenzione all’apprendimento della popolazione adulta. Infatti i suddetti Centri diventeranno autonomi ed avranno un organico distinto da quello della scuola finora titolare del CTP/EDA.

In continuità con la precedente programmazione potranno offrire opportunità aggiuntive di formazione per gli adulti e orientamento anche i Centri Risorse contro la dispersione scolastica e i Centri Polifunzionali di servizio (PON “La Scuola per lo Sviluppo” 2000/2006).

Il PON “Competenze per lo Sviluppo”, in considerazione delle risorse aggiuntive previste per l’obiettivo specifico “Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita”, contribuirà, nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, alla realizzazione dell’impegno di assicurare la partecipazione di almeno il 12,5% della popolazione adulta in età lavorativa, dai 25 ai 64 anni, ad azioni di apprendimento (anch’esso uno dei 5 benchmark stabiliti dal Consiglio dei ministri Europei). I Fondi Strutturali sosterranno, pertanto, la suddetta trasformazione della rete dei centri per la formazione degli adulti e promuoveranno, d’intesa con le Regioni del Mezzogiorno, la collaborazione dei suddetti Centri con i soggetti del territorio che operano nel settore della formazione permanente.

##### 3.6  L’innovazione didattica e le pratiche laboratoriali

Il PON finanziato con il F.E.S.R. prevede contemporaneamente, e collegate con esse, le azioni di investimento nelle tecnologie didattiche ma anche nei laboratori scientifici e linguistici nonché tutti gli interventi infrastrutturali finalizzati a qualificare l’offerta formativa. Inoltre, allo scopo di influire nei processi di rinnovamento sono stati previsti alcuni obiettivi i cui interventi devono contribuire a modificare il sistema, valorizzare l’autonomia scolastica e sostenere l’innovazione attraverso la ricerca educativa e didattica che “deve fare dell’insegnamento una pratica ricca di riflessività e di ricerca”.

Rispetto a tali obiettivi, ci si propone di supportare il processo di riforma in atto e il servizio offerto dalle singole istituzioni scolastiche, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti con la messa a punto di strumenti che sostengano e orientino la qualità del loro operato e la capacità diagnostica, attraverso:

- la definizione di standard di qualità del servizio scolastico (con riferimento alle attività educative, ai risultati e alle strutture) promuovendo anche la certificazione, sempre di qualità, delle istituzioni scolastiche;

- l’implementazione di standard per i diversi livelli di apprendimento nell’istruzione del primo e secondo ciclo avendo come punto di riferimento le indicazioni nazionali e le competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;

- la definizione di standard dei materiali per la didattica e delle infrastrutture tecnologiche;

- il supporto alla costruzione dell’anagrafe degli studenti e all’integrazione delle banche dati esistenti.

##### 3.7  Le Reti

Complementari a tali linee di azione, sono quelle che riguardano le reti territoriali nell’obiettivo “sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio” del PON F.S.E. e negli obiettivi del PON F.E.S.R.. Infatti, rafforzare l’operatività dei Centri polifunzionali di servizio e di Centri risorse contro la dispersione scolastica, contribuire ad aprire la scuola al territorio con interventi di rete tra scuole e altri soggetti (agenzie formative, centri di ricerca, università, imprese, associazioni di varia natura, ecc…), sostenere le reti per lo sviluppo e la valorizzazione dell’istruzione tecnica e professionale, contribuisce a dotare le scuole situate in territori particolarmente deprivati, di punti di riferimento per compensare l’inevitabile fase di transizione di un complesso processo di riforma e, nel momento in cui esso si avvia, dare attuazione in tempi più brevi e in maniera più diffusa e coordinata.

##### 3.8  Gli interventi infrastrutturali

Gli interventi sostenuti con le risorse del F.E.S.R. sono finalizzati ad avere maggiore durata e impatto fisico.

Dotare le scuole di laboratori  per facilitare i processi di apprendimento e innalzare i livelli delle competenze, incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche, promuovere l’ecosostenibilità, garantire la sicurezza e accessibilità degli edifici scolastici, dotarli di strutture sportive e di ambienti di socializzazione, di spazi per attività creative, teatrali e musicali migliora la qualità del servizio, rende la scuola attraente e ne facilita la trasformazione in comunità di pratiche, dialogo fra le diversità di genere, cultura, etnia, nonché di persone.

##### 3.9  Gli interventi di sistema

Si sottolineano, inoltre, altre aree di intervento di primaria importanza per il successo della strategia complessiva dei Programmi, che il dibattito più recente sullo stato dell’istruzione nel nostro Paese e soprattutto nel Mezzogiorno considera prioritari perché ad essi è legato il successo della politica ordinaria e regionale. Ci si riferisce a:

- il miglioramento delle competenze del personale della scuola e dei docenti, con interventi di formazione in servizio molto mirati e dedicati a tutti i tre target di utenza – dirigenti, docenti e personale amministrativo,– secondo le aree di competenza e anche su questioni molto diversificate specie per quanto riguarda i docenti. Dalle competenze dei docenti - disciplinari, metodologiche e didattiche, relazionali e comunicative, di ascolto e gestione di situazioni conflittuali, di valutazione degli apprendimenti collegata a finalità orientative, di riflessione costante sul proprio operato e quindi di autovalutazione – dipende, in maniera non totale ma abbastanza consistente, il successo scolastico di gran parte degli alunni e delle alunne. Altrettanto essenziale è anche la professionalità dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo. Per tali ragioni, le attività di formazione, coordinate con la Direzione competente del Ministero, dovrà essere continua e coinvolgere, sia pure su obiettivi differenti legati alle storie professionali dei singoli, una percentuale elevata di personale. Gli ambiti di formazione previsti riguardano l’attuazione della riforma nei segmenti d’interesse dell’ordine e grado di scuola, lo sviluppo dell’autonomia, la promozione delle competenze degli alunni, la ricerca educativa, l’orientamento formativo, la comunicazione e l’accoglienza, la valutazione dei processi e degli apprendimenti, la conoscenza e l’uso didattico degli strumenti della società dell’informazione, l’organizzazione della vita scolastica, il rapporto con il territorio e il mondo del lavoro, le procedure contabile e amministrative. Considerato che il livello delle competenze del personale scolastico è molto vario, alle scuole verranno proposte opportunità differenziate, comprese borse di ricerca, master e stage;

- il potenziamento della valutazione di sistema sullo stato delle singole scuole, prevista per tutto il territorio nazionale, sostenuta da risorse ordinarie e condotta dall’INVALSI;

- la valutazione interna, da parte di ciascuna scuola che verrà avviata attraverso uno strumento diagnostico elaborato tenendo presenti gli indicatori di risultato dei PO istruzione, F.S.E. e F.E.S.R.,  in fase di ricognizione iniziale per individuare punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi, in base ai quali progettare il proprio piano di intervento, curricolare ed extra curricolare, e assumere la responsabilità dei risultati;

- la valutazione esterna (partecipazione all’indagine PISA dell’OCSE), con particolare attenzione ai livelli di apprendimento e ai processi messi in atto attraverso l’uso delle risorse ordinarie e aggiuntive, che verrà sostenuta con le risorse aggiuntive dei programmi operativi;

- il miglioramento dei sistemi di governo della scuola, la qualità dei raccordi interistituzionali e con le parti sociali, la loro capacità diagnostica. Un impegno specifico in tal senso è previsto per le strutture periferiche dell’Amministrazione scolastica (regionali e provinciali) e l’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (in fase di istituzione), fondamentali per creare, con i diversi attori del territorio, una rete di supporto allo sviluppo qualitativo del servizio scolastico e trasferire la conoscenza nelle scuole.

L’insieme delle aree di intervento prioritarie indicate e degli strumenti dovrebbe portare ad una accelerazione dei processi di rinnovamento del sistema e di qualificazione complessiva del settore, in modo omogeneo e stabile sul territorio. In sostanza, dovrà essere potenziata la “capacity building” dell’insieme dei “servizi” di supporto allo sviluppo e alla crescita della qualità dell’Istruzione.

### 4  Organizzazione e Gestione della Programmazione

I programmi operativi già delineano l’organizzazione necessaria ed essenziale sia per corrispondere alle caratteristiche operative richieste dai Regolamenti Europei in materia, sia per corrispondere ai livelli di efficienza ed efficacia richiesti.

Le strutture preposte a livello centrale, in ottemperanza ai Regolamenti europei, sono le seguenti:

- l’Autorità di Gestione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio V, è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria;

- l’Autorità di Certificazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio I, è responsabile della certificazione corretta delle spese all’Unione Europea;

- l’Autorità di Audit - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo e del controllo di secondo livello.

Per ciascuna di esse le funzioni sono stabilite analiticamente nei Regolamenti e rispondono alle caratteristiche di indipendenza in essi previste.

A livello territoriale parimenti fondamentale è il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali che contribuiscono in maniera significativa all’attuazione del Programma. In particolare gli Uffici Scolastici Regionali sono direttamente coinvolti nelle sottoindicate aree di intervento:

- azione di sensibilizzazione e promozione per incentivare la partecipazione di tutte le scuole del territorio di riferimento;

- azione di sostegno per la preparazione dei piani di intervento;

- azione di valutazione delle proposte delle istituzioni scolastiche nei casi di azioni decentrate;

- azione di concertazione e integrazione, d’intesa con la Direzione Generale per gli Affari Internazionali, con i molteplici attori coinvolti nel territorio a partire in via prioritaria dalle Regioni e dalle Autonomie locali;

- azione di controllo delle irregolarità e di recupero di eventuali fondi irregolarmente spesi in violazione dei regolamenti europei.

Infine, gli Uffici Scolastici Provinciali saranno coinvolti nelle attività di controllo di primo livello.

Si richiama in proposito la Circolare Ministeriale  Prot. 5567 del 11 dicembre 2007 Programmazione dei Fondi Strutturali e Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013.

### 5  Normativa di Riferimento

Le azioni finanziate con i Fondi Strutturali Europei devono essere realizzate osservando tutte le disposizioni  Comunitarie e Nazionali emanate in materia, tenendo conto che, nel caso di inosservanza delle disposizioni e in presenza di  eventuali irregolarità, le azioni verranno annullate, in tutto o in parte, e verrà richiesta la restituzione dei fondi eventualmente erogati. E’ quindi necessario, nell’attuazione degli interventi finanziati, tenere conto del quadro normativo cui fare riferimento.

- Per quanto riguarda la normativa comunitaria, i testi cui fare riferimento sono principalmente:

- il Regolamento (CE) n.1083/2006 del 11/07/06- Disposizioni generali sui Fondi /strutturali;

- il Regolamenti (CE), n. 1081/2006 del 5/07/2006  relativo al F.S.E.;

- il Regolamenti (CE) n. 1080/2006 del 5/07/2006 relativo al F.E.S.R.;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006.

- Per quanto riguarda la normativa nazionale, andranno tenuti presenti, primariamente, i seguenti documenti fondamentali del PON:

- il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;

- il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);

- Il vademecum emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ed. 2000;

- le presenti "Disposizioni ed Istruzioni  per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2007/2013";

- i Bandi/Avvisi per la presentazione dei Piani prodotti di volta in volta dall’Autorità di Gestione.

- Si richiamano, inoltre, le Circolari emanate in relazione alla Programmazione 2007-2013:

- Prot. 3425/5 del 17 maggio 2007 : Programmazione dei Fondi Strutturali e Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013. Linee di Programmazione – Avvio dei processi di valutazione.

- Prot. 3805 del 12 ottobre 2007 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 – Sollecito alle scuole per la presentazione delle proposte relative al PON per l'a.s. 2007/2008.

- Prot. 5567 del 11 dicembre 2007 Programmazione dei Fondi Strutturali e Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013.

- Tutta la documentazione indicata ed ogni altra indicazione in merito ai Piani, è reperibile nel sito Web dedicato ai Fondi Strutturali http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml

- Ulteriori disposizioni saranno pubblicizzate e diffuse nello stesso sito.

### 6  Procedimenti di Selezione, Modalità di attuazione degli Interventi e loro codificazione

Per le disposizioni inerenti le procedure di selezione e le modalità di  attuazione si rinvia ai capitoli 2 e 3 per quanto specificamente previsto in ordine ai due diversi programmi e ai correlati Fondi Strutturali.

Per quanto riguarda l'attuazione in generale, si precisa che, di norma,  il procedimento di attivazione e gestione delle azioni prevede una circolare/Avviso per la presentazione di progetti da parte delle scuole, la valutazione a cura degli Uffici Scolastici Regionali, ovvero, per le procedure centralizzate, a cura di gruppi di valutazione ad hoc presso l’autorità di gestione ed, infine, un atto di autorizzazione emanato dall'Autorità di Gestione. Tale atto è immediatamente assegnativo della azione e connota l'impegno del Ministero della Pubblica  Istruzione.

I procedimenti ed i  criteri di selezione , così come approvati dal Comitato di Sorveglianza  dei PON sono indicati nei capitoli II e III delle presenti “Disposizioni”.

Si precisa che tutte le disposizioni di attuazione devono essere osservate al fine di non incorrere in casi di irregolarità.

A seguito della valutazione dei piani da parte del Nucleo incaricato a livello locale o nazionale e del punteggio attribuito, l'Autorità di Gestione, anche sulla base delle risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento, provvede ad autorizzare le proposte che costituiscono i Piani Integrati. Si richiama l’attenzione sul fatto che, all’interno di ogni Piano Integrato, verranno attribuiti codici di riferimento per ciascuna azione/progetto autorizzata nell’ambito del Piano Integrato. Tale codice, attribuito dall’Autorità di gestione, accompagna il progetto dall’autorizzazione alla sua conclusione e deve essere utilizzato in tutta la gestione, anche informatizzata. Inoltre,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  CIPE, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, genererà un Codice Unico di Progetto(CUP) che verrà gestito dall’Autorità di Gestione finalizzato esclusivamente al trasferimento dati “on line” al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si fornisce, infine, un glossario comune di riferimento per una maggiore chiarezza sui termini utilizzati nel presente documento:

Obiettivo: è contraddistinto da una lettera dell'Alfabeto (Es. C).

Azione: è contraddistinta da un numero (che indica una tipologia di azione) Es. 1

Progetto: è contraddistinto da una lettera dell'alfabeto (Obiettivo), seguita da un numero (che indica una tipologia di azione) e – oltre all'indicazione dell'anno  e del Fondo, di un ulteriore numero (progressivo). Es.  C (Obiettivo) 1 (Azione) F.S.E. - 2007 – 23 (Numero progressivo): "C1- F.S.E. - 2007 – 23"

Tale stringa è univoca e seguirà il progetto dall'autorizzazione alla conclusione.

Modulo: ogni singolo intervento all'interno del progetto.

Piano Integrato: l'insieme dei progetti.

### 7  Gestione Amministrativa e Contabile

La volontà di assumere la responsabilità dell'attuazione da parte della scuola è formalmente manifestata dalla deliberazione degli Organi Collegiali una volta ricevuta l’autorizzazione.

I fondi di provenienza comunitaria, come quelli della quota nazionale, non costituiscono una "gestione fuori bilancio" ma vengono regolarmente introitati nel bilancio dell'Istituto. Con ciò, la loro gestione (pur se tenuta distinta, in appositi capitoli di entrata e di uscita, al fine di consentirne ogni verifica anche da parte degli organi comunitari) sottostà alla stessa disciplina (compresa quella di vigilanza e controllo) che regola tutte le attività effettuate con i finanziamenti nazionali.

- Ai sensi del Regolamento Europeo 1083/2006 è indispensabile, tuttavia, che la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento nel bilancio della scuola in modo da poter essere individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e nazionali. In particolare l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) n.1083/06 prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali. E’ pertanto necessario che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito dei programmi annuali dei singoli istituti al fine di evitare la commistione, nella gestione dei Fondi Strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i finanziamenti previsti per i Piani autorizzati sia con il Fondo Sociale Europeo che con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, dovranno essere iscritti (C.M. n. 2467 del 3 dicembre  2007, separatamente per fondo,) nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati  alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decr. Intermin. n. 44 del 1.2.2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

- La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per progetto, ma sempre per fondo, e in esse dovrà sempre essere riportato il codice del Progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per ciascun progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) ed il modello Sintesi POF - progetto/ attività previste dall’art. 2, comma 6, del medesimo Regolamento. Si ricorda, infine, che le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea sono vincolate alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le somme non impegnate al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come economie nell’avanzo di amministrazione e dovranno essere riportate nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 2, comma 6, del soprindicato Decr. Intermin. n. 44 del 1 febbraio 2001

- Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del registro del partitario delle spese, in quanto in esso dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti gli impegni ed i relativi pagamenti, sì da fornire in qualunque momento la precisa situazione contabile del singolo Piano Integrato/obiettivo/azione.

- Si rammenta, inoltre, che le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea sono vincolate alle destinazioni prestabilite.

- Una corretta e trasparente gestione delle attività è non soltanto un preciso dovere amministrativo ma anche una garanzia di efficace attuazione dei progetti. E’ quindi necessario che le istituzioni scolastiche attuatrici pongano la massima cura nell’attivare tutti gli strumenti necessari a rispondere a questa primaria esigenza. Si indicano, pertanto, alcuni strumenti indispensabili per la gestione dei progetti: i registri didattici e di presenza, i partitari, i registri di carico e scarico, l’inventario, l’archivio della documentazione operativa ed amministrativa (Piano Integrato, atti e verbali del Gruppo operativo di Piano Integrato e degli altri gruppi di lavoro, nomine, lettere di incarico, contratto d'opera, convenzioni, ecc.; documenti contabili ecc.) In questo saranno facilitate dall’utilizzazione del Sistema di Gestione dei Piani che sarà descritto di seguito nel paragrafo relativo al Sistema Informativo.

- In caso di azioni che prevedono il coinvolgimento di altri soggetti come le università, le aziende, i centri di formazione professionale, ecc. (esclusivamente se previsto per le azioni specifiche come ad esempio, nel caso dei progetti in rete del Fondo Sociale Europeo), l’Istituto scolastico, per definire i termini della collaborazione, dovrà sottoscrivere una convenzione, che  prevedrà  i seguenti punti:

- -	l’ambito di applicazione (per quali attività)

- -	le risorse finanziare disponibili

- -	il Gruppo operativo di Piano Integrato e coordinamento (definizione dei membri, delle funzioni e dei ruoli e delle modalità di funzionamento e di finanziamento)

- le norme sulla frequenza

- -	le modalità di valutazione

- gli adempimenti previsti per i diversi soggetti.

Nella convenzione dovrà essere esplicitamente dichiarato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del Piano Integrato, e che il responsabile del Piano Integrato è unicamente il dirigente scolastico pro tempore.

- Per la selezione degli esperti, tutor, docenti e per quanto riguarda i compensi si rinvia ai capitoli 2 e 3.

Nel caso di trasformazioni nella titolarità dell’istituzione scolastica attuatrice, a seguito del ridimensionamento scolastico, dovrà esserne data comunicazione sia all’Ufficio Scolastico Regionale che all’Autorità di Gestione, indicando la collocazione assegnata alla documentazione in parola, nonché la collocazione dei beni acquistati con il F.E.S.R..

- I registri forniscono informazioni fondamentali per il monitoraggio finanziario e didattico. Per le attività formative è obbligatorio:

- il “registro didattico e di presenza”, le cui pagine dovranno essere numerate e vidimate a cura del dirigente scolastico dell’istituto attuatore. Il registro didattico deve essere tenuto per ciascun modulo e vi devono essere chiaramente indicati il PON, l’Obiettivo e l’Azione di riferimento, il codice identificativo del progetto, il titolo e la durata. In questo registro vanno annotati:

- -	le presenze e le firme dei partecipanti;

- -	l’orario (inizio e fine dell’intervento);

- -	gli esperti, i tutor e le loro  firme ecc.;

- -	i contenuti trattati, con riferimento all’articolazione delle fasi di progettazione e di programmazione didattica.

- Questi dati vanno convalidati dalla firma del responsabile formale del Piano Integrato (Dirigente scolastico o suo delegato).

- Sono altresì da prevedere i documenti contabili di cui all'art. 29 del D.I. n. 44/2001, all'interno dei quali deve essere garantita la precisa individuazione delle attività e dei costi sostenuti con il finanziamento del PON.

- In particolare si ricordano:

- il partitario o prima nota delle spese,  che deve riportare in tempo reale ed in ordine cronologico le spese impegnante e sostenute con riferimento al Progetto del Piano Integrato specifico che le prevede e al documento contabile che le giustifica;

- il registro di carico e scarico del materiale di consumo, dove i materiali distribuiti ai partecipanti dovranno essere riportati su schede e controfirmati per ricevuta dagli allievi;

- il registro dei contratti stipulati a norma dell'art. 31, comma 3 dello stesso D.I. 44/2001, che dovrà riportare anche quelli relativi alle attività del PON;

- il registro dell’inventario per i beni acquisiti con il Piano finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

- E’ necessario che le registrazioni avvengano contestualmente agli atti compiuti. Anche in questo caso il “sistema di monitoraggio e gestione degli interventi” predisposto per il programma fornirà un supporto essenziale per tutte le scuole.

##### 7.1  L’archiviazione della documentazione

A norma dell'art. 90 del Regolamento 1083/2006, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese, in originale, e alle verifiche del programma operativo devono essere tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti, per consentire anche controlli successivi alla conclusione dell’intero Programma Operativo, per:

a) i tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;

b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

- Oltre alle registrazioni delle attività amministrativo-contabili, sopra richiamate, è importante che tutta la documentazione relativa alla gestione dei Programmi Operativi per la Scuola venga registrata in appositi archivi, consultabili da tutto il personale dell’istituto e, se utile, anche dagli utenti, dagli ispettori e da altri soggetti dell’Amministrazione, e dalla Commissione europea.

- Si raccomanda, a tal fine, che – all’interno del Protocollo generale dell’istituzione scolastica  attuatrice -  venga definita un’apposita classificazione per i Fondi Strutturali.

- I principali archivi, da realizzare anche su supporto informatico, sono:

- -	archivio progetti

- -	archivio allievi

- -	archivio esperti, tutor, ecc.

- -	archivio materiale didattico prodotto

- -	archivio prove di selezione, valutazione, certificazione.

- -       archivio gare per i progetti finanziati dal F.E.S.R..

- In particolare è opportuno che l'archiviazione venga fatta per Progetto all’interno del  "Piano Integrato" ed all'interno del progetto per modulo includendo all'interno di un apposito contenitore (faldone) tutti i documenti (amministrativi, contabili, ecc), in originale, che hanno interessato quello specifico Piano Integrato. Sarà necessario, ovviamente, distinguere la documentazione del  Piano Integrato finanziato con il Fondo Sociale Europeo da quella del Piano Integrato finanziato con il F.E.S.R..

- In tale archivio dovranno essere inserite anche le stampe, debitamente firmate dai responsabili, delle ricevute dei diversi  modelli predisposti per l’avvio delle azioni della certificazione, della rendicontazione e della conclusione.

### 8  Pagamenti e Rimborsi

- Il finanziamento dei Piani integrati consiste in una quota comunitaria pari al 50% a carico del F.S.E o del F.E.S.R.  ed una quota nazionale del 50% a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea). Al fine di consentire una rapida richiesta dei pagamenti alla Commissione Europea è necessario che la spesa sia certificata in tempi rapidi. A tal fine l’istituto è autorizzato ad avvalersi di eventuali anticipazioni di cassa dai fondi dell’Istituto.

- Un primo acconto sarà erogato all'istituzione scolastica solo quando, nel sistema informativo, risulterà l'inserimento della struttura completa e delle anagrafiche dei corsisti (cfr. Sistema informativo) di almeno uno dei moduli del progetto di riferimento. E’ prevista, da parte della scuola, la stampa del Modello”Dichiarazione di Avvio” da trasmettere in formato cartaceo all’Autorità di Gestione; nel contempo il sistema registrerà l’avvio del Progetto.

- I successivi acconti/rimborsi saranno erogati in relazione alle certificazione di spesa che ciascuna scuola registrerà nel sistema informativo, nonché allo stato di avanzamento dei progetti. Il saldo finale, pari al 10% circa, sarà erogato a seguito della presentazione della rendicontazione finale, sempre registrata all’interno del sistema informativo, e dei relativi controlli.

- Per garantire l’andamento della spesa del PON nella sua interezza ed i tempestivi finanziamenti alle scuole attuatrici, il Piano dovrà essere attuato, certificato e rendicontato entro i termini fissati nei bandi. Di norma, le scadenze saranno le seguenti:

- 31 agosto per tutte le azioni rivolte agli studenti (Obiettivo C e F) del F.S.E.;

- 31 dicembre per le azioni relative agli obiettivi B e D (Formazione personale della scuola) E ( creazione di reti) e G (Formazione degli adulti) del F.S.E.;

- 6 o 12 mesi dall’autorizzazione per il F.E.S.R..

- In ogni caso le scadenze saranno indicate nelle Circolari e nelle note autorizzative.

Ogni istituzione scolastica, beneficiaria del programma, certifica la spesa effettivamente sostenuta per ciascun progetto ed iscritta a bilancio, attraverso il sistema informativo predisposto per l’attuazione del Programma operativo compilando periodicamente il modello di certificazione – modello CERT -. Il nuovo sistema informativo consentirà di allegare alla certificazione l’elenco della documentazione contabile riferita alla specifica certificazione ed, inoltre, copia telematica della documentazione stessa. La certificazione di spesa è dettagliata nelle diverse voci di spesa ammissibili. (cfr. Paragrafo 9 e 10)

A conclusione dei progetti dovrà essere compilato il modello di rendicontazione  - modello REND – che attesta la conclusione anche finanziaria del singolo Progetto nonché la “Dichiarazione di conclusione dello stesso”. Anche in questo caso è possibile stampare il modello dal sistema informativo ed inviarlo, sottoscritto, all’Autorità di Gestione.

Le spese vengono certificate dalle singole scuole per ciascun progetto attraverso il sistema informativo, compilando lo specifico modello (CERT).

Tale documento, che riassume i pagamenti effettuati dalla scuola per un determinato progetto in un determinato periodo, viene compilato - per ogni singolo progetto periodicamente, a seguito di pagamenti effettuati dalla scuola - e inoltrato, tramite il sistema informativo  all’Autorità di Gestione.

Si sottolinea che i mod. CERT devono essere inseriti nel sistema solo in presenza di pagamenti effettuati.

La certificazione riguarda, in particolare, tutti i pagamenti effettivamente eseguiti da parte dell’istituzione scolastica. I pagamenti, quindi, possono essere certificati anche se materialmente effettuati su anticipazioni di cassa o con altre risorse dell’istituzione scolastica.

I modelli CERT devono prendere in considerazione e riportare esclusivamente i pagamenti effettuati nel periodo indicato nello stesso modello. Il riepilogo dei vari CERT inoltrati sarà fatto dal sistema informativo e l’importo che ne deriva dovrà essere, a conclusione, identico a quello documentato nel modello REND. A conclusione del progetto la scuola invia il documento di rendicontazione, che non sostituisce in alcun modo le certificazioni periodiche dei pagamenti, e rappresenta la situazione della spesa effettiva complessivamente liquidata (o ancora da liquidare) in base alla specifica documentazione acquisita (impegni formalmente assunti ed iscritti in partitario).

La spesa indicata nella rendicontazione dovrà, ovviamente, corrispondere esattamente alla somma degli importi indicati nelle successive certificazioni dei pagamenti (Mod. CERT).

Gli originali dei Modelli CERT e REND, completi di firma dei responsabili amministrativi (Dirigente Scolastico e Direttore Amministrativo), devono essere conservati agli atti dei singoli progetti.

Infine, le certificazioni di spesa e le rendicontazioni, nonché le rilevazioni dei dati fisici, ancorché inviate per via telematica, sono validate solo a seguito della ricezione da parte dell'autorità di gestione della dichiarazione sottoscritta dal Dirigente scolastico che attesta la perfetta coerenza con le scritture contabili e con la documentazione agli atti della scuola. Anche questo modello è presente nel sistema informativo.

Successivamente alla certificazione, l’Autorità di Gestione procede ai rimborsi. I rimborsi, che costituiscono i pagamenti intermedi (Art. 85 del Regolamento (CE) 1083/2006) sono erogati, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafo 2. del citato regolamento solo in presenza dell’invio da parte delle istituzioni scolastiche dei Modelli di Certificazione dei pagamenti reali effettuati.

Il ciclo di certificazione e rimborso, rappresentato nel seguente grafico, continua fino al saldo finale del progetto realizzato.

Il ciclo di certificazione e rimborso

Acconto AdG

Certificazione

Beneficiario Finale

Sistema Informativo

(AdG)

Rimborso

Rimborso AdG

Certificazione UE

Controllo

A.C.

Invio

A.C.

Validazione

AdG = Autorità di Gestione

AC = Autorità di Certificazione

### 9  Ammissibilità della Spesa

- E’ necessario porre attenzione al fatto che non tutte le spese sono ammissibili nell’ambito dei Fondi Strutturali.

- L’ammissibilità delle spese, infatti, è regolata dall'art. 56 dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006  (che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999), dalla Circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 emanata dal Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociale, dalle Norme indicate nelle presenti istruzioni. Ulteriori disposizioni, inoltre,  saranno fra breve emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

- Si richiama l’attenzione sulla sostanziale differenza tra le spese ammissibili del Fondo Sociale Europeo e quelle del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Pertanto per quanto riguarda le spese ammissibili per ciascun Fondo si rinvia ai rispettivi capitoli 2 e 3.

Per quanto riguarda le disposizioni generali sulle spese ammissibili valide per tutti i fondi si ritiene opportuno richiamare di seguito il suddetto art. 56:

1. Le spese sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;

b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;

c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un  programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

In linea generale, comunque, le spese sono ammissibili se corrispondono alle seguenti caratteristiche:

- “…i pagamenti intermedi sono effettuati ……per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall’autorità di pagamento…”.

Si ricorda, inoltre, che un costo per essere ammissibile deve essere:

 pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili

“Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato”

 Effettivo

Il principio dell’effettività è fondamentale ai fini dell’ammissibilità di un costo.

Il Regolamento (CE) 1083/06, all’art 85 definisce come costi ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali).

 Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell’ambito del periodo temporale di validità dell’intervento.

 Comprovabile

“… i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate …. o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente…”

 Legittimo

I costi, per essere considerati ammissibili, devono essere conformi non solo alla normativa europea in materia di Fondi Strutturali, come previsto dal Regolamento (CE) n.1685/2000 riguardante l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, ma anche ai Regolamenti che dettano specifiche disposizioni proprio in merito alle spese considerate ammissibili per i singoli fondi (Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) Regolamento (CE), n. 1081/2006 e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) Regolamento (CE) n. 1080/2006), ed alle norme nazionali.

 Contabilizzato

I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall’Amministrazione.

 Contenuto nei limiti autorizzati

I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati.

Si precisa, infine, che in nessun caso potranno essere ritenute ammissibili le spese per le quali non sussista la documentazione contabile probatoria che ne determini la validità e l’entità, così come risulterà non rettificabile la aggiudicazione di gare di appalto per beni, servizi, forniture se non effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente. E’, altresì, ovvio, che nessuna irregolarità derivante dall’aver commesso un reato può essere considerata sanabile e che, in tal caso, questo determina l’inammissibilità dell’intero progetto.

### 10  Sistema di Monitoraggio e Gestione dei Dati (Sistema Informativo)

Il Sistema Informativo per la Programmazione 2007/2013 fa tesoro delle esperienze e delle strutture della Programmazione precedente, puntando innanzitutto a garantire completezza e affidabilità dell’informazione anche attraverso:

- razionalizzazione dei flussi dei dati;

- semplificazione delle operazioni richieste ai soggetti beneficiari;

- maggiore integrazione fra le piattaforme che compongono il sistema stesso e che sono gestite in autonomia l’una dal gestore per i servizi informatici del MPI (EDS) e l’altra dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica.

Il sistema informativo, pertanto, si basa sulla stretta interazione fra le seguenti piattaforme:

| Ente | Attività |
| --- | --- |
| INVALSI | Acquisizione dei Questionari di valutazione |
| ANSAS: Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica | Acquisizione Bandi, Piani Integrati, Gestione e Monitoraggio fisico |
| SIDI | Acquisizione e Dati Monitoraggio Finanziario |
| Ministero dell’Economia – IGRUE | Sistema pagamenti |
| MONIT WEB – Ministero Economia e Finanze | Interscambio dati fisici e finanziari e comunicazione degli stessi all’Unione Europea |

Il Sistema raccoglie e distribuisce l’informazione relativa a:

- Procedure e atti amministrativi di avvio di ciascun intervento dell’Autorità di Gestione (bandi, circolari, gare).

- Dati anagrafici e fisici sui beneficiari degli interventi, nonché i dati di autovalutazione degli istituti scolastici, che le scuole presentano in risposta ai bandi per la predisposizione dei piani integrati di interventi F.S.E. e F.E.S.R., da programmare insieme alla predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa a inizio di ogni anno scolastico.

- Iter di valutazione delle proposte delle scuole sulla base dei criteri di valutazione concordati con il Comitato di Sorveglianza. Con percentuale variabile per ogni bando, ma in azione possibilmente sempre crescente, tali criteri di valutazione vengono costruiti in modalità automatica dal sistema informativo grazie ai dati del punto 2 che convogliano le informazioni a disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione nei sistemi informativi dell’amministrazione e in quelli del PON 2000-2006.

- Documentazione in itinere della attuazione degli interventi, comprensiva dei dati fisici dei destinatari e della costruzione di un portfolio individuale del corsista che ne traccia partecipazione e profitto al dato intervento formativo, della documentazione didattica, della documentazione relativa alle attrezzature e alle tecnologie acquisite nonché alle strutture realizzate, della registrazione degli interventi di sensibilizzazione e pubblicità e della documentazione e certificazione finanziaria.

    - La documentazione didattica è relativa ai materiali didattici usati per la formazione, alle prove di verifica degli apprendimenti, alle produzioni realizzate da ciascun corso nonché alla registrazione delle interazioni fra formatori e corsisti per le azioni di formazione in e_learning. Questa documentazione contiene sezioni formulate secondo vocabolari controllati o altri strumenti di controllo per consentire estrazioni finalizzate alla verifica dell’andamento degli indicatori presentati nel Programma F.S.E..

    - La documentazione relativa all’arricchimento strutturale degli istituti ne presenta il dettaglio in termini di tipologie e di costi degli interventi e le procedure di collaudo. Anche in questo caso i campi descrittivi sono stati elaborati in modo da consentire estrazioni finalizzate al controllo dell’andamento degli indicatori specifici del Programma F.E.S.R..

    - La documentazione finanziaria (cfr. paragrafo 7) è relativa a tutti i pagamenti erogati alle scuole, dall’acconto iniziale, ai successivi rimborsi a fronte della presentazione delle certificazioni di spesa e al saldo finale. Il flusso dei pagamenti è regolato attraverso controlli gestiti nella sezione di documentazione didattica e relativa all’arricchimento strutturale delle scuole, che garantiscono la corrispondenza fra gli atti amministrativi (certificazioni e rendicontazione) dei soggetti beneficiari e l’effettiva attuazione dei progetti.

- Supporto al sistema dei controlli attraverso l’archiviazione, per ogni progetto realizzato, di tutti i documenti giustificativi di spesa. E’ prevista, inoltre, la predisposizione per ogni scuola coinvolta di piste di controllo riservate ai controllori di primo e secondo livello attraverso le quali sarà possibile monitorare costantemente la corretta gestione delle risorse.

Il sistema, infine, si interfaccia con la piattaforma MONITWEB del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale scambia tutte le informazioni relative al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e dialoga con essa attraverso il previsto protocollo di comunicazione, peraltro già utilizzato nella precedente programmazione. Il sistema MONITWEB è anche lo strumento di trasmissione dei dati all’Unione Europea. Nello stesso tempo  il sistema informativo alimenta anche quello dei pagamenti dell’IGRUE attraverso il quale vengono erogati i finanziamenti direttamente alle scuole beneficiarie. Il manuale con le istruzioni per l’utilizzazione del sistema informativo verrà diffuso a tutti gli Uffici Scolastici Regionali ed a tutte le scuole nonché inserito nella pagina web dei Fondi Strutturali.

Il sistema informativo è in via di aggiornamento; la sua completa realizzazione è prevista per il mese di giugno 2008. Sarà comunque disponibile, entro il mese di marzo 2008, la parte relativa ai pagamenti ed al trasferimento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario.

Di seguito un diagramma e due grafici  rappresentano la funzionalità del sistema informativo.

Diagramma del sistema informativo unitario Programmazione

.

Compilazione piani

definizione importo interventi

Gestione programmazione unitaria 2007-2013

SIMPI

Valutazione piani

Stesura delle graduatorie dei piani ammessi al finanziamento

Avvio gestione piani

La scuola inserita la struttura e le anagrafiche dei corsisti di almeno un intervento può validare la struttura e inviare al SIMPI l’informazione che attiva il pagamento dell’acconto sul relativo progetto.

Lo scambio dei  dati fisici sullo stato di avanzamento del piano avviene giornalmente.

Saldo

Dal momento in cui un progetto risulta concluso in tutte le sue componenti e la scuola ha fornito la rendicontazione (modello REND), si procede al controllo e all’erogazione del saldo.

Primo acconto

Per ciascun progetto si procede al pagamento del primo acconto quando il sistema informativo registra l’avvenuto avvio del Piano (cfr. Avvio gestione piani)

Pagamenti/Rimborsi  su certificazione

I pagamenti proseguono, anche sulla base dello stato di avanzamento dei progetti con la presentazione, da parte

delle scuole, della documentazione di certificazione  e (modello CERT).

Chiusura gestione obiettivo azione

Al momento in cui per un progetto sono stati conclusi tutti gli interventi ed emessi i certificati degli allievi (il sistema controlla anche che la gestione sia completo nelle sue parti) si invia l’informazione che attiva il pagamento del saldo.

N.B. SIMPI è il Sistema Informativo del MPI

+

Utenti Coinvolti

–

Processo

SCUOLE

U.S.R

./

U.S.P

.

Autorit

à

di gestione

Attivazione fase di acquisizione Progetti

Invio Progetti

Valutazione Progetti

Autorizzazione Progetti

Pianificazione  finanziaria

Invio Monitoraggio Iniziale

Trasmissione Dati Fisici e Finanziari Monitweb

Verifica e Controllo

F

A

S

I

A   T   T   O   R   I

Invio Graduatorie

Invio Certificazione e rendicontazione

Acquisizione Documenti

Cert

Invio Monitoraggio Finale

Valutazione Progetti in caso procedure centralizzate

Valutazione

Verifica e controlli

### 11  Accesso al sistema informativo

Le scuole accedono al Sistema Informativo di monitoraggio e gestione per la Programmazione 2007-2013 dal sito dei Fondi Strutturali

L’iter da seguire è il seguente:

- Home page del Ministero della Pubblica Istruzione (www.pubblica.istruzione.it)

- Click su “programmazione 2007/2013” (situata nella pagina a destra in basso)

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml#

- Si accede alla seguente sezione (in alto a destra)

Gestione degli interventi

Gestione finanziaria

- L’area “Gestione degli interventi” prevede la registrazione di tutte le attività dalla presentazione dei Piani, alla gestione fisica, alla gestione organizzativa, didattica ecc.

- L’area “Gestione finanziaria”  riguarda tutta la gestione contabile del Piano.

Il sistema, pertanto, gestisce sia le attività connesse con il ciclo di vita degli interventi (presentazione delle proposte, valutazione, autorizzazione, attuazione), sia il corrispondente flusso finanziario.

La prima parte di queste azioni, come già indicato al paragrafo 10, si svolge su una piattaforma sviluppata dall’Agenzia per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e la seconda su una piattaforma del SIDI (sviluppata dal RTI Raggruppamento Temporaneo di Impresa con capofila l’EDS, società che gestisce i sistemi informativi del MPI). Le due piattaforme interagiscono e scambiano dati aggiornandosi reciprocamente, in generale però, il personale della scuola, con l’eccezione del Dirigente scolastico, utilizza in modo preponderante solo l’una o l’altra delle piattaforme, in particolare solo il Dirigente Scolastico e il personale amministrativo possono accedere alla piattaforma che gestisce i flussi finanziari.

Nella sezione Accesso ai servizi della home page dei Fondi Strutturali si trovano i link per un ingresso semplificato a ciascuna piattaforma. Si precisa, tuttavia, che dalla piattaforma che gestisce i flussi finanziari è possibile, in modo diretto, accedere a quella della gestione didattica degli interventi, mentre, per la sensibilità dei dati economici coinvolti, non è possibile da quest’ultima accedere direttamente alla prima.

L’accesso alla piattaforma di gestione finanziaria è consentito con “nome utente” e “password” che il personale autorizzato, DS e personale amministrativo della scuola, già usa per accedere ai servizi informatici del MPI (utenze nominali SIDI).

Il sistema di gestione degli interventi è aperto a tutti gli attori coinvolti nei singoli interventi. Ciascuno avrà pertanto una propria password e un proprio identificativo utente che consente di operare nella specifica sezione di competenza. In particolare, per esempio, accederanno a tutto il piano le figure di Piano (Dirigente Scolastico, facilitatore, referente per la valutazione), il DSGA accederà all’area del Gruppo Operativo, mentre esperti e tutor accedono ai corsi in cui operano etc.

A cascata il personale della scuola apre le diverse sezioni di lavoro ad altri utenti, con gli specifici privilegi di accesso. Il Dirigente scolastico accede una prima volta nel sistema di gestione degli interventi utilizzando utente e password del PON. Quindi, seguendo le istruzioni della guida per la Gestione dei Piani, “abiliterà” al sistema il referente per la valutazione e il facilitatore, facendo sì che il sistema crei per loro identificativo utente e password . Da questo momento in poi, ancora il Dirigente o il facilitatore abiliteranno i partecipanti al GOP, e i tutor per i diversi percorsi formativi. Saranno i tutor che, per i percorsi di propria competenza, attiveranno le abilitazioni per esperti e corsisti.

Tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti nei percorsi formativi (Tutor, corsisti, esperti) o che comunque intendono operare esclusivamente nell’ambito del sistema di gestione degli interventi, possono accedervi anche dalla homepage dell’Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia attraverso il link alla Programmazione PON 2007-2013.

##### 11.1  Avvio degli interventi e attivazione dei flussi economici

Quando un progetto viene autorizzato l’Autorità di Gestione “impegna” il suo importo a favore del soggetto attuatore. Lo stato di avanzamento della documentazione influisce sui pagamenti che l’Autorità di Gestione effettua a favore degli attuatori degli interventi, che possono ricevere sia degli anticipi, sia dei rimborsi a fronte della documentazione di spese sostenute e azioni realizzate.

Avvio

Azioni F.S.E.

Il finanziamento è riferito ai singoli progetti che hanno un codice univoco nel sistema. Ogni progetto può comprendere un numero variabile di moduli. Un primo acconto sarà erogato all’istituzione scolastica solo quando risulterà completa nel sistema informativo la struttura di almeno uno dei moduli dei progetti di riferimento.

La struttura di un modulo è completa quando le due condizioni seguenti risulteranno entrambe contemporaneamente soddisfatte:

- è stata validata la struttura del dato modulo. Occorre a tal fine attivare il pulsante “Validazione struttura” nell’ambiente di definizione della struttura dopo aver verificato che tutte le informazioni richieste siano state effettivamente inserite, ed in questo caso tutti i “semafori” saranno in questo caso verdi (cfr paragrafo “Funzioni di progettazione della struttura”).

- sono state inserite completamente le anagrafiche dei corsisti del modulo considerato. Quando la struttura è stata validata è possibile accedere alla gestione del progetto (pulsante “accedi alla gestione”). Dal menù di gestione selezionare “Gestione della classe” e quindi “Anagrafiche corsisti” ove vanno inseriti i dati per ciascun corsista. Nel paragrafo “Funzioni di gestione e progettazione : la gestione” si trova una guida dettagliata all’inserimento di questi dati.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte sarà possibile, attraverso lo specifico pulsante, inoltrare "la dichiarazione di avvio per consentire il pagamento della prima rata".

Progetti F.E.S.R.

Il finanziamento è relativo ai singoli progetti che hanno un codice univoco nel sistema. Il primo acconto viene erogato alla istituzione scolastica allorché, nella sezione Avvio del progetto, risulteranno registrate:

- data e protocollo dell’assunzione a bilancio o la variazione del programma contabile per l’anno in corso relativamente all’importo autorizzato (cfr. art. 6,4 D.I. 44/019)

- data e protocollo della prima gara per acquisti relativi al progetto autorizzato.

Un input segnala lo stato di “struttura completa”, azioni F.S.E., o di “avvio del progetto completo”, progetti F.E.S.R., al sistema di gestione finanziaria.. Se i controlli definiti dall’Autorità di Gestione convalideranno questo segnale, verrà autorizzato l’acconto.

Pagamenti intermedi

La documentazione nel sistema Gestione dei Piani è anche decisiva per gli ulteriori pagamenti a favore del soggetto attuatore per le azioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo, F.S.E..

Periodicamente, il sistema di Gestione dei Piani segnala, infatti, quante delle ore previste per ciascun modulo siano state effettivamente documentate (registrazione puntuale almeno delle presenze dei corsisti). Questa parte di corso effettivamente svolta e documentata corrisponde a una percentuale di attuazione realizzata. Tale percentuale rappresenta lo stato di avanzamento del progetto e influisce sull’entità dell’erogazione degli ulteriori acconti/rimborsi. L’istituto può, e deve, documentare, nel corso dello svolgimento dell’intervento, tutte le spese fatte, inoltrando le certificazioni (documenti CERT) nella piattaforma che gestisce i finanziamenti. Il CERT comprende il riferimento ai mandati di pagamento relativamente a ciascun importo certificato e fa riferimento alle copie digitalizzate dei relativi documenti contabili, da archiviare nel sistema stesso (una descrizione dettagliata per guidare queste operazioni verrà fornita in seguito).

L’autorità di Gestione autorizzerà, pertanto, il pagamento di ulteriori importi corrispondenti a quanto della particolare azione è stato sia documentato che certificato. Comunque la somma dei pagamenti intermedi per ciascun  progetto non potrà superare il 90% dell’importo certificato.

Per il F.E.S.R. si prevedono solo tre periodi di pagamento (acconto, rimborso su certificazione fino al 90%, saldo del 10%), a meno di interventi particolarmente onerosi (asse 2 del F.E.S.R.).

Saldo

Come detto, anche se tutte le certificazioni risulteranno regolarmente inoltrate e documentate, l’Autorità di Gestione riserverà una quota, pari a circa il 10%, per il saldo finale. Il sistema Gestione dei Piani opera un controllo preventivo automatico all’autorizzazione di questo saldo. In particolare, il sistema verifica che per l’azione considerata tutti i moduli che la compongono soddisfino le seguenti condizioni:

Azioni F.S.E.: Vengono di seguito evidenziati tre punti rilevanti della documentazione degli interventi a valere sul Fondo Sociale Europeo e si rinvia alle specifiche sezioni del manuale per il dettaglio delle operazioni:

- risultino complete le strutture di ogni singolo modulo

- siano state sviluppate le azioni di pubblicità (targhe, poster, eventuali manifestazioni e comunicazioni per informare le famiglie, in generale, il territorio) ecc.

- siano stati emessi gli attestati (certificazioni) degli allievi, comprensivi delle valutazioni delle verifiche obbligatorie per tutti i moduli di formazione.

Progetti F.E.S.R.:

- risultino effettuate e documentate nel sistema le azioni di pubblicità (targhe, etichette, eventuali manifestazioni e comunicazioni per informare le famigli e, in generale, il territorio)

- sia completata la matrice degli acquisti e inseriti gli estremi delle eventuali autorizzazioni alle variazioni del Piano di acquisti autorizzato (cfr. Linee guida)

- sia stato eseguito il collaudo per le attrezzature acquisite e le strutture realizzate

- siano esplicitate le modalità adottate per tener conto dei principi trasversali (pari opportunità, non discriminazione e sostenibilità ambientale), se questi principi sono stati considerati in fase di predisposizione del progetto

- sia stato riempito il formulario che contiene i dati sugli acquisti presentati ai fini delle elaborazioni statistiche richieste dall’Unione Europea.

### 12  Controlli

Com’è noto la normativa comunitaria, - in particolare i Regolamenti (CE) 1083/06, 438/01, 1828/06 - richiama costantemente l’importanza dei controlli come garanzia dell’efficienza e della trasparenza sia con riferimento ai contenuti che alle procedure dei progetti, e detta precise disposizioni in merito alla loro organizzazione ed agli adempimenti richiesti ad ogni livello di responsabilità. Richiede, inoltre, che gli Stati membri siano dotati di un sistema articolato di controlli interni ed esterni.

Una delle innovazioni più consistenti dei nuovi Regolamenti riguarda la maggiore responsabilità attribuita agli organismi nazionali in materia di controllo e sorveglianza.

Tali sistemi, tuttavia, devono trovare corrispondenza con le indicazioni dei Regolamenti Comunitari che riguardano tutti gli Stati membri.

I controlli previsti dai Regolamenti Comunitari sono ripartiti in controlli di primo livello e controlli di secondo livello. I primi a carico dell’Autorità di gestione, i secondi a carico dell’Autorità di Audit. Ulteriori controlli sono previsti a cura dell’Autorità di Certificazione.

L'Autorità di gestione ha predisposto due modalità per il controllo di primo livello:  la prima è di tipo informatico a distanza, e l'altra modalità si realizza mediante visite in loco.

Il primo tipo di controllo, viene effettuato su tutti i Piani e permette di verificare: la tipologia delle spese, la corrispondenza delle certificazioni con la rendicontazione finale, la coerenza fra previsione di spesa, rendicontazione e certificazione per verificare la corrispondenza fra Piano/Azione iniziale e Piano/azione concluso, la corrispondenza fra finanziamento iniziale e concluso, la ripartizione della spesa previste dal Fondo Sociale Europeo (azioni rivolte alle persone, di sistema e di accompagnamento opzionali), il rispetto delle percentuali di spesa previste per le singole voci. Sono presenti e controllati anche i dati fisici che permettono di effettuare controlli incrociati fra le spese ed i destinatari.

Il sistema informativo, inoltre, prevede l’acquisizione per via telematica della documentazione contabile riferita a ciascun progetto.

La seconda modalità viene realizzata mediante verifiche in loco. Preliminarmente viene definito un campione basato sui seguenti criteri : allocazione territoriale, concentrazione di risorse, tipologia di scuola, fattori di rischio, progetto. Le verifiche verranno effettuate a cura di uno specifico nucleo di controllo individuato in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, nonché, eventualmente a cura di ispettori tecnici. Il controllo prevede l'incontro con il dirigente scolastico, con i docenti, con gli allievi, con gli esperti che hanno preso parte al Progetto, nonché  con il direttore dei servizi amministrativi della scuola. Ciò permette di verificare l’effettiva realizzazione dei Piani, le modalità di attuazione, la corrispondenza sostanziale fra Piano approvato e Piano realizzato, la corrispondenza delle scritture contabili con i dati dell'Autorità di gestione, le forme di pubblicità realizzate e, in definitiva, la loro regolarità.

Per quanto riguarda il controllo di secondo livello, che deve realizzarsi attraverso visite in loco, si fa presente che questo viene effettuato dai revisori dei conti sulla base di un coordinamento e di disposizioni specifiche a cura della Direzione per le Politiche Finanziarie e di Bilancio di questo Ministero ( Autorità di Audit).

Le modalità di controllo sono in via di perfezionamento e di ulteriore definizione anche sulla base di quanto contenuto nella Circolare n. 5567 emanata il 11.12.2007.

- I controlli avverranno in base alle “Piste di Controllo”, rispettivamente per il F.S.E. ed il F.E.S.R., che stabiliscono il percorso ed il procedimento che dovrà essere seguito in occasione dei controlli. Le citate “Piste di controllo” sono descritte nel paragrafo successivo.

- Le Istituzioni scolastiche potranno servirsi anche delle indicazioni riportate nelle Piste di controllo per una corretta gestione ed archiviazione dei Progetti.

Ai controlli sopradescritti si aggiungono quelli che può disporre periodicamente la Commissione Europea con i propri funzionari dei rispettivi Uffici di Audit e Controllo.

- Nel rispetto dei regolamenti comunitari, si fa, infine, presente che eventuali irregolarità nella gestione dei Piani, fra cui la mancata pubblicizzazione delle iniziative, comporteranno la sospensione immediata dei finanziamenti e la restituzione da parte dell’Istituto dei fondi eventualmente già erogati.

- Per  quanto riguarda le irregolarità, si rimanda al successivo paragrafo 13.

### 13  Piste di Controllo

Ai sensi dell’art. 60 lettera f) del Regolamento europeo 1083/06  e dell’art. 15 del Regolamento Europeo 1828/06, sono state definite le Piste di controllo finalizzate a rendere trasparente e controllabile il percorso delle Azioni finanziate con i Fondi Strutturali Europei. Come già suggerito sopra, tali piste sono, altresì, utili alle istituzioni scolastiche, insieme alle disposizioni sui costi ammissibili, per verificare la correttezza dei propri procedimenti e della documentazione da conservare agli atti.

Per quanto riguarda le piste di controllo, si precisa, inoltre, che queste costituiscono lo strumento attraverso il quale i Revisori dei conti o altri incaricati del controllo devono effettuare i controlli sui progetti realizzati da ciascuna scuola. Le piste sono suddivise in modo da tenere distinte le specifiche proprie dei due fondi: il PON “Competenze per lo Sviluppo” per il F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) e “Ambienti per l’Apprendimento” per il F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), che sono caratterizzati da disposizioni diverse con riguardo, in particolare, all’ammissibilità dei costi.

Lo scopo di tale “Pista di controllo” consiste nel fornire al Collegio dei revisori ed agli altri incaricati del controllo il percorso mediante il quale è possibile valutare la corretta gestione finanziaria di ogni progetto e l’ammissibilità dei costi contabilizzati, ciò alla luce, ovviamente, della normativa generale e specifica di riferimento.

Si sottolinea, infatti, che nella utilizzazione della specifica “pista di controllo” si deve necessariamente tenere conto, per quanto riguarda le modalità di attuazione, delle disposizioni impartite dall’Autorità di gestione nel periodo oggetto del controllo, in quanto alcune modalità e caratteristiche possono essere progressivamente puntualizzate e da ciò può derivare una errata interpretazione sulla sussistenza o meno di una infrazione.

Di seguito si forniscono  le piste di controllo per i due fondi, finalizzate ad indicare il percorso da seguire in caso di controllo amministrativo contabile delle azioni realizzate, che comprendono le eventuali irregolarità che sono considerate sanabili, le piste di controllo sono valide sia per il controllo di primo livello sia per il controllo di secondo livello.

Si forniscono inoltre le schede predisposte per i controlli di  secondo livello da mettere a disposizione dei revisori dei conti.

Pista di controllo per i progetti finanziati dal F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)

recante suggerimenti per rettificare le inadempienze e/o le  irregolarità dovute all’inosservanza dei contenuti dei singoli punti della medesima pista di controllo.

|  | PISTA DI CONTROLLO | Suggerimenti per rettificare le inadempienze e/o le irregolarità riscontrate a seguito analisi pista di controllo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa per l’affidabilità della certificazione di spesa |  |
| 1.1 | Corretta imputazione dell’importo autorizzato nell’apposita voce indicata dal Ministero Pubblica Istruzione nell’ambito del Programma annuale a seguito di Decreto del Dirigente Scolastico e successiva presa d’atto del Consiglio di Istituto. | Rettificabile con correzioni deliberate dal Consiglio di Istituto. |
| 1.2 | Corrispondenza tra gli importi certificati e quelli risultanti nelle scritture contabili dell’Istituto. | Di norma non rettificabile direttamente dall’Istituto. E’ necessario rivolgersi all’Ufficio Pagamenti dell’Autorità di Gestione per concordare le modalità della rettifica. |
| 1.3 | Esistenza agli atti dei documenti probatori comprovanti le spese certificate per progetto (mandati di pagamento e documentazione giustificativa di spesa) | Non rettificabile se, alla scadenza di un termine fissato quale utile per la produzione del documento giustificativo della spesa, ne perduri la mancanza. |
| 1.4 | Ammissibilità della spesa certificata: corrispondenza delle voci di spesa effettuate con quelle previste per la specifica azione indicate nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei “, nelle circolari specifiche o espressamente autorizzate dall’Autorità di Gestione. | Non rettificabile. |

| 2 | Verifica dell’esistenza e della regolarità dei seguenti atti |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Delibera del Collegio dei Docenti riferita all’inserimento del/dei Piano Integrato/i nel P.O.F. | Rettificabile mediante l’adozione di una delibera da parte del collegio dei docenti purché effettuata prima dell’inizio delle attività previste dal Piano Integrato. |
| 2.2 | Delibera del Consiglio d’Istituto relativa alla iscrizione delle spese previste per il Piano Integrato nella Programma Annuale. | Rettificabile mediante l’adozione di una delibera da parte del Consiglio di Istituto |

| 3 | Verifica della regolarità della gestione del Piano Integrato: |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Esistenza agli atti di uno specifico fascicolo suddiviso per progetto all’interno del Piano Integrato autorizzato contenente copia del Piano Integrato e di tutta la documentazione ad esso relativa in particolare: devono essere riscontrati gli originali di tutti i modelli di Monitoraggio Fisico (Dichiarazione di avvio e di conclusione) e finanziario (CERT e REND) debitamente sottoscritti dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A. | Rettificabile mediante la sistemazione agli atti di tutta la documentazione amministrativo-contabile con la predisposizione di un fascicolo per ogni Piano Integrato; l’esecuzione di tale adempimento deve essere oggetto di un successivo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti. |
|  | Verifica della regolarità della gestione del Piano Integrato: |  |
| 3.2 | - Esistenza e regolarità del reclutamento e degli atti di nomina * per: - gruppo operativo di Piano Integrato; - esperti e tutor; - referente per la valutazione; - il facilitatore; - esperti per la pubblicità, ove necessario, (azione di accompagnamento); - personale ATA. | - Rettificabile. Gli atti di nomina possono essere emessi sulla base delle attività realizzate, delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. |
| 3.3 | Registri firma per: - allievi – esperti – tutor per l’individuazione delle ore di attività formativa ricevute o prestate | Non rettificabile. |
| 3.4 | Esistenza e regolarità del registro di carico/scarico di materiale di consumo e della dichiarazione di ricezione del materiale da parte degli allievi. | Rettificabile con la predisposizione del registro del materiale di consumo e delle note di scarico. |
| 3.5 | Verbali delle attività prestate (in ore) dal: - Direttore e coordinatore del Piano; - gruppo operativo di Piano Integrato - referente per la valutazione - facilitatore; - pubblicità (azione di accompagnamento) | Rettificabile tramite autocertificazione individuale e/o collegiale dei singoli gruppi a condizione che sia possibile ricostruire le attività svolte e la loro durata tramite registri di firma, fogli di presenza ecc. L’autocertificazione deve essere convalidata dal Dirigente Scolastico. |
| 3.6 | Verifica di eventuali incompatibilità tra funzioni ed incarichi | Non rettificabile |
| 3.7 | Verifica della sussistenza di azioni di pubblicizzazione dell’intervento. | Non rettificabile |
| 3.8 | Verifica della presenza ai percorsi formativi di “persone non autonome", ove prevista la spesa. |  |
| 3.9 | Verifica della attività realizzate per permettere la partecipazione delle “persone non autonome". |  |

Pista di controllo per i progetti finanziati dal F.E.S.R. (Fondo Europeo Sviluppo Regionale)

recante suggerimenti  per rettificare le inadempienze e/o le irregolarità dovute all’inosservanza dei contenuti dei singoli punti della medesima pista di controllo.

|  | PISTA DI CONTROLLO | Suggerimenti per rettificare le inadempienze e/o le irregolarità riscontrate a seguito analisi pista di controllo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa per l’affidabilità della certificazione di spesa |  |
| 1.1 | Corretta imputazione dell’importo autorizzato nell’apposita voce indicata dal Ministero Pubblica Istruzione nell’ambito del Programma annuale a seguito di Decreto del Dirigente Scolastico e successiva presa d’atto del Consiglio di Istituto. | Rettificabile con correzioni deliberate dal Consiglio di Istituto. |
| 1.2 | Corrispondenza tra gli importi certificati e quelli risultanti nelle scritture contabili dell’Istituto. | Di norma non rettificabile direttamente dall’Istituto. E’ necessario rivolgersi all’Ufficio Pagamenti dell’Autorità di Gestione per concordare le modalità della rettifica. |
| 1.3 | Esistenza agli atti dei documenti probatori comprovanti le spese certificate per il Progetto (mandati di pagamento e documentazione giustificativa di spesa) | Non rettificabile se, alla scadenza di un termine fissato quale utile per la produzione del documento giustificativo della spesa, ne perduri la mancanza. |
| 1.4 | Ammissibilità della spesa certificata: corrispondenza delle voci di spesa effettuate con quelle previste per la specifica azione indicate nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei“, nelle circolari specifiche o espressamente autorizzate dall’Autorità di Gestione. | Non rettificabile. |
| 1.5 | Rispetto delle percentuali previste per le voci di spesa: - Acquisti - Installazione, messa in opera, collaudo e pubblicità - Adattamenti edilizi e messa a norma antinfortunistica; - progettazione | Se le percentuali di spesa relative all’installazione, all’adattamento e alla progettazione eccedono quelle previste dalle linee guida, salvo specifica autorizzazione o approvazione del rendiconto da parte dell’Autorità di Gestione, tale eccedenza di spesa non è ammissibile. Non c’è irregolarità se la percentuale di spesa relativa alle suddette voci è inferiore a quella prevista e l’economia di spesa va ad incrementare quella degli acquisti. |

| 2 | Verifica dell’esistenza e della regolarità dei seguenti atti |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Delibera del Collegio dei Docenti riferita all’inserimento del/dei Piano Integrato/i nel P.O.F. | Rettificabile mediante l’adozione di una delibera da parte del collegio dei docenti purché effettuata prima dell’inizio delle attività previste dal Piano Integrato. |
| 2.2 | Delibera del Consiglio d’Istituto relativa alle spese per il Piano Integrato. | Rettificabile mediante l’adozione di una delibera da parte del Consiglio di Istituto |
|  | Verifica della regolarità della gestione del Piano Integrato: |  |
| 3.1 | Esistenza agli atti di uno specifico fascicolo suddiviso per progetto all’interno del Piano Integrato autorizzato contenente copia del Piano Integrato e di tutta la documentazione ad esso relativa in particolare: devono essere riscontrati gli originali di tutti i modelli di Monitoraggio Fisico (Dichiarazione di avvio e di conclusione) e finanziario (CERT e REND) debitamente sottoscritti dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A. | Rettificabile mediante la sistemazione agli atti di tutta la documentazione amministrativo-contabile con la predisposizione di un fascicolo per ogni Piano Integrato; l’esecuzione di tale adempimento deve essere oggetto di un successivo controllo da parte del collegio dei revisori dei conti. |
| 3.2 | Verifica dell’iscrizione nell’inventario della scuola dei beni acquistati | Rettificabile mediante l’iscrizione dei beni acquistati nell’inventario della scuola. |
| 3.3 | - Esistenza e regolarità degli atti di nomina * per: - progettazione, - collaudo; - esperti per la pubblicità - altro | Rettificabile. Gli atti di nomina possono essere emessi tenuto conto delle attività realizzate, delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. |
| 3.4 | Verbali delle attività prestate (in ore) per la partecipazione, ove previsto, a: - progettazione - collaudo - pubblicità - altro | Rettificabile tramite autocertificazione individuale e/o collegiale dei singoli gruppi a condizione che sia possibile ricostruire le attività svolte e la loro durata tramite registri di firma, fogli di presenza ecc. L’autocertificazione deve essere convalidata dal Dirigente Scolastico. |
| 3.5 | Verifica e controllo della regolarità delle procedure per l’aggiudicazione di pubbliche forniture e/o appalti pubblici in relazione alla tipologia di spesa prevista. | Non rettificabile |
| 3.6 | Verifica dell’esistenza del prospetto comparativo delle offerte, della congruità e della relativa determinazione del Dirigente scolastico. | Rettificabile a condizione che dai documenti esistenti agli atti sia possibile risalire alle modalità ed alle motivazioni addotte per l’aggiudicazione dell’offerta |
| 3.7 | Verifica e regolarità del collaudo. | Rettificabile, ove sussistano le condizioni, attraverso la ripetizione del collaudo. |
| 3.8 | Verifica di eventuali incompatibilità tra funzioni ed incarichi. | Non rettificabile |
| 3.9 | Verifica della sussistenza di azioni di pubblicizzazione dell’intervento. Le tecnologie acquistate debbono essere contraddistinte da apposita targa con il logo dell'Unione Europea e con l'indicazione che l'acquisto è stato effettuato col sostegno del F.E.S.R. | La mancanza di azioni di pubblicizzazione costituisce motivo di richiamo all’osservanza della normativa comunitaria. Può, in parte, essere rimediata con l’apposizione di apposite targhe contenenti il logo dell’unione Europea ed il riferimento al cofinanziamento del F.E.S.R. sulla strumentazione acquistata. |

- Ministero della Pubblica Istruzione

P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 -2007/2013

Scheda di controllo per i progetti finanziati dal F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)

Controllo di II livello sulla certificazione della spesa effettuata dall’istituto

dal                 al

Codice meccanografico Istituzione Scolastica:

Codice Obiettivo/Azione: __.__/__ __/__ __ __ __

Importo autorizzato €.____________  Importo certificato €. ___________________.

- (es. il codice B 1 – 2007 – F.S.E. - 155 indica che il Piano Integrato riguarda l'Obiettivo B l'azione B1 l'anno di riferimento ed il numero progressivo.

| 1 | Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa per l’affidabilità della certificazione di spesa: | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Corretta imputazione dell’importo autorizzato nell’apposita voce indicata dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del Programma annuale a seguito di Decreto del Dirigente Scolastico e successiva presa d’atto del Consiglio di Istituto. |  |  |
| 1.2 | Corrispondenza tra gli importi certificati e quelli risultanti nelle scritture contabili dell’Istituto. |  |  |
| 1.3 | Esistenza agli atti dei documenti probatori comprovanti le spese certificate per Progetto all’interno del Piano Integrato (mandati di pagamento e documentazione giustificativa di spesa). |  |  |
| 1.4 | Ammissibilità della spesa certificata: corrispondenza delle voci di spesa effettuate con quelle previste per la specifica azione indicate nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei “, nelle circolari specifiche o espressamente autorizzate dall’Autorità di Gestione. |  |  |

| 2 | Esistenza e regolarità dei seguenti atti: | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Delibera del Collegio dei Docenti riferita all’inserimento del/dei Piano Integrato/i nel P.O.F. |  |  |
| 2.2 | Delibera del Consiglio d’Istituto relativa alla iscrizione delle spese previste per il Piano Integrato nel Programma Annuale. |  |  |

| 3 | Verifica della regolarità della gestione del Piano Integrato: | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Esistenza agli atti di uno specifico fascicolo per ogni Piano Integrato autorizzato contenente copia del Piano Integrato e di tutta la documentazione ad esso relativa in particolare: devono essere riscontrati gli originali di tutti i modelli di Monitoraggio Fisico (Dichiarazione di avvio e di conclusione) e finanziario (CERT e REND) debitamente sottoscritti dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A. |  |  |
| 3.2 | Esistenza e regolarità del reclutamento e degli atti di nomina * per: |  |  |
|  | - gruppo operativo di Piano Integrato; |  |  |
|  | - esperti e tutor; |  |  |
|  | - referente per la valutazione; |  |  |
|  | - facilitatore; |  |  |
|  | - esperti per la pubblicità, ove necessario, (azione di accompagnamento); |  |  |
|  | - personale ATA. |  |  |
| 3.3 | Registri firma per: - allievi – esperti – tutor per l’individuazione delle ore di attività formativa ricevute o prestate |  |  |
| 3.4 | Esistenza e regolarità del registro di carico/scarico di materiale di consumo e della dichiarazione di ricezione del materiale da parte degli allievi. |  |  |
| 3.5 | Verbali delle attività prestate (in ore) per la partecipazione al: |  |  |
|  | - Direttore/Coordinatore del Piano |  |  |
|  | - gruppo operativo di Piano Integrato; |  |  |
|  | - referente per la valutazione; |  |  |
|  | - facilitatore; |  |  |
|  | - pubblicità (azione di accompagnamento). |  |  |
| 3.6 | Verifica di eventuali incompatibilità tra funzioni ed incarichi. |  |  |
| 3.7 | Verifica della sussistenza di azioni di pubblicizzazione dell’intervento. |  |  |
| 3.8 | Verifica della presenza ai percorsi formativi di “persone non autonome", ove prevista la spesa. |  |  |
| 3.9 | Verifica delle attività realizzate per permettere la partecipazione delle “persone non autonome” |  |  |

| 4 | Verbale dei Revisori |
| --- | --- |

Il giorno __/__/____, i Sigg.ri  (dati dei revisori)

___________________________________________

sono intervenuti presso l’Istituto

_______________________________________________________

per effettuare la verifica di cui alla nota prot. n. __________ del ___/___/____

Esaminati tutti gli atti previsti e relativi all’importo certificato formulano:

- A) le seguenti osservazioni, precisazioni e/o rilievi in merito ai seguenti punti oggetto di indagine (oppure indicare: nessuna osservazione):

| 1 | - Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa: |
| --- | --- |

| 2 | Verifica dell’esistenza e della regolarità degli atti: |
| --- | --- |

| 3 | Verifica della regolarità della gestione del Piano Integrato: |
| --- | --- |

| 4 | Eventualmente, ove ricorra: A seguito della verifica sopra riportata e per le motivazioni sopra riportate, si indicano, di seguito, gli importi da recuperare: _______________________________ _______________________________ |
| --- | --- |

B) Non sussistono irregolarità. 

Dati dei revisori:

Cognome e nome __________________________ ________________________ Sede di servizio ____________________________________________________ Recapito telefonico __________/_______________________________________

Cognome e nome __________________________ ________________________ Sede di servizio ____________________________________________________ Recapito telefonico __________/_______________________________________

Cognome e nome __________________________ ________________________ Sede di servizio ____________________________________________________ Recapito telefonico __________/_______________________________________

Data: .......................................

- Ministero della Pubblica Istruzione

P.O.N. “La Scuola per lo Sviluppo” 2007 IT 16 1 PO 004 -2007/2013

Scheda di controllo per i progetti finanziati dal F.E.S.R.. (Fondo Europeo Sviluppo Regionale)

Controllo di II livello sulla certificazione della spesa effettuata dall’istituto

dal ______________al_____________

Codice meccanografico Istituzione Scolastica:

- Codice Piano Integrato: __.__/__ __/__ __ __ __

Importo autorizzato €. .____________ Importo certificato €. ___________________.

- (es. il codice A 1 – 2007 – F.E.S.R. - 155 indica che il Piano Integrato riguarda l'Obiettivo A l'azione A1 l'anno di riferimento ed il numero progressivo.

| 1 | Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa per l’affidabilità della certificazione di spesa: | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Corretta imputazione dell’importo autorizzato nell’apposita voce indicata dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del Programma annuale a seguito di Decreto del Dirigente Scolastico e successiva presa d’atto del Consiglio di Istituto. |  |  |
| 1.2 | Corrispondenza tra gli importi certificati e quelli risultanti nelle scritture contabili dell’Istituto. |  |  |
| 1.3 | Esistenza agli atti dei documenti probatori comprovanti le spese certificate per il Piano Integrato (mandati di pagamento e documentazione giustificativa di spesa). |  |  |
| 1.4 | Ammissibilità della spesa certificata: corrispondenza delle voci di spesa effettuate con quelle previste per la specifica azione indicate nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei “, nelle circolari specifiche o espressamente autorizzate dall’Autorità di Gestione. |  |  |

| 1.5 | Rispetto delle percentuali previste per le voci di spesa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Acquisti |  |  |
|  | - Installazione, messa in opera, collaudo e pubblicità |  |  |
|  | - Adattamenti edilizi e messa a norma antinfortunistica |  |  |
|  | - Progettazione |  |  |

| 2 | Verifica dell’esistenza e regolarità dei seguenti atti: | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Delibera del Collegio dei Docenti riferita all’inserimento del/dei Piano Integrato/i nel P.O.F. |  |  |
| 2.2 | Delibera del Consiglio d’Istituto relativa alle spese per il Piano Integrato. |  |  |

| 3 | Verifica della regolarità della gestione del Piano Integrato: | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Esistenza agli atti di uno specifico fascicolo per progetto all’interno del Piano Integrato autorizzato contenente copia del Piano Integrato e di tutta la documentazione ad esso relativa in particolare: devono essere riscontrati gli originali di tutti i modelli di Monitoraggio Fisico (Dichiarazione di avvio e di conclusione) e finanziario (CERT e REND) debitamente sottoscritti dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A. |  |  |
| 3.2 | Verifica dell’iscrizione nell’inventario della scuola dei beni acquistati. |  |  |
| 3.3 | - Esistenza e regolarità degli atti di nomina * per: |  |  |
|  | - a) progettazione |  |  |
|  | - b) collaudo |  |  |
|  | - c) esperti per la pubblicità |  |  |
|  | - d) altro |  |  |
| 3.4 | Verbali delle attività prestate (in ore) per la partecipazione, ove previsto, a: |  |  |
|  | - a) progettazione |  |  |
|  | - b) collaudo |  |  |
|  | - c) pubblicità |  |  |
|  | - d) altro |  |  |

| 3.5 | Verifica e controllo della regolarità delle procedure per l’aggiudicazione di pubbliche forniture e/o appalti pubblici in relazione alla tipologia di spesa prevista. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Verifica dell’esistenza del prospetto comparativo delle offerte, della congruità e della relativa determinazione del Dirigente scolastico. |  |  |
| 3.7 | Verifica e regolarità del collaudo. |  |  |
| 3.8 | Verifica di eventuali incompatibilità tra funzioni ed incarichi. |  |  |
| 3.9 | Verifica della sussistenza di azioni di pubblicizzazione dell’intervento. Le tecnologie acquistate debbono essere contraddistinte da apposita targa con il logo dell'Unione Europea e con l'indicazione che l'acquisto è stato effettuato col sostegno del F.E.S.R.. |  |  |

| 4 | Verbale dei Revisori |
| --- | --- |

Il giorno __/__/____, i Sigg.ri  (dati dei revisori) ___________________________________________

sono intervenuti presso l’Istituto _______________________________________________________

per effettuare la verifica di cui alla nota prot. n. __________ del ___/___/____

Esaminati tutti gli atti previsti e relativi all’importo certificato formulano:

- A)  le seguenti osservazioni, precisazioni e/o rilievi in merito ai seguenti punti oggetto di indagine (oppure indicare: nessuna osservazione):

| 1 | Verifica dei documenti contabili giustificativi di spesa: |
| --- | --- |

| 2 | Verifica dell’esistenza e della regolarità degli atti: |
| --- | --- |

| 3 | Verifica della regolarità della gestione del Piano Integrato: |
| --- | --- |

| 4 | Eventualmente, ove ricorra: A seguito della verifica sopra riportata e per le motivazioni sopra riportate, si indicano, di seguito, gli importi da recuperare: _______________________________ _______________________________ |
| --- | --- |

- B) Non sussistono irregolarità. 

Dati dei revisori:

Cognome e nome __________________________ ________________________ Sede di servizio ____________________________________________________ Recapito telefonico __________/_______________________________________

Cognome e nome __________________________ ________________________ Sede di servizio ____________________________________________________ Recapito telefonico __________/_______________________________________

Cognome e nome __________________________ ________________________ Sede di servizio ____________________________________________________ Recapito telefonico __________/_______________________________________

Data: .......................................

### 14  Irregolarita’

L’Unione Europea ha definito, con il Reg. (CE) 1681/94,  nonché con il Reg. 1083/06 e il  Reg. (CE) 1828/06, le modalità da mettere in atto nei casi di irregolarità.

Tali Regolamenti  prevedono che le irregolarità accertate siano comunicate alla Commissione Europea, ove queste configurino la “violazione di una disposizione di diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un  operatore che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione”, secondo il precedente Regolamento n. 2988/95, ovvero violazione di disposizioni nazionali da considerarsi in tale caso assimilate a quelle comunitarie (per esempio, disposizioni nazionali in materia di bilancio e di controllo finanziario).

Si deve, in primo luogo, precisare che lo stesso Regolamento (CE) 1083/06 prefigura la possibilità di rettificare le infrazioni che non siano state accertate come effettive irregolarità dal punto di vista gestionale, amministrativo e contabile. Nel caso di accertata irregolarità, a parte le conseguenze civili e/o penali per i responsabili, si dovrà provvedere alla quantificazione della spesa considerata inammissibile (in seguito ad una irregolarità o in quanto non ammissibile in relazione al fondo utilizzato) ed alla richiesta di restituzione dei fondi spesi.

E’, pertanto, necessario chiarire quali siano le situazioni che possono essere sanate e quali, invece, devono essere oggetto di restituzione immediata degli importi spesi. A tal fine, per ogni singola voce contenuta nelle piste di controllo F.S.E. e F.E.S.R., di cui al precedente paragrafo 12, sono stati esplicitati suggerimenti sulle modalità o sulle forme di rettifica possibili (cfr. Piste di controllo). Resta inteso che le possibili sanatorie saranno richieste dai revisori dei conti o dagli altri incaricati dei controlli all’istituzione scolastica e saranno oggetto di verifica da parte degli stessi, in una successiva visita, sull’avvenuta rettifica della irregolarità riscontrata, secondo le suddette istruzioni.

Va sottolineato come alcune voci della “pista di controllo” non comportano di per sé una vera irregolarità bensì indicano un livello gestionale e/o qualitativo del progetto non del tutto rispondente alla qualità richiesta.

Ad esempio, in ogni progetto è previsto un importo finalizzato alla pubblicità dell’attività.

Stabilito che l’attività di informazione e pubblicizzazione rappresenta – a norma dei regolamenti comunitari – un elemento essenziale ed obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali e che la realizzazione delle attività di informazione e pubblicizzazione deve essere programmata - a livello di Piano o di singolo progetto - sia nei confronti dell’esterno (cittadini, istituzioni pubbliche e private, mass media, ecc.) che nei confronti degli utenti potenziali ed effettivi degli interventi progettati, va distinta la diversa valenza per il F.E.S.R. ed il F.S.E.. Mentre, infatti, il F.E.S.R. richiede, oltre la pubblicizzazione delle gare, al minimo che ogni bene acquistato (PC, postazioni multimediali, ecc.) sia dotato di specifica targa dal quale risulti che detto bene è stato acquistato con il cofinanziamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, per il F.S.E., oltre la pubblicizzazione delle procedure di reclutamento degli esperti, è presa in considerazione una gamma diversificata di azioni considerate adeguate a rispondere a quanto prescritto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 relativamente alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali. Tale gamma può prevedere l’utilizzo di apposite targhe e cartelloni, articoli sui giornali, spot televisivi, leaflet o brochure, lettere alle famiglie e/o agli allievi, manifesti, manifestazioni pubbliche e quanto indicato nei Programmi e nei documenti emanati dall’Autorità di Gestione.

Va inoltre sottolineata l’importanza delle azioni di pubblicizzazione, sia in avvio che in conclusione dei progetti, in rapporto alla sana gestione finanziaria e alla trasparenza nella realizzazione dei progetti medesimi. La pubblicizzazione consente, infatti, di rendere espliciti non solo gli obiettivi ma anche i percorsi ed i procedimenti seguiti.

Va sin d’ora precisato che in nessun caso potranno essere ritenute ammissibili le spese per le quali non sussista la documentazione contabile probatoria che ne determini la validità e l’entità, così come risulterà non rettificabile la aggiudicazione di gare di appalto per beni, servizi, forniture se non effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente. Come pure una spesa inammissibile per il Fondo specifico (successivi capitoli 2 e 3). E’, altresì, ovvio, che nessuna irregolarità derivante dall’aver commesso un reato può essere considerata sanabile e che, in tal caso, questo determina l’inammissibilità dell’intero progetto.

Qualora venga accertata una irregolarità, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno darne immediata comunicazione all’Autorità di Gestione del PON Scuola che, ove ne ricorrano gli estremi, provvederà alle relative comunicazioni all’UE e all’eventuale sospensione cautelativa  dei finanziamenti.

In relazione alle competenze loro attribuite ai sensi del DPR  n. l347 del 6.11.2000 e del DM n. 7981 del 20.1 2001, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno nel più breve tempo possibile avviare il procedimento per il recupero delle somme indebitamente pagate, anch’esso da comunicare all’Autorità di Gestione. Per tali comunicazioni potranno utilizzare la scheda di seguito riportata:

##### 14.1  Comunicazione sulle irregolarità riscontrate

All’Autorità di Gestione del Programma

“Competenze  per lo Sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO007

e/o “Ambienti per l’Apprendimento” n. 2007 IT 16 1 PO004

Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione

Uff. V

Viale Trastevere, 76/A

00153 - ROMA

Comunicazione sulle irregolarità riscontrate

| P.O.N. ……………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ufficio Scolastico Regionale della |  |  |
| Via |  |  |
| Città e CAP |  |  |
| e-mail |  |  |
| Telefono |  |  |
| Fax |  |  |

| Intitolazione Scuola Codice meccanografico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Città e CAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Titolo del Piano Integrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Piano Integrato |  |  | . |  | . |  | - | 2 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |  |  |

| - Tipologia di irregolarità (*) | (*) Cfr . Elenco allegato 1 |
| --- | --- |

| DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Disposizioni violate |  |  |  |
| 1.1. Disposizioni comunitarie |  |  |  |
| 1.2. Disposizioni nazionali |  |  |  |
| 2.Data della prima informazione sulla sospetta irregolarità |  |  | ________/_________/______ gg / m / a |
| 3. Fonte della prima informazione sull’irregolarità |  |  |  |
| 4.Modalità di identificazione dell’irregolarità (**) |  |  |  |
| 5. Pratica seguita per commettere l’illegalità |  |  |  |
| 6. Data o periodo in cui è stata commessa l’illegalità |  | dal _____/_____/_____ al ______/____/______ |  |
| 7. Servizi od organismi che hanno proceduto all’accertamento dell’irregolarità |  |  |  |
| 8. Servizi od organismi che sono incaricati di seguire la procedura amministrativa o giudiziaria |  |  |  |
| 9. Data di accertamento dell’irregolarità |  | ________/_________/__________ |  |
| ____________, li ________________ IL DIRETTORE GENERALE Ufficio Scolastico Regionale |  |  |  |

(**) Cfr. Elenco allegato 2

ELENCO ALLEGATO 1 = TIPI DI IRREGOLARITA’ ( indicativo)

| Contabilità assente Contabilità errata Contabilità falsificata Contabilità non presentata Altri casi di contabilità irregolare Domanda incompleta Domanda falsificata Documenti giustificativi mancanti o incompleti Documenti giustificativi errati Documenti giustificativi falsi Documenti giustificativi falsificati Altri casi di documenti giustificativi irregolari Azioni vietate dalla specifica Azione Dichiarazioni assenti o tardive Cumulo di finanziamenti incompatibili Rifiuto del controllo Mancata realizzazione dell’azione Realizzazione incompleta Realizzazione non conforme | Spese non eleggibili Spese non afferenti al periodo di attuazione Dati identificativi irregolari Attività inesistente Falsa descrizione delle attività Ripresa irregolare delle attività Cessazione o riduzione irregolare Non cessazione o riduzione, quando dovuto Inosservanza delle quote o delle soglie prescritte Inosservanza delle disposizioni sulla qualificazione e i compiti degli operatori Inosservanza delle disposizioni sul reclutamento degli operatori Attivazione di più finanziamenti sullo stesso Piano Integrato Infrazioni alle norme di aggiudicamento degli appalti pubblici Inosservanza di altre condizioni regolamentari o contrattuali Altra infrazione alle norme Altra irregolarità |
| --- | --- |

================================================================================

ELENCO ALLEGATO 2 = METODI DI IDENTIFICAZIONE DELL’IRREGOLARITA’ (indicativi)

| Controllo fiscale Controllo documentale a posteriori Revisione della contabilità Controllo dell’attività Controllo in loco Controllo preventivo Controlli nazionali Controlli comunitari | Indagine giudiziaria Iniziativa comunitaria Gestione del programma Denunzia Querela o reclamo Informazioni esterne ( stampa , ecc.) Interrogazioni o interventi parlamentari Situazione dell’operatore Situazione dei beneficiari |
| --- | --- |

### 15  Valutazione

##### 15.1  La Valutazione dei risultati e dell’impatto dei Programmi

La centralità della valutazione nella nuova Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 viene riconosciuta dalla normativa comunitaria (Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006; Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla C.E. il 13/07/2007; Delibera CIPE, del 03/08/2007), che ne stabilisce i compiti fondamentali in ordine alla necessità di accrescere l’efficacia e gli impatti sul miglioramento dell’istruzione dei Programmi Operativi Nazionali per la scuola F.S.E. “Competenze per lo sviluppo” e F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento”.

Si prevedono, pertanto, l’avvio di consistenti azioni di valutazione dell’efficienza ed efficacia degli interventi che verranno realizzati dalle istituzioni scolastiche in relazione al miglioramento delle competenze e alla riduzione della dispersione scolastica, obiettivi considerati prioritari non solo nei nuovi programmi operativi, ma anche nelle recenti disposizioni nazionali, emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo ai livelli di apprendimento e all’elevamento dell’obbligo scolastico (Atto di Indirizzo del 03/08/2007; Regolamento sul nuovo Obbligo di Istruzione del 22/08/2007; Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo d’istruzione, del 04/09/2007).

In coerenza con quanto stabilito a livello istituzionale, l’Autorità di Gestione intende seguire nel tempo gli esiti delle iniziative che verranno realizzate dalle scuole con l’utilizzo dei suddetti fondi, proseguendo l’attività di valutazione già avviata nella precedente programmazione, ma ampliandola attraverso nuove azioni diagnostiche, già preannunciate nella Circolare del 17 maggio 2007, Prot.n. Int/3425/5, ed avviate nella successiva Circolare del 1° agosto 2007, Prot.n. AOODGAI 872.

Ai processi di valutazione degli esiti saranno collegati i meccanismi di premialità, previsti a metà percorso, che potrebbero apportare altre risorse finanziarie alle scuole che raggiungeranno gli obiettivi di servizio, registrando risultati misurabili attraverso tutti i processi messi a punto per la valutazione.

Nella consapevolezza che la qualità della progettazione si gioca sulla sua capacità di produrre risultati non solo soddisfacenti ma anche e soprattutto misurabili, ossia fondati su dati e confronti effettuati a tutto campo, si procederà ad una misurazione periodica dei progressi compiuti nel miglioramento dalle istituzioni scolastiche, che saranno chiamate a correlare gli esiti con la progettazione, al fine di conoscere le cause dei propri punti di forza e di debolezza e di porre in atto, quindi, adeguate azioni di sviluppo e di miglioramento. Pertanto, le attività di valutazione che si intendono avviare in itinere ed ex-post mireranno al conseguimento degli obiettivi qui seguito indicati:

- valutare gli esiti delle iniziative realizzate dalle scuole con i Fondi Strutturali Europei, in ordine al raggiungimento degli obiettivi di servizio;

- valutare gli esiti delle iniziative realizzate dalle scuole con i Fondi Strutturali Europei, in ordine al miglioramento delle singole istituzioni scolastiche;

- valutare l’impatto dei Programmi rispetto alle priorità strategiche nazionali e comunitarie;

- migliorare le capacità di diagnosi e autovalutazione delle scuole;

- identificare esperienze trasferibili e promuoverne la diffusione;

- diffondere la conoscenza dei risultati delle politiche attuate.

Coerentemente con quanto sopra evidenziato, la valutazione sarà finalizzata a verificare l’efficacia dei PON in termini di ricaduta sulla qualità dell’istruzione, intesa sia come miglioramento della professionalità dei docenti, sia come miglioramento delle competenze acquisite dagli studenti, sia come aumento della partecipazione ai percorsi scolastici di lunga durata e quindi come riduzione della dispersione scolastica, sia come miglioramento della qualità e attrattività delle strutture affinché gli ambienti scolastici possano favorire l’apprendimento e contrastare gli abbandoni precoci.

##### 15.2  I temi prioritari della valutazione

La valutazione riguarderà prioritariamente alcuni temi su cui si ritiene necessario condurre l’analisi e la verifica a fronte degli obiettivi sociali, economici e strutturali da conseguire con l’attuazione dei Programmi.

Si indicano alcuni ambiti che saranno interessati dalle attività di valutazione:

a)	Il raggiungimento degli obiettivi di servizio per l’istruzione definiti a livello nazionale e comunitario:

- innalzamento delle competenze chiave degli studenti:

- miglioramento delle competenze dei 15enni in lettura (Obiettivo C – F.S.E.)

- miglioramento delle competenze dei 15enni in matematica (Obiettivo C – F.S.E.)

- riduzione della dispersione scolastica:

- aumento del tasso di scolarizzazione (Obiettivo F – F.S.E.)

- aumento della partecipazione ai percorsi formativi di lunga durata (Obiettivo G – F.S.E.)

Questo costituisce uno degli ambiti più rilevanti della valutazione, poiché risulta indispensabile verificare in particolare l’efficacia e l’impatto di entrambi i Programmi in ordine al raggiungimento degli obiettivi di servizio. A tale scopo, assumeranno uno specifico rilievo i processi di valutazione volti a misurare i risultati correlati con gli indicatori dei programmi, definiti dal Consiglio di Bruxelles, relativi sia alla diminuzione degli abbandoni scolastici precoci, con il conseguente aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola secondaria superiore, sia al livello delle competenze degli studenti. Per la misurazione di queste ultime, ci si avvarrà della partecipazione all’indagine internazionale promossa dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nell’ambito del programma PISA (Programme for International Students Assessment), che fa riferimento ai livelli di competenza disciplinari definiti nel quadro comunitario e internazionale. Le prossime prove dell’indagine OCSE-PISA sono previste per il 2009 e per il 2012, e mireranno a verificare se vi siano stati miglioramenti nelle competenze della lingua madre, della matematica e delle scienze secondo gli indicatori previsti da entrambi i Programmi. Anche per quanto concerne la dispersione scolastica, verranno proseguite ed ampliate le indagini condotte nella precedente programmazione, finalizzate a verificare le variazioni dei tassi di abbandoni scolastici precoci, attraverso un tracciamento su base campionaria degli esiti dell’apprendimento scolastico degli studenti, al fine di verificarne le variazioni nelle fasi intermedie e finali dell’anno scolastico.

b)	Gli impatti delle iniziative delle scuole sul miglioramento dell’offerta formativa e sulla qualità complessiva del servizio erogato, inteso come:

- qualità dei processi formativi in termini di:

  - miglioramento competenze docenti (Obiettivo B – F.S.E.);

  - efficacia delle metodologie didattiche (Obiettivo B – F.S.E.)

  - miglioramento competenze chiave studenti (Obiettivo C – F.S.E.)

  - riduzione del tasso di abbandoni scolastici precoci (Obiettivo F – F.S.E.)

  - promozione del successo scolastico e dell’apprendimento durante tutto l’arco della vita (Obiettivo F  e G – F.S.E.)

- efficienza organizzativo-gestionale del servizio scolastico in termini di:

- miglioramento competenze personale scolastico (Obiettivo B – F.S.E.)

- accrescimento dell’uso della società dell’informazione (Obiettivo D – F.S.E.)

- qualità e funzionalità di strutture e attrezzature in termini di:

- incremento delle dotazioni tecnologiche (Obiettivo A – F.E.S.R.)

- potenziamento dei laboratori  per l’apprendimento delle competenze chiave (Obiettivo B – F.E.S.R.)

- qualità dei processi di autovalutazione in termini di:

- capacità di autodiagnosi e progettazione (Obiettivo A – F.S.E.)

- capacità di attuazione, gestione e controllo dei processi (Obiettivo B – F.S.E.)

- capacità di misurazione dei risultati (Obiettivo B – F.S.E.)

In tale ambito, l’attività di valutazione riguarda la qualità e l’efficacia delle iniziative proposte dagli istituti scolastici, soprattutto in funzione dell’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti e mira a sviluppare un esame sistematico dell’attuazione dei progetti in ogni istituzione scolastica, con un duplice obiettivo: da un lato verificarne le modalità e dall’altro orientare e promuovere il miglioramento complessivo dell’azione della scuola, identificando — in stretta collaborazione con gli attori, come capi di istituto, docenti ed utenti — gli elementi di forza e di debolezza, ed individuando soluzioni efficaci, anche attraverso il confronto tra le diverse esperienze e la diffusione delle best practices, per adeguare sempre meglio gli esiti agli obiettivi.

c)	L’efficacia e l’impatto dei Programmi rispetto alle priorità nazionali e comunitarie e all’attuazione dei principi orizzontali:

- innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l’effettiva equità di accesso ai  percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi di istruzione e formazione iniziale (Obiettivo C e F - F.S.E.);

- aumentare la partecipazione a opportunità formative lungo tutto l’arco della vita (Obiettivo G – F.S.E.);

- rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi d’istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio (Obiettivi F.S.E. e F.E.S.R.).

In tale ambito verranno realizzate attività volte a seguire l’evoluzione degli interventi, per verificare la qualità e l’efficacia delle iniziative proposte dagli istituti scolastici sia in termini di coerenza tra strategia e realizzazioni, sia in termini di sorveglianza dei processi messi in atto.

##### 15.3  Aspetti operativi e metodologici

Negli interventi di valutazione, si prevede l’adozione di un approccio plurimo e diversificato con il quale accompagnare e sostenere le istituzioni scolastiche nelle attività valutative e autovalutative, allo scopo di garantire l’uso di strumenti e metodi in grado di misurare i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni e di orientare le scuole nel miglioramento dell'efficacia della propria azione didattica ed educativa. I risultati delle iniziative realizzate con i fondi della nuova programmazione verranno rilevati attraverso indicatori di incremento della qualità del servizio non solo misurabili, ma anche comparabili a livello internazionale. Contestualmente saranno attivati processi di autovalutazione all’interno delle singole istituzioni scolastiche per sollecitare il confronto, tenendo conto delle risorse umane e strutturali disponibili, dei risultati ottenuti con quelli attesi e garantire il costante presidio dei progetti avviati, favorendo una qualificazione complessiva delle scuole coinvolte.

Sono previste forme di valutazione sia interna che esterna per l’accertamento dell’efficienza, efficacia ed impatto sia dei singoli Piani che degli obiettivi e delle azioni del PON.

Nello specifico possono essere distinte:

- modalità di autovalutazione, che riguardano l’analisi sia delle risorse umane (allievi, docenti, esperti, ecc.) impegnate nei progetti, sia dei risultati raggiunti e delle ricadute;

- modalità di valutazione interna, sia di processo che di prodotto, con l’obiettivo di controllare e verificare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione attraverso un processo continuo di ricerca valutativa e un approccio di analisi partecipativa, che mira ad individuare problemi e soluzioni efficaci insieme ai responsabili, ai docenti e agli allievi. Per quanto riguarda la verifica e valutazione dell’apprendimento verranno proposte, a cura dell’Autorità di Gestione, apposite procedure di monitoraggio che permetteranno di esprimere una valutazione specifica degli interventi e dei risultati, di identificare i nodi problematici, di migliorare le ipotesi di riprogrammazione.

In particolare, gli istituti che hanno risposto al Questionario di Sistema predisposto dall’Istituto Nazionale di Valutazione per l’Istruzione (INVALSI), e quindi già registrati nel relativo Sistema Nazionale, parteciperanno, in aggiunta alle scuole componenti il campione statistico individuato a livello nazionale, alle prove nazionali di valutazione degli apprendimenti. Le prove sugli apprendimenti degli allievi riguardano le classi: II e V delle scuole primarie e I e III classe delle secondarie del primo ciclo nell’ambito degli insegnamenti di italiano, matematica e scienze, nonché le classi II e V delle secondarie del secondo ciclo per gli insegnamenti peculiari dei diversi indirizzi.

Questa valutazione esterna deve essere analizzata in connessione con le valutazioni interne dei consigli di classe e degli interventi del PON. Attività di controllo saranno promosse anche dall’Autorità di Gestione, che attraverso l’Audit e altre iniziative di monitoraggio e valutazione seguirà l’attuazione degli interventi PON.

- modalità di valutazione esterna. La valutazione esterna riguarda principalmente i processi ed i prodotti a livello di obiettivi ed azioni ed ha quindi come oggetto diretto l’attività dell’Autorità di Gestione. Essa – a norma dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni del Q.S.N. – sarà affidata, tramite apposita gara, ad una struttura esterna all’Amministrazione dell’istruzione, che ha il compito di svolgere interventi di valutazione intermedia nell’ambito dei PON per l’istruzione 2007-2013.

L’attività di tale struttura (valutatore indipendente) potrà interessare le istituzioni scolastiche attuatrici di Piani in quanto il valutatore indipendente potrà intervenire direttamente su di esse con richieste di informazioni e analisi sul campo nonché con ulteriori interventi di feedback.

In questa fase di avvio della valutazione, la definizione degli aspetti metodologici ed operativi può essere solo indicativa, in quanto il set di tecniche e strumenti qui delineato potrà essere arricchito e/o modificato nel corso delle attività, in base alle esigenze che di volta in volta emergeranno.

Le tecniche che si ritiene opportuno utilizzare nelle varie fasi della ricerca sono di tipo quantitativo e qualitativo, al fine di rendere confrontabili e complementari i dati risultanti dai due diversi approcci per avere una conoscenza quanto più approfondita dell’oggetto indagato e per verificare nel corso del tempo le ipotesi di ricerca.

I metodi di valutazione “sistematica” saranno utilizzati prioritariamente per rilevare l’avanzamento – procedurale, fisico e finanziario – nell’attuazione del PON, attraverso l’elaborazione di una serie di indicatori relativi allo stato di avanzamento del programma, volti a determinare il numero di progetti pervenuti, ammessi al finanziamento, avviati, conclusi o ritirati (avanzamento procedurale), le realizzazioni fisiche e le risorse finanziarie utilizzate. Lo stato di avanzamento del Programma fornisce pertanto elementi di rilievo per la valutazione della qualità progettuale. Al riguardo, si prevede di proseguire ed implementare le attività di Audit, già realizzate nella precedente programmazione, al fine di valutare la qualità dei progetti avviati dalle istituzioni scolastiche. Le attività saranno ispirate a criteri di valutazione “partecipata”, ossia prevedono un fattivo coinvolgimento degli attori (capi di istituto, insegnanti, utenti finali) attraverso l’intervento sul campo di gruppi di esperti di valutazione (ispettori tecnici, esperti di valutazione esterni) che possano effettuare verifiche “in loco” con riferimento alla qualità degli interventi, ma anche all’evoluzione degli aspetti organizzativi e gestionali in relazione alle azioni del Programma.

Nella scelta delle metodologie, si darà un particolare rilievo agli strumenti di indagine diretta sul territorio (fonti primarie), presso gli istituti scolastici, presso gruppi di testimoni privilegiati e presso piccoli campioni di popolazione, destinataria diretta ed indiretta degli interventi. Ciò implica l’avvio delle indagini di campo svolte attraverso un contatto diretto con le fonti primarie per l’osservazione e la raccolta di dati che consentano uno studio sufficientemente approfondito sugli effetti degli interventi.

L’organizzazione delle indagini di campo avrà lo scopo di ottenere un’immagine rappresentativa della qualità e dell’efficacia delle iniziative proposte dagli istituti scolastici, che verranno interpellati anche allo scopo di verificare la qualità dei progetti con riferimento alle “aree di audit” di cui si è detto in precedenza.

Le indagini di campo avverranno in primo luogo attraverso l’organizzazione e la realizzazione di ricerche, che  saranno impostate con riferimento ai seguenti principali obiettivi conoscitivi:

la qualità dei Piani (ad esempio la qualità dei corsi, in termini di livello di preparazione del corpo docente, di struttura organizzativa complessiva, di logistica e di articolazione dei moduli didattici);

il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti e dei destinatari dei Piani (ad esempio, docenti, allievi, famiglie ed imprese);

la verifica dell’esistenza di un effettivo impatto dei Piani, in termini di maggiori opportunità create, o di effettiva riduzione di problematiche e criticità.

Le osservazioni sul campo potranno essere condotte attraverso:

- la somministrazione di questionari agli istituti scolastici, per verificare gli esiti qualitativi dei progetti proposti e finanziati dal PON, e a gruppi selezionati di popolazione destinataria degli interventi, per verificarne le modifiche nei livelli di competenze e di scolarizzazione;

- l’organizzazione di interviste semi-strutturate e individuali, mirate ad operatori presso gli istituti scolastici, funzionari delle strutture territoriali del MPI, rappresentanti del partenariato economico e sociale;

- lo svolgimento di focus groups, a cui parteciperanno operatori e destinatari degli interventi, figure comunque rappresentative dei gruppi di stakeholders individuati in precedenza, in modo da raccogliere in forma strutturata opinioni ed informazioni, traendo conclusioni significative dal dibattito e dalla presentazione di opinioni divergenti;

- la selezione di studi di casi, per osservare in modo approfondito ma selettivo gli effetti di determinati interventi su destinatari diretti ed indiretti.

##### 15.4  Ruolo e compiti del Referente per la Valutazione

Il referente per la valutazione, docente interno alla scuola,  è una risorsa specifica prevista nel Piano Integrato di Interventi elaborato dalle scuole per partecipare al Programma Operativo finanziato con il F.S.E..

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a:

- verificare le competenze in ingresso dei discenti;

- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;

- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;

- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;

- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.

Il PON F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” definisce pertanto nell’ambito di ogni azione una risorsa referente per la valutazione. Spetta all’autonomia del singolo istituto decidere se questo ruolo di referente per la valutazione debba essere svolto da uno o più docenti dell’istituto, che dovranno comunque operare in stretto raccordo fra loro e con tutti gli attuatori degli interventi, partecipando alle azioni di progettazione dell’istituto in qualità di osservatori delle strategie e delle azioni del Piano, nonché delle variabili che intervengono nell’attuazione dello stesso.

Il referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma. In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione:

Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi:

- organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione;

- definire  una tempistica attraverso la calendarizzazione delle attività;

- curare la scelta degli strumenti e supervisionare l’utilizzo degli stessi;

- assicurare la costruzione di prove comparabili;

- garantire la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze;

- coordinare gli operatori interni;

- sostenere gli operatori esterni

Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto:

- curare la documentazione del Piano in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli interventi di valutazione;

- documentare in itinere le attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento dei dati.

Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione:

- garantire l’informazione sulle azioni di monitoraggio e valutazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun corso;

- curare i rapporti con i tutor e con eventuali funzioni strumentali per l’aggiornamento, per il sostegno al lavoro dei docenti e per il Piano;

- organizzare momenti di formazione per favorire la crescita professionale dei docenti nell’ambito della valutazione, di concerto con le eventuali funzioni strumentali per l’aggiornamento;

- sostenere lo sviluppo delle competenze valutative necessarie allo svolgimento delle attività valutative previste e sulla base delle diverse esigenze didattiche.

Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione:

- curare i rapporti con i soggetti interni all’istituzione scolastica, per un corretto svolgimento delle attività di valutazione programmate;

- curare eventuali collaborazioni con soggetti del territorio coinvolti nelle azioni di valutazione;

- garantire il raccordo con l’Autorità di Gestione, per tutte le iniziative di valutazione esterna che verranno avviate a livello centrale, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti (per ulteriori indicazioni cfr. Cap.2).

### 16  La Comunicazione: Informazione, Pubblicità, Trasparenza.

L’attività di comunicazione rappresenta – a norma dei regolamenti comunitari – un elemento essenziale di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali. Essa è costantemente prevista nelle azioni di accompagnamento, e per essa sono attribuite specifiche risorse.

Le attività di comunicazione dovranno essere programmate a livello di Piano o di Progetto.

Ogni istituto coinvolto nei PON deve (regolamento CE n.1828/2006 della Commissione Europea dell’8 dicembre 2006 artt. 8 e 9):

1. Curare l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizzare i  finanziamenti dell’Unione Europea e rendere ogni intervento trasparente  a tutti;

2. Essere in grado di comunicare efficacemente all’interno e all’esterno della propria istituzione.

  - Curare l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizzare i  finanziamenti dell’Unione Europea e rendere ogni intervento trasparente  a tutti.

    - L’Istituto Scolastico deve:

  - informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi Europei e sulle ragioni politiche e sociali di tale finanziamento alle regioni dell’Obiettivo Convergenza;

  - garantire che i partecipanti all'attività  siano stati informati del finanziamento;

  - informare in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall’F.S.E., dal F.E.S.R.;

  - in qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, deve essere inclusa una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal  F.S.E. o, se del caso, dal F.E.S.R. .

  - apporre, sempre, su qualsiasi documento o altro il logo dell’Unione Europea.

- Si suggerisce che per ciascun soggetto coinvolto in un progetto venga fornita per iscritto un’adeguata informazione sulla dimensione europea dell’iniziativa nell’ambito delle politiche dei Fondi Sociali, che ponga in evidenza il cofinanziamento dell’Unione Europea, e che venga generalizzata, ovunque possibile, l’applicazione di un “contratto formativo” che espliciti diritti e doveri relativi alla partecipazione al progetto.

Le istituzioni scolastiche, accettando il finanziamento accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d). 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371/15.

Questo elenco, pubblicato sul sito dell’Autorità di Gestione  prevede il nome dell’istituzione beneficiaria, il titolo del progetto e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni. I nomi dei partecipanti a un’operazione del F.S.E. non vengono indicati.

- Ogni iniziativa, ogni acquisto di attrezzature finanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea  deve essere pubblicizzata  attraverso appositi interventi pubblicitari, targhe e cartelloni.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari devono contenere:

- l’emblema dell’Unione Europea;

- il logo del Ministero della Pubblica Istruzione e le indicazioni relative alla Direzione Generale Affari Internazionali, Ufficio V, Autorità di Gestione dei due Programmi Nazionali;

- il nome del Fondo Strutturale  e del programma operativo nazionale pubblicizzato:

    - Fondo Sociale Europeo (F.S.E.): Programma Operativo Nazionale (PON) “Competenze per lo Sviluppo”

Oppure

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.); Programma Europeo Nazionale (PON) “Ambienti per l’Apprendimento”

  - la frase: “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”; questa frase evidenzia il valore aggiunto degli interventi congiunti, europei e nazionali (questa frase, ovviamente, non può essere scritta su una targa o un oggetto molto piccolo).

Tale pubblicità deve essere conforme alle norme grafiche qui sotto evidenziate:

Per i progetti finanziati dal F.S.E.:

| Unione Europea Fondo Sociale Europeo P.O.N “Competenze per lo Sviluppo” | Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio V |
| --- | --- |
| - Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro |  |

- Per i progetti finanziati dal F.E.S.R.:

| Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale P.O.N “Ambiente per l’Apprendimento” | Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio V |
| --- | --- |
| - Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro |  |

- C. Bandi di gara per l’acquisto di forniture e avvisi per il reclutamento degli esperti

- I bandi di gara per l’acquisto di forniture e per il reclutamento degli esperti dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.

- Nei bandi di gara per l’acquisto di forniture, che dovranno essere pubblicizzati ai sensi del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163  in relazione alla tipologia di procedura prescelta, si dovrà fare riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nonché al programma Operativo “Ambienti per l’Apprendimento”.

- L’individuazione degli esperti, siano essi interni all’Amministrazione o esterni, dovrà avvenire, attraverso avvisi pubblici, sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e 40  in essi si dovrà fare riferimento al Fondo Sociale Europeo ed al Programma operativo “Competenze per lo Sviluppo” .

- Il reclutamento degli esperti/docenti/consulenti sarà effettuato sulla base del possesso delle competenze accademiche e  professionali previste ed esplicitamente  dichiarate.

- Nel bando dovranno essere esplicitati, altresì, i criteri di valutazione  ed i titoli richiesti per la stesura del quadro comparativo.

- Per questo è obbligatorio acquisire più curricoli (si suggerisce di far utilizzare il modello europeo di Curriculum Vitae) che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi, procedendo ad una loro analisi comparativa e alla esplicitazione delle motivazioni di scelta.

Si suggerisce, in proposito, di prevedere indicazioni specifiche rivolte agli interessati  a presentare la propria candidatura in qualità di esperti,  anche all’interno del piano di pubblicizzazione del corso, mediante manifesti, locandine, sito Web, articoli sulla stampa quotidiana locale e Tv e radio  locali, ecc.

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai capitoli  2 e 3 delle presenti “Disposizioni.”

- Essere in grado di comunicare efficacemente, all’interno e all’esterno della propria istituzione.

A.	Programmare:

- azioni di promozione (pubblicizzazione delle attività)

- azioni di disseminazione (dei risultati, dei prodotti, delle innovazioni)

- azioni utili alla trasparenza (Pubblicizzazione degli avvisi, bandi; rendicontazione finanziaria)

- una chiara informazione sul ruolo dell’U. E. che, con il sostegno dei Fondi Strutturali e attraverso i programmi operativi, investe nel futuro di tutti i cittadini.

B.	Rivolgersi:

- ai potenziali destinatari delle attività svolte

- a tutte le persone che frequentano la scuola (corpo docente, personale della scuola, alunni, famiglie, ecc.)

al grande pubblico

- alla società civile presente sul territorio, in particolare enti locali, associazioni e imprese, che devono collaborare alla buona riuscita dei progetti.

- ai Servizi per l’impiego.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione ufficiale ai Servizi per l’Impiego competenti per territorio di tutti i progetti relativi all’Obiettivo – formazione per gli adulti - indicando gli estremi del progetto, con particolare riguardo al target coinvolto alla durata e ai contenuti della formazione prevista. Ciò consentirà di facilitare a tali servizi l’orientamento nell’ottica del lifelong learning e di facilitare il reclutamento dei partecipanti ai corsi. Copia di tale lettera dovrà essere allegata alla documentazione del progetto.

C.	Usare le nuove tecnologie

Il Regolamento 1828/2006 ribadisce:

“L’utilizzo di strumenti elettronici per lo scambio di informazioni e di dati finanziari consente una semplificazione, una maggiore efficienza e trasparenza e un risparmio di tempo”.

Si chiede agli Istituti Scolastici e a tutti gli attori dei PON:

- di privilegiare per lo scambio di documentazione e di informazioni, l’uso della posta elettronica istituzionale dell’istituto scolastico (codice meccanografico@istruzione.it); questo indirizzo è utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali dell’Autorità di Gestione;

- di predisporre il controllo della posta elettronica tutti i giorni da parte di  una persona specialmente incaricata;

- di incoraggiare anche l’uso della posta elettronica istituzionale da parte del personale della scuola;

- di dedicare un sito web/sezione di un sito, alle attività svolte nel quadro dei PON

- di aggiornare i siti dedicati alle attività svolte nel quadro dei PON

- di consultare il sito dell’ Uff.V della DGAI/MPI (autorità di gestione) per trovare informazioni in merito alla gestione dei PON (http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/).

- Di consultare il sito della DGAI/MPI “Buongiorno Europa” per tutte le notizie che riguardano l’Europa e il mondo della scuola ( http://www.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/)

D.	Raggiungere il grande pubblico

Se le nuove tecnologie sono ormai indispensabili alla comunicazione per raggiungere un grande pubblico, a scuola e sul territorio sono sempre utili gli strumenti tradizionali: volantini, cartelloni, manifesti, un apposito spazio sulla bacheca nell’ingresso della scuola dove vengono pubblicate tutte le notizie riguardanti le attività svolte nel quadro dei PON.

Si suggerisce di inviare una lettera illustrativa delle attività avviate a tutte le famiglie coinvolte.

Per le azioni di disseminazione è importante organizzare eventi, mostre, concorsi, coinvolgere i media (stampa, televisione, radio).

Si ricorda la data del 9 maggio, giornata dell’Europa, occasione privilegiata per l’organizzazione di eventi.

Per comunicare sull’Europa, la rete Europe Direct della Commissione Europea, presente su tutto il territorio italiano, fornisce gratuitamente informazioni, consulenze, assistenza e risposte (http://ec.europa.eu/italia/centri_reti/europe_direct/).

### 17  Il Rispetto dei Principi Orizzontali (Pari Opportunità, Non Discriminazione, Sviluppo Sostenibile)

In coerenza con le politiche nazionali e comunitarie ( Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio europeo dell’11 luglio), la strategia delineata nel Quadro Strategico Nazionale è volta all’integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e attuazione della politica regionale nell’ottica dello sviluppo sostenibile, ad orientare la programmazione operativa verso il rispetto del principio di parità tra uomini e donne e del principio di prevenzione di ogni discriminazione nella realizzazione degli interventi in una logica di mainstreaming.

Di seguito si ritiene opportuno riportare alcuni stralci delle disposizioni più importanti:

Dal REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

Dal Quadro Strategico Nazionale

Stralcio sui Principi Orizzontali

La strategia delineata nel Quadro è volta a potenziare le sinergie tra le dimensioni economica, sociale ed ambientale della politica regionale, attraverso l’integrazione degli aspetti ambientali nella definizione e attuazione della politica stessa, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Al contempo, il Quadro punta ad orientare la programmazione operativa verso il rispetto del principio di parità tra uomini e donne e del principio di prevenzione di ogni discriminazione nella realizzazione degli interventi in una logica di mainstreaming.

I Programmi Operativi Nazionali (“Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013) riprendono tali linee programmatiche e ne tracciano l’applicazione nel campo dell’ istruzione. I destinatari prioritari  degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei sono coloro che appartengono alle fasce deboli della popolazione, le donne, gli stranieri, gli adulti privi di qualificazione e i soggetti diversamente abili. Per promuovere queste strategie saranno individuati criteri di selezione che consentiranno di premiare quelle proposte che abbiano tenuto conto dell’accessibilità di soggetti diversamente abili, dell’accoglienza di allievi stranieri, degli effetti delle scelte educative su ragazze e ragazzi, dell’orientamento delle prime verso percorsi tecnico-scientifici, dell’inserimento/reinserimento delle donne adulte nei sistemi di formazione.

Per quanto riguarda i temi relativi alla valorizzazione e  all’integrazione della componente ambientale nelle politiche di sviluppo, si dovranno privilegiare le iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione in campo ambientale e culturale, come supporto all’innovazione gestionale, all’attuazione delle politiche integrate, al miglioramento della governance. D'altra parte le politiche orientate a definire un modello di sviluppo coerente ai principi della sostenibilità, che intreccia qualità dello sviluppo, inclusione sociale e tutela ambientale, non possono prescindere dagli aspetti culturali e formativi che orientano le  scelte degli individui e delle comunità.

Queste indicazioni incrementano l’ambito delle competenze “chiave” definite a livello europeo di una ulteriore competenza finalizzata a sviluppare, nei gruppi sociali e negli individui, le attitudini e i valori per i comportamenti  più corrispondenti a una migliore qualità della vita, a specifiche  abilità necessarie a identificare e risolvere i problemi ambientali e socio-economici sulla base del pensiero critico, della buona comunicazione e della gestione dei conflitti e, infine, a incoraggiare e facilitare la partecipazione attiva dei gruppi sociali e degli individui nella gestione efficace e collettiva del territorio di appartenenza.

Considerata l'importanza dell'educazione allo sviluppo sostenibile, che ha notevole effetto sulle generazioni future, la componente ambientale dei Programmi si concretizza in un approccio trasversale a tutti gli obiettivi.

##### 17.1  Disposizioni di applicazione dei principi orizzontali

I Programmi Operativi garantiscono il pieno rispetto dei principi orizzontali comunitari. Le istituzioni scolastiche devono predisporre i loro piani tenendo conto che tali principi attraversano la natura stessa dell’intervento messo in atto. Per questo l’attenzione alle differenze di genere, ai gruppi deboli, alle persone diversamente abili così come alla sensibilità delle politiche ambientali, devono trovare spazi nella progettazione e nell’attuazione dei piani stessi. Si precisa che le attività devono riguardare strettamente i bisogni del territorio entro il quale l’istituto scolastico vive e soprattutto le esigenze e i problemi degli allievi che vivono quel territorio. Le politiche di attenzione ai gruppi deboli o alle questioni ambientali devono partire ed essere individuate dentro precisi contesti, solo così sarà possibile verificarne l’impatto in termini di cambiamenti comportamentali e trasformazioni ambientali.

Attivare i principi orizzontali di non discriminazione significa  promuovere attraverso la scuola  comportamenti che fanno parte in modo integrante della democrazia e dell'equità sociale. Tutte  azioni  devono contenere consapevolmente il principio di parità, ed essere valutabili per gli effetti che producono sui giovani allieve e le allieve, sugli uomini e sulle donne che partecipano alle azioni loro dedicate . Per fare questo occorrono nuovi modi di leggere la realtà economica e sociale che rendano visibili le differenze non solo per creare pari opportunità, ma anche per ricavarne vantaggi complessivi per la comunità.

A tale scopo, sarà cura di questa Autorità di Gestione attivare specifici approfondimenti anche assieme agli operatori scolastici per individuare via via indicazioni e linee di intervento meglio rispondenti a questa necessità. Di conseguenza si dovrà passare da questo primo momento progettuale in cui le scuole hanno solo individuato questi punti di attenzione, a vere e proprie attività formative che, all’interno dei vari Obiettivi, potranno meglio concretizzare il rispetto dei Principi Orizzontali.

Il sistema stesso di monitoraggio sarà rimodellato secondo le necessità, le proposte che l’Autorità di Gestione  divulgherà di volta in volta, in modo tale che anche per le scuole saranno chiariti i passaggi da seguire.

Per garantire che i Principi Orizzontali  siano presenti negli interventi formativi, sarà cura di questo Ufficio promuovere  attività mirate con le scuole, compresa una puntuale azione di valutazione in itinere oggetto di commento nei Rapporti di esecuzione annuali e di informativa al Comitato di Sorveglianza.

Al fine di monitorare le azioni poste in essere nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali

“Competenze per lo Sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento” e garantire che le  scuole sviluppino  crescente attenzione e sensibilità nel declinare le azioni a sostegno dei principi orizzontali, questo Ufficio avvierà  particolari attività di sostegno alle scuole e di  valutazione delle azioni stesse.

##### 17.2  Indicazioni operative per la predisposizione dei Piani Integrati

Nella predisposizione delle iniziative interne  ai piani le scuole terranno conto  della normativa in questione  e delle indicazioni reperibili presso siti istituzionali.

Di seguito si forniscono alcuni riferimenti:

www.pariopportunita.gov.it/

Nel sito sono fornite indicazioni  sulla normativa contro la discriminazione. Per discriminazione si intende un comportamento o un atto che, direttamente o indirettamente, porti a distinguere, escludere, limitare o preferire una persona sulla base di diversi fattori: identità di genere, orientamento sessuale, età, religione o convinzioni personali, razza o origine etnica, disabilità.

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/pubblicazioni/pubblicazioni.shtml

"Vivere il Genere a Scuola"

Si tratta di una pubblicazione che segnala le miglio pratiche poste in essere dalle scuole all’interno del precedente programma 2000-2006

http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/intercultura/intercultura.shtml

In particolare le scuole terranno conto del documento "La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”

http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita.shtml

http://www.benesserestudente.it/news/leggi_area

http://www.bdp.it/scuole_pon/pubblicazioni/Helianthus.pdf

### 18  Comunicazioni con l'Autorità di Gestione

La corrispondenza con l'Autorità di Gestione deve essere inviata a:

Ministero della Pubblica Istruzione  - Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale Affari Internazionali – Uff. V

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma

Si fa presente, inoltre, quanto segue:

- nel sistema informativo Programmazione 2007/2013 nell'area "Contatti" sono indicati nome, cognome, telefono ed e_mail dei referenti, con l’indicazione delle diverse competenze;

- al fine di evitare ingerenze non dovute, a far data 1 marzo 2008, le risposte via e_mail saranno date solo ad e_mail provenienti da: Codice meccanografico della scuola@istruzione.it oppure nome.cognome@istruzione.it;

- per facilitare, infine, la comunicazione è opportuno che le lettere provenienti dalle scuole contengano nella intestazione il codice meccanografico, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo e_mail.

# Capitolo 2 - Fondo Sociale Europeo

“Competenze per lo Sviluppo”

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.

Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2007/2013

Edizione 2008

## 1  Quadro degli Obiettivi e delle azioni previste

Il quadro riassuntivo del Programma Operativo “Competenze per lo sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è stato presentato nel capitolo 1.

Si fornisce, di seguito, un quadro particolareggiato degli assi, degli obiettivi e di tutte le azioni previste nel Programma Operativo Nazionale sopra citato.

L’Autorità di gestione individua, di volta in volta, l’insieme delle azioni da mettere a bando ed a cui possono partecipare le istituzioni scolastiche. In linea generale, si prevede che ciascuna istituzione scolastica possa  proporre un proprio Piano Integrato di interventi scegliendo le azioni che permettano di migliorare la qualità dell’offerta formativa e di intervenire per superare i fattori critici presenti nella scuola. Il presente documento fornisce indicazioni con riguardo agli obiettivi e alle azioni previste, alle modalità ed ai criteri di selezione dei piani di intervento, alla autorizzazione, alle modalità di attuazione e di monitoraggio degli interventi. Si fornisce, inoltre, un quadro della articolazione degli interventi fin’ora definiti.

Le circolari che periodicamente verranno emanate forniranno, di volta in volta, ulteriori  indicazioni e criteri specifici per la selezione, l’attuazione degli interventi, i costi nonché l’articolazione delle azioni previste.

L’obiettivo è quello di fornire a tutte le scuole informazioni riguardo alle opportunità offerte da questo Programma ma anche alle modalità di attuazione che devono contraddistinguere gli interventi.

La Programmazione 2007/2013 prevede, come la precedente Programmazione, azioni rivolte alle persone, azioni di sistema ed azioni di accompagnamento.

In questa nuova Programmazione, in relazione al contenuto previsto ed ai destinatari, le azioni sono già ripartite come azioni rivolte alle persone o di sistema. Nello specifico, sono azioni di sistema quelle che prevedono la formazione del personale scolastico, azioni di ricerca o anche azioni di rete. Tutte le altre azioni sono rivolte alle persone in quanto prefigurano iniziative di formazione nei confronti di studenti e/o adulti.

Per quanto riguarda le azioni di accompagnamento esse sono state indicate nell’ambito di azioni opzionali, ossia azioni che la scuola può chiedere di attivare per migliorare e supportare le condizioni di attuazione di ciascuna delle azioni principali sopra descritte.

Ulteriori istruzioni che riguardano il PON “Competenze per lo Sviluppo”, già emanate con l’allegato VI al circolare n. 872 del 1 agosto 2007, sono riportate ed aggiornate nell’allegato A alle presenti “Disposizioni ed istruzioni” e ne  costituisce parte integrante.

Le indicazioni  riguardano in particolare:

Obiettivo C Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue straniere con stage nei paesi Europei;

Obiettivi C. Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave " comunicazione nelle lingue straniere"

Obiettivo C Azione  C 5 - Tirocini e stage, alternanza scuola/lavoro;

Obiettivo C Azione C 5 - Impresa Formativa Simulata: percorsi in alternanza per lo sviluppo di competenze di imprenditorialità

Obiettivo F Azione F1 - Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo.

Paragrafo 4.6.4 attività opzionali – Articolazione e durata dell’azione

Paragrafo 4.8 attività opzionali – Attività di Coordinamento

1.1  Programmazione Unitaria 2007/2013

Risorse per lo Sviluppo e la Coesione – Fondi Strutturali Europei - F.S.E.

PON “ Competenze per lo Sviluppo”  n. 2007 IT 05 PO 007 obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)

Priorità 1 del Q.S.N.  -  Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

| ASSI F.S.E. | - Obiettivi di Asse | - Obiettivi specifici | Azioni | - Categ.spesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse I Capitale umano | Espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo 1)l’attuazione di riforme di sistemi di istruzione e formazione in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente; | a) Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico | A.1 - studi e ricerche per la definizione di standard relativi a progettualità educativa e formativa, organizzazione e gestione di ambienti e tempi di lavoro, di risorse finanziarie e materiali, di competenze tecniche e professionali, di livelli di apprendimento dell’istruzione secondaria, di diagnosi delle competenze di studenti e adulti. A.2 - definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica; A.3 - definizione di un modello di accreditamento e certificazione della qualità delle strutture e relativa sperimentazione; A.4 - definizione dell’anagrafe degli studenti e integrazione delle banche dati esistenti; A.5 - studi e ricerche di approfondimento tematico; A.6 – Sperimentazione di metodologie per l'autovalutazione/valutazione e per l'accreditamento e la certificazione della qualità delle Istituzioni scolastiche | 72 |
|  |  | b) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti | B.1 - interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.); B.2 - interventi sull’innovazione di processi e dei percorsi formativi, nella prospettiva delle riforme del sistema scolastico; B.3 - interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento; B.4 - interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio; B.5 - interventi di formazione per promuovere le pari opportunità di genere nella scuola; B.6 - interventi di formazione dei docenti per l’insegnamento rivolto agli adulti; B.7 - interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.); B.8 - interventi formativi, rivolti ai dirigenti scolastici e al personale della scuola inerenti la progettazione, l’organizzazione, il monitoraggio, la valutazione e la gestione delle istituzioni scolastiche in funzione della qualità del servizio scolastico e dell’autonomia scolastica; B.9 - sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo/contabile e di controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi; | 72 |
|  |  | c) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale): C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue straniere con stage nei paesi Europei) Prerequisito "possesso da parte degli studenti della certificazione B2 del Quadro Comune di Riferimento, redatto dal Consiglio d'Europa C.2 - orientamento formativo e riorientamento; C.3 - interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento “informale” presso musei, centri della scienza, orti botanici e parchi l’apertura della scuola alle sollecitazioni del territorio; C.4 - interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza (gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali); C.5 - tirocini e stage (in Italia), simulazioni aziendali (IFS), alternanza scuola/lavoro; C.6 - gemellaggi interregionali e/o transnazionali. | 72 |
|  |  | d) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola | D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione; D.2 - interventi di formazione sulla gestione informatizzata dei processi; D.3 - interventi per promuovere la produzione di contenuti digitali (siti e portali web); D.4 - iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio; | 72 |
|  |  | e) Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio | E.1 - interventi per il rafforzamento dei centri polifunzionali di servizio per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; E.2 - interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) E.3 - interventi per la creazione di reti tra scuole, agenzie formative, università, centri di ricerca per promuovere l’apertura della scuola al territorio e valorizzare l’istruzione tecnica e professionale; E.4 - reti multiregionali e/o transnazionali. | 72 |
|  | 2) una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente anche attraverso azioni intese a ridurre l’abbandono scolastico e la segregazione di genere e ad aumentare l’accesso e la qualità dell’istruzione iniziale | f) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale | F.1 - interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo; F.2 - interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo; F.3 - iniziative dei centri contro la dispersione scolastica; F.4 -iniziative di orientamento di genere. **Sono previsti contestualmente interventi per i genitori nell’area opzionale | 73 |
|  |  | g) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita | G.1 -interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani privi di titolo di studio e adulti; G.2 - azioni di sostegno alla creazione dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; G.3 - iniziative di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative; G.4 - interventi di formazione degli adulti sull’utilizzo dei servizi digitali; G.5 - tirocini, stage in Italia e nei Paesi UE. | 73 |
| Asse II Capacità istituzionale | Rafforzamento della capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale in una prospettiva di riforme miglioramento della regolamentazione buona governance nel settore dell’istruzione. | h) Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico | H.1 - interventi formativi di tipo innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per promuovere la capacity building,; H.2 - percorsi di formazione sulle procedure di acquisto di beni e servizi della PA; H.3 - interventi formativi volti a promuovere e rafforzare la capacità di controllo sulla gestione amministrativo-contabile; H.4 - interventi volti a migliorare la capacità di gestione informatizzata dei processi; H.5 - interventi finalizzati a promuovere le capacità di comunicazione ed informazione; H.6 - interventi di formazione all’utilizzo dei sistemi finalizzati al controllo dei flussi finanziari dell’amministrazione; H.7 - interventi finalizzati a promuovere il raccordo interistituzionale, con le Regioni e con le parti sociali; H.8 - visite di studio e tirocini in altri contesti nazionali ed europei finalizzate a favorire lo scambio di esperienze e la conoscenza dei sistemi educativi e gestionali; H.9 - interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale; H.10 - analisi volte a rilevare la customers’ satisfaction (percezione standard di qualità dei servizi e valore aggiunto del PON nei confronti della popolazione di riferimento). | 81 |
| Asse III Assistenza tecnica | - Assistenza Tecnica | i) Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati , nonché la verifica e il controllo degli stessi | I.1 - interventi per il sostegno alla preparazione, gestione, sorveglianza e controllo per la realizzazione del Programma; I.2 - interventi per la valutazione esterna dei vari aspetti del Programma, compresi i risultati e gli impatti; I.3 -interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche; I.4 - sistemi di monitoraggio per la rilevazione dei dati, inclusa la costruzione e integrazione di banche dati su destinatari delle azioni del Programma, target di utenti raggiunti, risorse e strumenti utilizzati, esperienze realizzate dalle scuole, ecc…; I.5 - interventi di informazione per dirigenti, funzionari, operatori delle scuola, e delle altre strutture coinvolte per la gestione organizzativa e amministrativo-contabile, per il monitoraggio e il controllo delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale; I.6 - studi, ricerche e rilevazioni ad hoc; I.7.- seminari di supporto e promozione del Programma. | 85 86 |
|  |  | l) Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati | L.1 - attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma; L.2 - iniziative di promozione e diffusione del Programma e dei suoi contenuti. | 86 |

###### 1.2  Articolazione delle azioni (cfr. I bando emanato il 1 agosto 2007 prot. 872)

| Assi F.S.E. | Obiettivo specifico | Azione | Tipologia della proposta | Contenuto della proposta | Lingua | Certificazione | Durata (in ore per proposta) | Accompagnamento (Area opzionale) | Destinatari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo b: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – Formazione del Personale della scuola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 Area delle lingue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti | B.1 - interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere | - Percorso formativo sulle metodologie didattiche - Percorso formativo sulle competenze disciplinari - Percorso formativo sulle metodologie didattiche e sulle competenze disciplinari | Formazione Metodologie didattiche trasversali |  |  | 30 50 |  | Personale docente |
| Asse I Capitale Umano |  |  |  | Comunicazione in lingua madre |  |  | 30 50 |  | Personale docente |
|  |  |  | - Percorso formativo sulle metodologie didattiche - Percorso formativo sulle competenze disciplinari - Percorso formativo sulle metodologie didattiche e sulle competenze disciplinari | Comunicazione in lingua straniera | Inglese Francese Spagnolo, Tedesco Altro | Cfr. Framework europeo | 30 50 100 |  | Personale docente |
|  |  |  | Percorsi formativi CLIL (Content and Language Integrated Learning) | Comunicazione in lingua straniera | Inglese Francese Spagnolo, Tedesco Altro |  |  |  | Personale docente |
| B.1 Area matematico/scientifica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti | B.1 – interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere | - Percorso formativo sulle metodologie didattiche - Percorso formativo sulle competenze disciplinari - Percorso formativo sulle metodologie didattiche e sulle competenze disciplinari | Competenze in matematica |  |  | 30 50 |  | Personale docente |
|  |  |  | - Percorso formativo sulle metodologie didattiche - Percorso formativo sulle competenze disciplinari - Percorso formativo sulle metodologie didattiche e sulle competenze disciplinari | Competenze scientifiche |  |  | 30 50 |  | Personale docente |
|  |  |  | Intervento di formazione nazionale | Matematica corso 1 B1-NB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intervento di formazione nazionale | Educazione linguistica e letteraria in un’ottica pluringue corso 1 B1-NA |  |  |  |  |  |
| B.4 Didattica individualizzata e recupero del disagio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti | B.4 - interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio | Percorso di formazione |  |  |  | 30 50 |  | Personale della scuola |
| B. 6 Formazione degli adulti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti | B.6 - interventi di formazione dei docenti per l’insegnamento rivolto agli adulti | Percorso di formazione |  |  |  | 50 |  | Personale docente |
| B.7 Interventi individualizzati per il personale della scuola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti | B.7 - interventi individualizzati per l'aggiornamento del personale scolastico (apprendimento linguistico) |  |  | Inglese Francese Spagnolo, Tedesco Altro | Liv. A1 Liv. A2 Liv. B1 Liv. B2 Liv. C1 Liv. C2 Cfr. Framework europeo | 30 50 | Certificazione Enti Certificatori esterni Lingue | Personale della scuola |
| B.9 Gestione amministrativo-contabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti | B.9 - sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo/ contabile e di controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi | Percorso di formazione |  |  |  | 30 50 |  | Personale scolastico non docente |

| Assi F.S.E. | Obiettivo specifico | Azione | Tipologia della proposta | Lingua | Certificazione | Durata (in ore per proposta) | Accompagnamento (Area opzionale) | Destinatari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo c: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Formazione studenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area delle lingue |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave | Percorso formativo comunicazione in lingua madre |  |  | 50 100 | Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
|  |  | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue straniere) | Percorso formativo competenza nelle lingue straniere | Inglese Francese Spagnolo, Tedesco Altro | Liv. A1 Liv. A2 Liv. B1 Liv. B2 Liv. C1 Liv. C2 Cfr. Framework europeo | 50 100 | Certificazione Enti Certificatori esterni Lingue Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
|  |  | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue straniere con stage nei paesi Europei) | Percorso formativo competenza nelle lingue straniere | Inglese Francese Spagnolo, Tedesco Altro | Liv. C1 Liv. C2 Cfr. Framework europeo | 100 | Certificazione Enti Certificatori esterni Lingue Supporto diversamente abili Costi stage nei paesi UE | Alunni/Alunne Istituti Secondari di II grado |

###### 1.3  Specifiche indicazioni Azione C1. "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave comunicazione nelle lingue straniere con stage nei paesi Europei "

All' Azione C1 "Comunicazione nelle lingue straniere con stage nei paesi Europei" possono partecipare esclusivamente gli studenti che siano, già, provvisti di certificazione B2 del Quadro di riferimento europeo e previsionalmente raggiungeranno il Livello C1 o C2.

La presente azione ricalca, infatti, le modalità già previste dalla Misura/Azione 1.1c del Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" 2000 – 2006. Pertanto questa  azione che prevede in uscita l'acquisizione dei discenti del Livello C1 del Quadro di riferimento Europeo presuppone, quale prerequisito, il possesso da parte dei partecipanti all'azione una "formazione linguistica livello B2 del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento,  insegnamento,  valutazione” (cfr. Common European  Framework  for Languages: Learning, Teaching, Assessment) certificato da uno degli enti certificatori riconosciuti "

L'azione tende a far acquisire agli allievi, mediante un percorso di “full immersion” competenze linguistiche trasversali  attraverso un approccio sistemico di ricerca-azione  linguistica interculturale in situazione di autonoma esposizione alla L2.

Non si tratta, pertanto, di un ulteriore corso di lingua all'estero.

Gli istituti a cui è stato autorizzata tale azione che non si trovano nelle condizioni sopra descritte potranno chiedere una modifica al progetto utilizzando il percorso di formazione linguistica di 100 ore previsto dall'allegato IV.

| Assi F.S.E. | Obiettivo specifico | Azione | Tipologia della proposta | Lingua | Certificazione | Durata (in ore per proposta) | Accompagnamento (Area opzionale) | Destinatari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area matematico/scientifica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Competenza di base in matematica) | Percorso formativo Competenza matematica |  |  | 30 50 | Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
|  |  | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Competenza di base in scienza e tecnologia) | Percorso formativo Competenze scientifiche e tecnologiche |  |  | 30 50 | Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
| Area delle competenze digitali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave | Percorso formativo Competenze digitali |  | Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato | 30 50 | Supporto diversamente abili Certificazione Enti Certificatori esterni ICT | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
| Area delle competenze trasversali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave | Percorso formativo imparare ad apprendere |  |  | 30 50 | Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
|  |  | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave | Percorso formativo competenze sociali e civiche |  |  | 30 50 | Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
|  |  | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, | Percorso formativo spirito d’iniziativa e imprenditorialità |  |  | 30 50 | Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
|  |  | C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, | Percorso formativo consapevolezza ed espressione culturale |  |  | 30 50 | Supporto diversamente abili | Priorità Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado |
| Area dell’eccellenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.4 - interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza (gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali); |  |  |  | 30 | Supporto diversamente abili | Alunni/Alunne triennio Scuola media e Istituti Secondari di II grado |
| Area scuola-lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani | C.5 - tirocini e stage, alternanza scuola/lavoro | Tirocini e Stage |  |  | 120 (40 orientamento + 80 (+ 80 in compresenza tutor aziendale e tutor scolastico) laboratoriali per gli stage) | Supporto diversamente abili costi stage | Alunni/alunne triennio Istituti Secondari di II grado |
| Asse I Capitale Umano | C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani | C.5 - simulazione aziendale (IFS), | simulazione aziendale |  |  | 60 orientamento (20 h. esperti di settore + 25 h. tutor+15 h. esperto lingua di settore) | Supporto diversamente abili | Alunni/alunne triennio Istituti Secondari di II grado |

| Assi F.S.E. | Obiettivo specifico | Azione | Tipologia della proposta | Durata (in ore per proposta) | Accompagnamento (Area opzionale) | Destinatari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo d) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola Formazione del personale della scuola all'uso delle nuove tecnologie |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | D) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola | D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione; | Percorso formativo competenze digitali di base | 30 50 | Certificazione Enti Certificatori esterni ICT | Personale Docente e non docente |
|  |  | D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione | Percorso formativo intermedio nell'uso delle tecnologie della didattica | 30 50 | Certificazione Enti Certificatori esterni ICT | Personale Docente |
|  |  | D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione | Percorso formativo avanzato gestione di reti | 30 50 | Certificazione Enti Certificatori esterni ICT | Personale Docente e non docente |
|  |  | D.1 Intervento nazionale | Corso sull’uso didattico delle ICT corso 1 D1-NA |  |  |  |
|  |  | D.1 Intervento nazionale | Corso sull’uso didattico delle ICT corso 2 D1-NB |  |  |  |

| Assi F.S.E. | Obiettivo specifico | Azione | Percorso formativo | Contenuto della proposta | Durata (in ore per proposta) | Accompagnamento (Area opzionale) | Destinatari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obiettivo f) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale

| Asse I Capitale Umano | F) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale | F.1 - interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo | Percorso formativo allievi | - Abilità di studio/Orientamento - Tematiche carattere ambientale/ecologico/ naturalistico e salute - Tematiche di carattere psicomotorio/espressivo - Tematiche di carattere socio-relazionale/ buona convivenza - Tematiche di carattere tecnologico | 180 | Mensa Trasporto Coordinamento docenti delle classi interessate Supporto diversamente abili | Alunni/Alunne scuole I Ciclo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Percorso formativo genitori | - abilità di studio; Conoscenza dei soggetti istituzionali che operano nel territorio, dei servizi offerti, dei diritti degli utenti, ecc. - Riconoscimento delle situazioni fonte di rischio per i giovani e identificazione di tecniche e strumenti idonei alla loro soluzione - Sensibilizzazione, orientamento e integrazione socio culturale - Studio della realtà socio-culturale del territorio - Supporto alla promozione di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell'istruzione | 60 | Assistenza parentale Incentivo genitori Supporto diversamente abili | Genitori degli Alunni/Alunne della scuola I Ciclo |
|  |  | F2 interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo | Percorso formativo allievi | - Abilità di studio/Orientamento - Cultura della legalità e partecipazione civile - Sviluppo sostenibile/salute - Tematiche estetico/espressive | 150 | Supporto diversamente abili Attività individualizzata Coordinamento docenti delle classi interessate | Alunni/Alunne biennio scuole II Ciclo |
|  |  |  | Percorso formativo genitori | - abilità di studio; Conoscenza dei soggetti istituzionali che operano nel territorio, dei servizi offerti, dei diritti degli utenti, ecc. - Riconoscimento delle situazioni fonte di rischio per i giovani e identificazione di tecniche e strumenti idonei alla loro soluzione - Sensibilizzazione, orientamento e integrazione socio culturale - Studio della realtà socio-culturale del territorio - Supporto alla promozione di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell'istruzione | 60 | Assistenza parentale Incentivo genitori Supporto diversamente abili | Genitori degli alunni della scuola |
|  |  | F2 interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo | Percorso formativo solo allievi | - Abilità di studio/Orientamento - Cultura della legalità e partecipazione civile - Sviluppo sostenibile/salute - Tematiche estetico/espressive | 150 | Supporto diversamente abili Attività individualizzata Coordinamento docenti delle classi interessate | Alunni/Alunne scuole II Ciclo |

###### 1.4  Specifiche indicazioni per l’Obiettivo F) "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

L'obiettivo F, interventi finalizzati a promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale, necessita di alcuni ulteriori approfondimenti considerate le finalità che intende perseguire, la peculiarità degli interventi e la particolare importanza che essi rivestono.

Sia per l’azione F1, interventi per gli alunni del primo ciclo, che per l’azione F2, interventi negli istituti secondari di secondo grado, il sistema richiede di specificare le tematiche oggetto dei moduli formativi sia per i ragazzi che per i genitori. Il monte ore dell’intervento è fisso: 180 h per il primo ciclo + 60 per il percorso formativo a favore dei genitori e 150 h per gli Istituti Secondari di II grado. Anche per quest’ultimi può essere richieste, non obbligatoriamente, il percorso per i genitori.

La singola scuola può organizzare le attività didattiche in modo flessibile e rispondente ai bisogni degli allievi, ad esempio dividendo il monte ore in 6 moduli da 30h o 3 moduli da 60h etc.

Per l’esperienza maturata grazie agli interventi realizzati dalle scuole del primo ciclo sulla dispersione scolastica nella passata Programmazione 2000-2006, l’azione F1 prevede che le 180 ore di formazione degli allievi siano sempre guidate da due figure di formatori in compresenza. In particolare, l’esperto esterno opererà per 90 h in compresenza con un tutor nei percorsi dedicati agli allievi, mentre le rimanenti 90 ore (dedicate soprattutto ad attività laboratoriali) saranno invece guidate da due tutor (90 esperto+90 tutor in compresenza e 180 per due tutor, 90+90).

Per l’azione F2, relativamente al biennio delle superiori, 30h delle 150 previste per il tutor, possono essere finalizzate ad interventi tutoriali individualizzati.

Per i genitori sono previste 60 ore di formazione obbligatorie per l'azione F1 e opzionali per l'azione F2. Sia per la F1 che per la F2, ove previsto, il corso per i genitori prevede un impegno di lavoro di 30h con l’ esperto e 60 con un tutor. Si precisa che le 60 ore espletate dal tutor sono così ripartite: 30 ore in compresenza con l’esperto e 30 ore di attività laboratoriali.

Il sistema, nel caso delle misura F1, presenta direttamente il costo della formazione derivante da 120h di esperto (90 dedicate agli allievi e 30 dedicate ai genitori) e 330 h di tutor (270 ore nei moduli allievi e 60 dedicate ai genitori). Per la F2 si avranno n. 180 ore per l'esperto (150 nei moduli riservati  agli allievi e 30 ai genitori) e 210 per il tutor di cui 150 rivolte agli allievi e 60 ai genitori).

La scuola può diminuire l’importo complessivo di spesa indicato dal sistema riducendo il costo orario degli esperti, ma non con una riduzione del numero di ore di cui devono beneficiare gli studenti.

Pertanto il costo complessivo risulta essere il seguente:

Azione F1  Costo complessivo dell'azione (spese area formativa + area organizzativo-gestionale) 34.821,43. Oltre a tale importo potrà essere richiesto il costo della mensa (euro 7.200), il costo per il coordinamento dei docenti delle classi degli allievi che partecipano all'azione (euro 4.647,60). Si precisa che al coordinamento dei consigli di classe partecipano tutti i docenti dei consigli di classe i cui allievi sono coinvolti nelle attività progettuali. Tali incontri sono finalizzati ad individuare ed esplicitare i contenuti e le modalità di integrazione delle attività con la programmazione annuale e individuale anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo di strumenti di valutazione. L’integrazione tra le attività progettuali e il curricolo deve prevedere anche le valutazioni degli alunni.

Potrà, inoltre, essere richiesta l'assistenza parentale (euro 1.600), l'incentivo per 20 genitori (euro 12.000) ed il costo del docente assistente durante il servizio mensa (euro 1.800) per un costo complessivo di euro 62.069,03.

Azione F2  Costo complessivo dell'azione 36.964,29. A tale importo si aggiungerà il costo del coordinamento classi degli allievi (vedi Azione F1) che partecipano all'azione (Euro 4.647,60), l'assistenza parentale (1.600) e l'incentivo per 20 genitori (12.000) per un costo complessivo di euro 55.211,89.

Per entrambe le azioni il sistema include – se richieste con un √ alla specifica voce - automaticamente anche i costi delle misure di accompagnamento opzionali. Tali somme possono però non essere richieste dalla scuola nel caso si rivelino superflue perché, ad esempio, altri enti (ad es. il Comune per quanto riguarda la mensa) coprono le spese relative alla mensa, all’assistenza di cura per bambini o anziani durante le ore di formazione dei genitori, agli incentivi per i genitori. Questi costi sono stati conteggiati per un numero standard di frequentanti (15 allievi e 20 genitori) e non possono essere superati.

| Assi F.S.E. | Obiettivo specifico | Azione | Tipologia della proposta | Contenuto della proposta | Durata (in ore per proposta) | Accompagnamento (Area opzionale) | Destinatari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo g) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita |  |  |  |  |  |  |  |
| Asse I Capitale Umano | G) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita | G.1 - interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti | Percorso formativo Area competenze linguistiche | Le competenze specifiche saranno indicate non appena definite a livello nazionale | 60 120 | Supporto diversamente abili Assistenza parentale | Adulti/e |
|  |  | G.1 - interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti | Percorso formativo Area competenze storico-socio-economiche | Le competenze specifiche saranno indicate non appena definite a livello nazionale | 60 120 | Supporto diversamente abili Assistenza parentale | Adulti/e |
|  |  | G.1 - interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti | Percorso formativo Area competenze matematico-scientifiche | Le competenze specifiche saranno indicate non appena definite a livello nazionale | 60 120 | Supporto diversamente abili Assistenza parentale | Adulti/e |
|  |  | G.1 - interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti | Percorso formativo Area competenze tecnologiche | Le competenze specifiche saranno indicate non appena definite a livello nazionale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato | 60 120 | Supporto diversamente abili Assistenza parentale | Adulti/e |

## 2  Modalità di presentazione del Piano

###### 2.1  Piano Integrato degli interventi

- La programmazione 2007/2013 offre a tutte le scuole strumenti per migliorare, per arricchire, per consolidare la propria offerta. Il servizio che può dare la scuola ha un prezioso valore aggiunto: il sapere, la cultura, la scienza, l’arte, le competenze e abilità relazionali e civiche sono strumenti per migliorare le professionalità, promuovere l’occupabilità, vivere meglio e garantire la qualità di vita delle generazioni future. Per questo le scuole sono chiamate a partecipare alla nuova programmazione impegnandosi a predisporre piani articolati di intervento, a verificarne la fattibilità, controllarne l’efficacia, correggerne l’impianto nel costruttivo dialogo con la comunità di riferimento, con le risorse culturali e scientifiche e con le istituzioni preposte alla gestione, al sostegno e alla valutazione del sistema scolastico.

In ragione di ciò gli interventi previsti nel nuovo Programma sono complessi. Il programma, come anticipato, è articolato in Assi, Obiettivi ed Azioni. Le azioni si articolano in diverse attività formative, nell’ambito del F.S.E..

In risposta alla complessità derivante dall’articolazione del Programma, la scelta operata dal Ministero è quella di richiedere ad ogni istituzione scolastica, che intenda candidarsi per l’assegnazione di risorse a valere sulla programmazione 2007-2013, di  predisporre un proprio Piano Integrato di interventi individuando gli obiettivi e le azioni ad essi collegate, ritenute prioritarie per la stessa istituzione scolastica, fermo restando le priorità della programmazione e le condizioni previste dalle presenti disposizioni per singoli obiettivi ed azioni che saranno indicate di seguito.

La prima fase di predisposizione dovrà essere costituita dall’accurata analisi della situazione di partenza, perché si possa operare in modo mirato a modificarla. Le scuole dispongono di vari dati e strumenti di conoscenza sull’efficacia del proprio lavoro e sulle esigenze del proprio territorio. A questi si aggiungono strumenti definiti a livello nazionale, e internazionale, che mirano a uniformare e confrontare le informazioni sulle diverse realtà scolastiche. Il nostro paese mostra un ritardo, nel confronto con la media dei paesi europei, rispetto allo sviluppo dei sistemi nazionali di conoscenza e valutazione degli esiti dell’istruzione. C’è un grande impegno a recuperare tale ritardo e a razionalizzare il sistema di raccolta di informazioni e di valutazione sulla scuola. Le raccolte di dati promosse dal Ministero, come ad esempio le rilevazioni integrate condotte dall’Ufficio per le statistiche del MPI e la valutazione di sistema condotta dall’INVALSI, sono fra gli strumenti che in modo sempre più attendibile e accurato consentono di conoscere in modo oggettivo lo stato del sistema. Tutti questi strumenti di conoscenza verranno ampiamente usati e promossi nell’ambito della nuova programmazione.

L’elaborazione del Piano, che si dovrà configurare come parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, richiede il coinvolgimento dell’intera comunità educante di ciascuna istituzione scolastica, non solo nella fase di individuazione delle priorità e di programmazione, ma anche nelle fasi della valutazione a partire dalla fase diagnostica che dovrà contestualmente essere effettuata per una rilevazione preliminare dei bisogni reali in rapporto alle criticità ed ai punti forti di ciascuna scuola.

Lo schema che segue riepiloga le principali tappe del processo di definizione delle proposte.

Il Piano potrà articolarsi nella proposta di attivazione delle diverse azioni previste ed indicate di volta in volta nelle diverse circolari.

Ogni istituzione scolastica in linea generale, ad eccezione del primo bando 2007/08, presentare con cadenza biennale un proprio Piano Integrato di Istituto, ad integrazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, fondato su una diagnosi attenta delle criticità presenti nella scuola.

###### 2.2  Diagnosi dei livelli di competenze

Per la corretta realizzazione degli interventi previsti dal PON è necessario che gli Istituti scolastici effettuino puntualmente, in sede di progettazione, una diagnosi attenta dei punti critici, che sono di ostacolo sia alla qualità del servizio scolastico, sia al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona, e dei punti forti che, invece, potrebbero essere sostegno per il raggiungimento degli stessi.

La diagnosi deve essere il punto di riferimento sulla quale basare la predisposizione del "Piano Integrato degli interventi" per rispondere alle criticità emerse e per permettere, in particolare, agli allievi di acquisire competenze chiave in media con gli altri Paesi europei.

La fase di indagine preliminare alla elaborazione del Piano è indispensabile in quanto consente una adeguata valutazione ex-ante che deve essere assunta come prassi consueta nell’attività di programmazione e progettazione delle istituzioni scolastiche.

L’insieme delle conoscenze e della documentazione derivante dalla diagnosi delle criticità operata dalle istituzioni scolastiche deve essere considerato patrimonio del sistema formativo territoriale nel suo complesso e, come tale, dovrà essere messo a disposizione di tutti gli eventuali utilizzatori. D’altro canto, le istituzioni scolastiche coinvolte potranno usufruire, per la loro analisi, delle conoscenze, delle risorse e degli strumenti eventualmente esistenti presso altre istituzioni del territorio.

Tutte le Istituzioni scolastiche che vogliono partecipare ai nuovi Programmi Operativi Nazionali (F.S.E. e F.E.S.R.) dovranno compilare on-line  (www.invalsi.it) il "Questionario per la valutazione di sistema 1° e 2° ciclo di istruzione", elaborato dall'INVALSI che costituisce uno strumento irrinunciabile a livello nazionale per la conoscenza del sistema scuola, e la "scheda di autodiagnosi", predisposta in coordinamento tra questo Ufficio e l'INVALSI stesso, presente nel sistema informativo del MPI all’interno dell’area “Gestione degli Interventi”.

La compilazione dei suddetti documenti è obbligatoria ed è conditio sine qua non per poter presentare le proprie richieste di finanziamento.

Nello specifico il "Piano Integrato degli interventi" potrà prevedere, sulla base delle criticità diagnosticate, una proposta plurima che, da una parte, vuole dare risposta alle criticità presenti nella scuola e, dall'altra, mettere la scuola nella possibilità di misurare gli effettivi risultati raggiunti e la conseguente diminuzione o eliminazione delle criticità diagnosticate.

Per la definizione del "Piano Integrato degli interventi", in fase di autodiagnosi, di progettazione e di realizzazione, è indispensabile e di fondamentale importanza, il coinvolgimento dell'intero corpo docente e non docente, nei rispettivi compiti, al fine di condividerne finalità, obiettivi e risultati.

A regime gli Istituti scolastici potranno scegliere, all'interno degli obiettivi specifici, tra tutte le azioni previste dal PON "Competenze per lo Sviluppo", e, per ogni azione, potranno essere presentate più proposte/moduli [ad esempio, nel caso in cui sia stata richiesta l'azione C1 ("interventi per lo sviluppo delle competenze chiave") all'interno della stessa possono essere chiesti: modulo/i di lingua inglese, modulo/i di matematica, modulo/i sulle competenze scientifiche].

L'analisi dei punti deboli della scuola si baserà sia sul "Questionario per la valutazione di sistema 1° e 2° ciclo di istruzione" sia sulla "scheda di autodiagnosi".

###### 2.3  Presentazione del Piano Integrato

In risposta agli Avvisi emessi dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale, le Istituzioni scolastiche potranno presentare le proprie proposte.

La presentazione delle proposte avverrà attraverso la individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni indicate nelle presenti “Disposizioni”. Ogni obiettivo prevede più azioni. Ogni azione prevede diversi percorsi formativi finalizzati allo stesso obiettivo. Si può scegliere anche una sola azione, ovvero un solo percorso formativo. o anche più percorsi simili per sostenere un numero maggiore di allievi. Ciò sarà effettuato proprio sulla base delle priorità scelte dalla singola scuola. Tutte le opzioni consentite sono previste nel sistema di monitoraggio e gestione ed indicate nel paragrafo 1.1 del presente capitolo nonché nell’allegato A che riguarda i singoli obiettivi del F.S.E..

Nella fase di presentazione delle proposte devono essere indicate le ore di formazione richieste per ciascun percorso formativo scegliendo fra le diverse possibilità offerte per ciascuna azione. Si potranno indicare, inoltre, le attività opzionali previste, che riguardano essenzialmente le azioni di accompagnamento, ed infine potranno essere indicate le attività dirette all’attuazione di principi orizzontali che saranno descritte di seguito. I costi delle azioni riferibili ai singoli obiettivi e, di conseguenza, il costo del Piano, saranno elaborati automaticamente dal sistema predisposto per la partecipazione ai Programmi.

E’ prevista, inoltre, la possibilità di aderire a progetti nazionali, che, per il momento, riguardano solo la formazione dei docenti. Tali progetti sono stati individuati in quanto sono coerenti con gli obiettivi prioritari del Programma.

Il piano esecutivo inerente ciascuna azione è demandato alla fase attuativa successiva all’approvazione dei Piani a cura dell’Autorità di Gestione, previa attività di selezione (cfr. selezione dei piani). Per ogni obiettivo e azione sono fornite le condizioni e le indicazioni operative e progettuali che riguarderanno la fase attuativa nel presente documento, ciò allo scopo di prestare attenzione in questa fase, agli obiettivi ed ai risultati da conseguire.

Ogni scuola pertanto, sceglierà, nella fase attuativa, successiva all’approvazione, le strategie didattiche più adeguate per conseguire gli obiettivi prefissati, facendo riferimento alle indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e ai  saperi e competenze essenziali a tutti i giovani per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni ed alle altre indicazioni richiamate o fornite negli allegati alla presente circolare.

- Tutti i Piani presentati saranno sottoposti a valutazione secondo le modalità e i criteri che verranno di seguito esposti.

###### 2.4  Massimali di impegno per il Piano Integrato degli interventi F.S.E.

Sulla base delle disponibilità finanziarie a valere sul F.S.E per l'annualità di riferimento, gli istituti scolastici potranno presentare proposte per il Piano Integrato degli interventi F.S.E. tenendo conto dei massimali definiti nei bandi in relazione alla consistenza numerica delle istituzioni scolastiche.

Per l'annualità 2007 i massimali fissati sono:

Istituzioni scolastiche con un numero di alunni fino a 600 – Euro 65.000

Istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 600 – Euro 85.000

Le scuole sedi di centri risorse contro la dispersione scolastica, i Centri servizi e gli istituti sede di corsi serali potranno superare del 10% l'importo sopra indicato qualora il Piano includa interventi relativi all'Obiettivo G "Obiettivo G) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita".

Le istituzioni scolastiche sede di Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli adulti (CTP) potranno, invece, presentare un piano specifico per l'obiettivo G) per un massimale di 95.000/00.

## 3  Modalità e criteri di selezione del Piano

Nella fase di programmazione delle risorse finanziarie, l’Autorità di Gestione realizzerà le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale che disciplina le norme di selezione delle operazioni e delle disposizioni attuative contenute nel Programma Operativo Nazionale F.S.E. a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione.

Sulla base di quanto prescritto dal Regolamento generale n. 1083/2006 il quale, all’articolo 65 lettera a) recita, a proposito del Comitato di sorveglianza, che esso “esamina ed approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione” i criteri di selezione adottati dall'Autorità di Gestione del P.O.N., anche sulla base dell’esperienza pregressa, relativa alla programmazione 2000-2006, e che richiama quanto stabilito dall’ articolo 60, lettera a), del Regolamento CE 1083/2006 e dall’articolo 13 (1) del Regolamento CE 1828/2006, sono in linea con il citato articolo.

L'Autorità di Gestione, comunque, considerata la complessità del PON F.S.E., dovuta in particolare all’eterogeneità ed innovatività delle operazioni ammissibili a finanziamento e, accanto, l’esigenza di rendere la selezione un’attività effettivamente capace di garantire l’aderenza delle operazioni ai bisogni degli stakeholder della programmazione, si riserva di introdurre in occasione dei prossimi bandi la definizione puntale di alcune tipologie di criteri di selezione, applicabili prevalentemente in caso di tipologie di azione a carattere specialistico, innovativo e sperimentale.

###### 3.1  Procedure di selezione delle operazioni

Sulla base delle disposizioni normative e degli orientamenti comunitari e nazionali, il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce che la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento nell’ambito del PON F.S.E. avviene utilizzando di norma:

- affidamenti tramite Circolari ministeriali per la selezione di progetti (Piani Integrati di Intervento);

- appalti pubblici di servizio e concessioni.

Nel caso degli Organismi cosiddetti “in house”, le operazioni potranno essere assegnate dall’Autorità di Gestione attraverso forme di affidamento diretto, il che però non esime questi soggetti affidatari a garantire comunque un impegno progettuale articolato sulla base di specifici criteri e requisiti. L’Autorità di Gestione si riserva, inoltre, la possibilità di procedere all’affidamento di alcune specifiche operazioni di carattere prevalentemente sistemico tramite affidamenti diretti a quei soggetti pubblici specializzati in grado di offrire la massima qualità del servizio, per l’unicità del loro expertise, nei limiti di quanto già previsto dal Programma Operativo.

###### 3.2  I criteri di selezione delle operazioni

###### 3.3  Affidamenti tramite Circolari ministeriali per la selezione dei Piani Integrati

La procedura per la selezione delle operazioni, nel caso di affidamenti tramite Circolari ministeriali, è suddivisa in cinque macro aree/fasi:

- pubblicazione di inviti a presentare candidature;

- registrazione delle candidature ricevute;

- verifica di ammissibilità;

- valutazione delle candidature;

- approvazione o ricusazione di candidature e comunicazione in merito alle decisioni.

###### 3.4  Pubblicazione di inviti a presentare candidature

- Per quel che riguarda la pubblicazione degli inviti, finalizzati alla presentazione delle proposte progettuali, si rende noto che, così come avvenuto per la Programmazione 2000-2006, le Circolari attuative, che di fatto costituiscono gli strumenti adottati dall’Autorità di Gestione per invitare le Istituzioni scolastiche a presentare la propria candidatura per la realizzazione delle operazioni messe a bando, sono conformi a quanto stabilito dal Programma Operativo approvato dalla Commissione.

Le Circolari emanate dall'Autorità di Gestione conterranno tutti i riferimenti utili al fine di definire con chiarezza i criteri adottati per le procedure di selezione, i diritti e gli obblighi riguardanti i beneficiari finali delle operazioni, nonché la definizione precisa dei termini entro cui presentare le proposte progettuali.

###### 3.5  Strumenti di pubblicizzazione degli inviti a presentare Piani Integrati di Intervento

La divulgazione degli inviti a presentare i Piani Integrati di Istituto avverrà, al fine di garantire a tutti i potenziali beneficiari degli interventi le medesime opportunità per avanzare le proprie proposte progettuali, in considerazione anche delle prassi più efficaci nella comunicazione con soggetti complessi come le istituzioni scolastiche, attraverso i seguenti canali:

- sito web del Ministero della Pubblica Istruzione, area Fondi Strutturali;

- coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali;

- comunicazioni dirette alle Istituzioni scolastiche;

- attività di animazione territoriale realizzata attraverso incontri seminariali finalizzati alla divulgazione delle opportunità offerte dai Programmi Operativi;

- organizzazione di eventi.

###### 3.6  Strumenti per la candidatura dei progetti: il formulario dei Piani F.S.E.

- La candidatura di progetti a valere sul F.S.E. avviene attraverso la preliminare compilazione da parte degli Istituti  sia del Questionario per la valutazione di sistema dia di una Scheda di autodiagnosi, predisposta dall’INVALSI, che definisce le condizioni di partenza sulle quali andranno ad innestarsi nel tempo gli interventi cofinanziati dal PON.

- Questa scheda rappresenta a tutti gli effetti un primo strumento di valutazione, oggetto di verifica da parte dell’Autorità di Gestione e indaga sulle seguenti componenti progettuali:

- personale scolastico

- studenti

- strutture e infrastrutture

- rapporti della scuola con la famiglia ed il territorio.

- Ciò avviene attraverso la compilazione di un format che ha la funzione di definire nel dettaglio le richieste degli istituti, anche al fine di verificarne la coerenza con la scheda di autodiagnosi. Questa procedura consente, inoltre, di misurare e monitorare costantemente la tipologia di interventi e i loro tratti distintivi a livello di contenuti, metodologie didattiche, tipologie di destinatari, ecc..

###### 3.7  Registrazione delle candidature ricevute

Tutte le proposte progettuali presentate sono registrate a livello informatico e gestite a livello centralizzato dall’Autorità di Gestione in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali. In particolare, la Programmazione 2007-2013 prevede che le Istituzioni scolastiche, al fine di accedere ai finanziamenti comunitari, predispongano un Piano Integrato degli Interventi che si articolerà sulla base delle azioni indicate dalle Circolari attuative emanate nel corso della Programmazione.

L’elaborazione del Piano avverrà attraverso la compilazione on line dei documenti per la partecipazione alle attività previste dalle Circolari. Questa procedura si svilupperà utilizzando il sistema di monitoraggio e gestione informatizzato “Programmazione 2007/2013”, predisposto per la nuova programmazione a cui si accederà attraverso il nuovo portale (SIDI) all’indirizzo: http://portale.pubblica.istruzione.it. secondo le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione.

Questo sistema informativo, che accompagnerà tutte le fasi della nuova programmazione, è stato sviluppato, in continuità con l’esperienza del PON “La scuola per lo sviluppo” 2000-2006, nell’ambito della collaborazione tra l’Autorità di Gestione dei PON, il gestore dei sistemi informativi del Ministero della Pubblica Istruzione, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e l’INVALSI.

###### 3.8  Ammissibilità

La verifica di ammissibilità, a valere sul F.S.E., dei Piani proposti dalle Istituzioni scolastiche avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- i Piani presentati devono provenire da scuole iscritte nel sistema di valutazione nazionale;

- dovrà risultare correttamente compilata la scheda di autodiagnosi, che garantisce l’accesso ai finanziamenti in oggetto;

- l’elaborazione del Piano Integrato degli interventi dovrà avvenire  attraverso la compilazione “on line” delle proposte;

- la presentazione dei Piani dovrà avvenire entro i termini previsti dalle Circolari attuative (vale la data dell'"inoltro" on line);

- devono essere indicati gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che approva la proposta del Piano di cui si richiede il finanziamento;

- devono essere rispettati gli importi finanziari relativi alle azioni messe a bando;

- la tipologia di istituto deve rientrare tra i destinatari delle azioni indicate nelle Circolari.

###### 3.9  Valutazione delle candidature

La valutazione delle candidature avverrà sulla base delle indicazioni contenute nel Programma Operativo e specificate nell’ambito delle Circolari attuative di invito per la presentazione delle proposte progettuali.

In linea di principio, si prevede un sistema di valutazione in grado di garantire la massima trasparenza delle operazioni, gestito dall’Autorità di Gestione che, inoltre, verificherà l’operato degli organi preposti all’analisi delle candidature (oltre all’Autorità di Gestione, è previsto il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali).

Per garantire un sistema di selezione che assicuri una corretta e trasparente analisi delle proposte progettuali, il sistema di valutazione si articola su quattro livelli:

- criteri generali, si tratta di criteri che non trovano diretta applicazione tramite l’assegnazione di un punteggio ma potranno essere declinati all’interno delle singole Circolari, di volta involta, divenendo elementi di indirizzo e priorità;

- criteri specifici a livello di F.S.E., si tratta di criteri valevoli nella valutazione di tutte le candidature espresse a valere sulle Circolari emanate per il F.S.E.. Quindi saranno sempre presi in considerazione e applicati attraverso l’assegnazione di punteggi;

- criteri specifici a livello di obiettivo specifico /operativo, si tratta di criteri che hanno la finalità di consentire la selezione delle operazioni ad un livello di maggior dettaglio rispetto al livello del Fondo, rilevando la “bontà” delle candidature progettuali in modo più mirato rispetto ai macro campi di policy del programma. Al tempo stesso tali criteri di valutazione lasciano impregiudicata l’esigenza dell’Autorità di Gestione di intervenire nella fase di selezione con strumenti adattati ai caratteri distintivi dell’intervento che si intende realizzare (vedi punto successivo), anche in relazione alla diversa natura cui sono riconducibili le operazioni stesse (azioni rivolte a persone, azioni di sistema, ecc.)

- criteri specifici a livello di Circolare ministeriale, si tratta di criteri che potranno essere individuati, di volta involta, per garantire la massima coerenza tra contenuti delle Circolari, e quindi obiettivi strategici dell’Autorità di Gestione, e candidature progettuali, tenuto conto delle  caratteristiche di ogni tipologia di azione messa a bando.

In coerenza con il Regolamento del Fondo Sociale Europeo, ove pertinente, si terrà conto degli aspetti specifici legati al territorio.

Attraverso l’applicazione combinata dei tre livelli di definizione dei criteri, l’Autorità di Gestione intende procedere alla puntuale determinazione dei criteri di selezione per singola tipologia di operazione nel corso della programmazione. A tal proposito si ricorda come il Programma Operativo preveda forti modalità di raccordo con l’azione dei POR, precedute da una fase di confronto - anche a carattere bilaterale -  nell’ambito della quale si ritiene debbano scaturire altresì indispensabili indicazioni proprio nella direzione di stabilire cogenti criteri di selezione a livello di singole operazioni.

###### 3.10  Criteri di valutazione generali

I criteri di valutazione generali, applicati secondo le modalità sopra indicate, e valevoli per entrambi i Fondi, sono i seguenti:

a)  Raccordo della proposta progettuale con le Priorità (1 e 10) del Q.S.N.

- coerenza coordinamento con i POR;

- coerenza coordinamento con i PON;

- non sovrapposizione con il PON Energia;

- presenza esplicita di elementi che attestino collegamento tra scuole e territorio;

- presenza di meccanismi incentivanti basati sulla valutazione dei risultati (ove possibile);

- collegamento della formazione di una quota dei docenti con il piano di offerta formativa della scuola (ove possibile);

- individuazione di modalità/strumenti di intervento specifici per la formazione degli adulti.

b) Finalizzazione della proposta progettuale

Con il presente riferimento ci si propone di verificare, per ciascun Piano proposto:

- coerenza con i documenti di programmazione, ed in particolare con le indicazioni delle Circolari di riferimento;

- con le esigenze specifiche espresse nella scheda di autodiagnosi, preventivamente compilata dalle Istituzioni scolastiche;

- attendibilità ed il valore aggiunto apportato dalle analisi/motivazioni a supporto dell’impianto progettuale, considerato nel suo complesso.

c) Qualità progettuale

Con la qualità progettuale si intende verificare alcuni aspetti di forma e di sostanza della proposta, in particolare:

- completezza ed univocità delle informazioni fornite;

- coerenza interna;

- congruenza dei contenuti didattici e delle metodologie formative;

- efficacia progettuale/impatti attesi;

- partenariato;

- qualità della proposta in termini di aderenza agli obiettivi e alle priorità trasversali e specifiche identificati nel bando, loro sviluppo migliorativo, chiarezza nella finalizzazione, integrazione tra attività, complessità, innovatività;

- analisi delle risorse umane e finanziarie previste per la realizzazione dei progetti;

- modalità di monitoraggio e controllo della qualità delle prestazioni offerte;

- qualità della partnership e delle professionalità coinvolte;

- congruenza del bilancio.

Per coerenza progettuale si intende la coerenza tra tutti quegli elementi della proposta che seguono un percorso logico a partire dagli elementi emersi, in primo luogo, nella scheda di autodiagnosi, che definiscono, quindi, la progettazione e che confluiscono, infine, nella determinazione delle proposte. A titolo esemplificativo se ne citano alcuni: analisi del contesto, obiettivo progettuale, definizione dei destinatari, metodologie di reclutamento dell’utenza, metodi di selezione in ingresso, obiettivi formativi (se trattasi di proposta formativa), risorse umane e strumentali mobilitate, implementazione delle fasi progettuali e programma didattico (se trattasi di proposta formativa), tipologia di azioni formative previste (se trattasi di proposta formativa), ecc.

La valutazione dell’efficacia è un criterio che tipicamente afferisce alle valutazioni ex post, laddove si verifica la congruenza tra gli impatti attesi e gli impatti effettivi del Piano Integrato, non solo in termini occupazionali. Nel presente contesto si propone, invece, una valutazione sulla credibilità degli impatti dichiarati dall’Istituzione scolastica, verificata sugli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta.

###### 3.11  Criteri di valutazione specifici a livello di Fondo (F.S.E.)

La valutazione delle proposte progettuali considerate ammissibili, a livello di singolo Fondo, si attuerà sulla base dei criteri di seguito elencati. Come anticipato, a ciascun criterio sarà assegnato un punteggio massimo che terrà conto del “peso” del criterio medesimo rispetto al complesso della griglia di valutazione e quindi rispetto al punteggio massimo totale che potrà essere assegnato alla candidature progettuale.

Come si evince dal quadro riepilogativo sottostante, in considerazione anche della ricercata coerenza nell’azione congiunta dei Fondi – che si esprime attraverso la predisposizione dei Piani, si tratta di criteri connotati da forti elementi comuni; le sole difformità dipendono da elementi propriamente connessi alla natura dei due Fondi.

CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIFICI A LIVELLO DI FONDO

F.S.E.

piani provenienti dagli istituti scolastici che presentano maggiore disagio negli apprendimenti di base.

piani attivati dai CTP e CPA

piani che prevedano coerentemente i dispositivi per promuovere le pari opportunità

piani che prevedano coerentemente i dispositivi per promuovere la non discriminazione

piani che prevedano coerentemente i dispositivi per promuovere lo sviluppo sostenibile

coerenza con la situazione che emerge in base ai dati disponibili presso il Ministero della Pubblica Istruzione

fattibilità in termini congruenza e attendibilità del cronogramma proposto

coerenza con le indicazione e con le linee guida

coerenza con l’autodiagnosi (personale, studenti, rapporti con il territorio)

coerenza con gli interventi programmati per il Piano F.E.S.R.

###### 3.12  Criteri di valutazione specifici a livello di obiettivo specifico F.S.E.

- Questa parte del documento esplicita i criteri di valutazione che l’Autorità di Gestione intende applicare per la selezione delle operazioni a valere sul F.S.E., distintamente per singolo Asse e all’interno di questo, per obiettivo specifico.

- Si intende che nel corso della Programmazione il grado di priorità di ciascun criterio potrà variare in relazione alle esigenze maturate nel corso di attuazione del Programma, nonché in relazione agli esiti della valutazione.

Asse I: Capitale umano

Obiettivi di Asse: 1) Espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo l’attuazione di riforme di sistemi di istruzione e formazione in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente

Obiettivo specifico a: Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico

Criteri specifici

Grado di coerenza del Piano proposto con l’autodiagnosi svolta dall’istituzione scolastica (personale scolastico, studenti, rapporti con il territorio)

Obiettivo specifico b: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti

Criteri specifici

Grado di coerenza dei percorsi formativi dedicati al personale scolastico (docenti, personale ATA, ecc.) proposti nei Piani con i fabbisogni definiti dall’Istituzione scolastica nell’autodiagnosi

Grado di adeguatezza del materiale didattico a supporto della formazione

Grado di coerenza degli interventi proposti con le azioni messe a bando

Modalità di verifica delle competenze acquisite

Numero di utenti a cui la formazione si rivolge, rispetto ai potenziali destinatari

Verifica di precedenti esperienze formative dedicate al personale scolastico

Modalità di certificazione dei percorsi formativi

Presenza di interventi sull’innovazione di processi e dei percorsi formativi, nella prospettiva delle riforme del sistema scolastico

Raccordo con l’obiettivo specifico c)

Obiettivo specifico c: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Criteri specifici

Grado di coerenza dei percorsi formativi proposti nei Piani con i fabbisogni definiti dall’Istituzione scolastica nell’autodiagnosi relativamente alle esigenze dei giovani

Grado di coerenza degli interventi proposti con le azioni messe a bando

Grado di adeguatezza del materiale didattico a supporto della formazione

Modalità di certificazione dei percorsi formativi

Modalità di verifica delle competenze acquisite

Presenza di interventi individualizzati finalizzati alla promozione dell’eccellenza

Raccordo con l’obiettivo specifico b)

Raccordo con il PON F.E.S.R.

Obiettivo specifico d: Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola

Criteri specifici

Grado di coerenza dei percorsi formativi proposti nei Piani con i fabbisogni definiti dall’Istituzione scolastica nell’autodiagnosi

Grado di adeguatezza del materiale didattico a supporto della formazione

Modalità di certificazione dei percorsi formativi

Presenza di interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione

Presenza di interventi di formazione sulla gestione informatizzata dei processi

Presenza di interventi per promuovere la produzione di contenuti digitali (siti e portali web)

Presenza di iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio

Raccordo con il PON F.E.S.R.

Obiettivo specifico e: Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio

Criteri specifici

Grado di coerenza dei percorsi formativi proposti nei Piani con i fabbisogni definiti dall’Istituzione scolastica nell’autodiagnosi e con le esigenze del territorio

Presenza di interventi caratterizzati dall’attivazione di reti e finalizzati all’apertura della scuola al territorio

Verifica della qualità/misurabilità degli indicatori adottati per la verifica dei risultati/impatti

Presenza di interventi finalizzati al rafforzamento dei centri polifunzionali di servizio per lo sviluppo dell’autonomia scolastica

Presenza di interventi diretti alla creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, educazione interculturale, competenze di base, ecc.)

Presenza di interventi finalizzati alla creazione di reti tra scuole, agenzie formative, università, centri di ricerca per promuovere l’apertura della scuola al territorio e valorizzare l’istruzione tecnica e professionale

Attivazione di reti multiregionali e/o transnazionali.

Obiettivo di Asse: 2) Espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente anche attraverso azioni intese a ridurre l’abbandono scolastico e la segregazione di genere e ad aumentare l’accesso e la qualità dell’istruzione iniziale.

Obiettivo specifico f: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale

Criteri specifici

Grado di coerenza della localizzazione dell’intervento con le esigenze del territorio di riferimento

Presenza di proposte provenienti dai centri contro la dispersione scolastica;

Presenza di iniziative di orientamento di genere;

Presenza di percorsi formativi flessibili in relazione ai fabbisogni specifici di questo tipo di utenza

Presenza di iniziative finalizzate all’inserimento/reinserimento delle donne adulte nei percorsi formativi

Presenza di interventi di sostegno ai genitori

Obiettivo specifico g: Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita

Criteri specifici

Grado di coinvolgimento dei soggetti istituzionali

Grado di cooperazione tra attori nella formazione permanente

Presenza di interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani privi di titolo di studio e adulti;

Presenza di iniziative finalizzate all’inserimento/reinserimento delle donne adulte nei percorsi formativi

- Asse II: Capacità istituzionale

Obiettivo di Asse: Rafforzamento della capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale  in una prospettiva di riforme miglioramento della regolamentazione buona governance nel settore dell’istruzione.

Obiettivo specifico h: Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico

Criteri specifici

Grado di rafforzamento dei meccanismi di governance multilivello con i terminali territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione

Grado di rafforzamento dei meccanismi di governance multilivello con le istituzioni centrali regionali e locali

Grado di innovazione delle tecniche e delle tematiche proposte per l’erogazione della formazione congiunta dei docenti degli isituti scolatici e del mondo dell’istruzione-formazione

###### 3.13  Criteri di valutazione specifici a livello di Circolare ministeriale

La tipologia di criteri di seguito descritta, viene inserita nel presente documento a mero titolo esemplificativo, in relazione alle finalità per cui è stata introdotta e sopra meglio specificate. L’Autorità di Gestione, in occasione dell’emanazione delle Circolari, pur riservandosi la responsabilità di definire l’elenco definitivo dei criteri specifici, procederà, se del caso, a verificarne la cogenza con i soggetti del partenariato istituzionale e/o recepire eventuali suggerimenti che tali soggetti potranno proporre. Ciò soprattutto nella logica di garantire i principi guida della programmazione del PON F.S.E., con particolare riferimento al raccordo con gli interventi messi in campo dalle amministrazioni regionali.

Nell’ambito del principio di “Complementarietà programmatoria, cooperazione interistituzionale e sostegno all’autonomia scolastica” assunto nella strategia del PON, l’Autorità di Gestione ha previsto la condivisione della strategia di dettaglio e della relativa programmazione operativa con gli altri attori istituzionali – in particolare le Regioni e gli enti locali - che sono chiamati a diverso titolo ad assumere responsabilità nel servizio di istruzione e formazione - come un elemento fondamentale per garantire l’efficacia del Programma, per individuare profili di intervento complementari piuttosto che sovrapposti e per giungere alla definizione di standard e modelli comuni. La definizione dei criteri di valutazione specifici rientra, pertanto, tra le attività che saranno sviluppate utilizzando strumenti di collaborazione operativa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, i referenti delle altre Autorità centrali titolari di Programmi o di parti di essi, e le Regioni, anche tramite la definizione di intese istituzionali nonché attraverso la costituzione di sedi di confronto.

ESEMPI DI CRITERI DI VALUTAZIONE TRANSITORI A LIVELLO DI CIRCOLARE MINISTERIALE

F.S.E.

Piani che prevedono gli interventi destinati alle scuole secondarie del primo ciclo e al biennio delle scuole secondarie del secondo ciclo. Piani attivati dai CTP

Piani che prevedano interventi formativi con percorsi in lingua madre per gli allievi (C1) o per gli adulti (G1)

Piani che prevedano interventi formativi con percorsi in matematica per gli allievi (C1) o per gli adulti (G1)

###### 3.14  Modalità di approvazione delle candidature e di comunicazione in merito alle decisioni adottate

A seguito della valutazione, le Istituzioni scolastiche promotrici dei Piani che hanno ottenuto un giudizio positivo e che sono stati, quindi, ammessi a finanziamento, riceveranno da parte dell’Autorità di Gestione la comunicazione scritta dell’avvenuta autorizzazione, riscontrabile anche attraverso la consultazione della preliminare pubblicazione on-line dell’esito conseguito dal Piano proposto.

- Nella comunicazione scritta, che costituisce il documento ufficiale attraverso cui l’Autorità di Gestione autorizza l’Istituzione scolastica ad attivare tutte le procedure al fine di intraprendere il proprio percorso progettuale, vengono illustrati tutti i diritti e le responsabilità che riguardano i soggetti beneficiari, titolari degli interventi ammessi a finanziamento.

Tutte le successive comunicazioni, attinenti le attività di realizzazione dei progetti, avverranno attraverso procedure scritte, verificate e sottoscritte dall’Autorità di Gestione.

A seguito dell’emanazione della circolare e della successiva valutazione e autorizzazione degli interventi, per garantire una comunicazione efficace e trasparente, saranno pubblicati sul sito web del Ministero della Pubblica Istruzione, area Fondi Strutturali, nella sezione dedicata alla Programmazione di riferimento, tutti gli elenchi dei progetti finanziati e delle Istituzioni scolastiche beneficiarie. Inoltre, si evidenzia che attraverso il sistema informativo di monitoraggio che raccoglie e gestisce gli interventi, le scuole possono seguire il ciclo di vita di tutti i progetti registrati.

###### 3.15  Appalti pubblici di servizio e concessioni

Per quanto riguarda i progetti selezionati attraverso appalti pubblici di servizio, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare, si fa riferimento al Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che alla sez. V “Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse” e, più nello specifico, agli 81 e 82 descrive le due metodologie possibili di assegnazione di appalti: “Criterio del prezzo più basso” (art. 81) e “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 82).

In relazione alla seconda tipologia di assegnazione degli appalti, il Decreto indica a titolo esemplificativo i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo; qualità; pregio tecnico; caratteristiche estetiche e funzionali; caratteristiche ambientali; costo di utilizzazione e manutenzione; redditività; servizio successivo alla vendita; assistenza tecnica; data di consegna o termine di consegna o esecuzione; impegno in materia di pezzi di ricambio; sicurezza di approvvigionamento.

Ovviamente tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

###### 3.16  Nuclei di valutazione

Le proposte progettuali presentate nell’ambito delle procedure avviate dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le modalità sopra descritte, sono esaminate da Nuclei tecnici di valutazione che potranno avere anche valenza territoriale (strutture territoriali del Ministero).

- Con propria nota/circolare, l’Autorità di Gestione stabilisce i termini di presentazione dei Piani  da parte delle istituzioni scolastiche, nonché quelli di approvazione e di esecuzione dei piani stessi.

- I nuclei di valutazione sono formati da esperti e tecnici tenendo conto delle diverse caratteristiche degli obiettivi/azioni da valutare.

- Nel caso di procedure di selezione a valenza territoriale, i piani, inseriti nel sistema informativo, dovranno anche essere trasmessi, entro i termini e le modalità previsti dalle circolari, agli Uffici  Scolastici Regionali.

- Gli Uffici Scolastici Regionali potranno, con specifiche note inviate alle istituzioni scolastiche interessate, indicare preventivamente le sedi o le strutture cui far pervenire i piani.

Gli Uffici Scolastici Regionali, o le strutture territoriali da esse indicate,  provvederanno attraverso i sopra citati “nuclei di valutazione”, a:

a) effettuare la selezione dei piani;

b) trasmettere all’Autorità di Gestione i relativi elenchi;

c)  confermare nel sistema informativo l’avvenuta ricezione del Piano Integrato; (ogni scuola potrà venire a conoscenza della ricezione del Piano da parte dell’USR di riferimento controllando direttamente  nella specifica sezione del sistema informativo).

I Nuclei valutano le proposte, predispongono e propongono alla Amministrazione responsabile apposite graduatorie per l’approvazione definitiva e sono composti da un gruppo di esperti nel campo di intervento.

- I Direttori Scolastici Regionali avranno cura di verificare che i componenti i nuclei di valutazione non siano in alcun modo - né direttamente né indirettamente - collegati o interessati ai piani ed ai soggetti che li propongono. Tale condizione dovrà essere esplicitata nei dispositivi di nomina dei membri dei nuclei, e da ognuno di essi formalmente dichiarata. Sia i dispositivi che le dichiarazioni devono essere conservati agli atti.

- Qualora ciò si verifichi, tutti i piani presentati da tali soggetti saranno automaticamente considerati inammissibili.

- Gli Uffici  Scolastici Regionali procederanno alla valutazione dei piani ed alla redazione delle graduatorie stesse secondo le modalità (sistema informativo) e i criteri indicati negli Avvisi.

- Tutta la documentazione relativa ai suddetti procedimenti deve essere conservata - in originale – presso gli Uffici Scolastici Regionali stessi – per eventuali successivi adempimenti e controlli nazionali e comunitari.

- L’Autorità di Gestione provvederà all’autorizzazione formale in base ai vincoli e ai criteri definiti nel PON e nei documenti approvati dalla Commissione Europea.

- Nel caso di procedura di selezione centralizzata, i piani dovranno essere trasmessi – sempre tramite le strutture periferiche dell’Amministrazione ed entro i termini previsti - alle strutture centrali dell’Amministrazione (Direzioni Generali, Dipartimenti, Servizi ecc.), di volta in volta indicate dall’Autorità di Gestione, che provvederà all’approvazione e, successivamente, all’autorizzazione dei piani selezionati.

- Tutti i progetti riconosciuti  come ammissibili vengono valutati in relazione ai criteri indicati nelle circolari (cfr. paragrafo 3)

## 4  Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani

###### 4.1  Presentazione dei progetti

- L’Autorità di Gestione emana periodicamente specifiche disposizioni (Avvisi di partecipazione) per la presentazione, da parte degli istituti scolastici, di Piani Integrati riguardanti  gli Obiettivi specifici previsti dal PON.

- Gli istituti scolastici interessati dovranno, quindi, di volta in volta, riferirsi a tali disposizioni per l’elaborazione dei singoli Piani.

- Ogni Piano Integrato dovrà indicare gli estremi, successivi alla data dell’Avviso, della delibera del Collegio dei docenti che approva il Piano Integrato, il suo inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e gli impegni assunti dai Consigli di classe coinvolti in merito alla ricaduta dello stesso nell’attività curricolare.

- In risposta alle prescrizioni dei Regolamenti Comunitari in tema di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, l’Autorità di Gestione ha provveduto ad allestire un sistema informativo che permette di gestire tutte le fasi procedurali in maniera automatizzata, e di trasferire tutti i dati elaborati alla Ragioneria Generale dello Stato e, per il tramite di questa, alla Commissione Europea, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- partecipazione alle procedure di selezione - valutazione dei progetti e conseguente approvazione;

- monitoraggio fisico e finanziario (avvio, certificazione della spesa, rendicontazione, conclusione).

- Le Istituzioni scolastiche, pertanto, che desiderano partecipare alle attività previste dal PON, sono tenute obbligatoriamente a seguire le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione.

- Servendosi, pertanto, delle funzioni presenti nell’area tematica, gli istituti devono provvedere, prioritariamente, ad:

- accreditarsi tramite l’inserimento dei dati anagrafici  nell’area “Gestione degli Interventi”e delle coordinate bancarie dell’istituto – Codice IBAN (i dati richiesti sono quelli relativi alla sede centrale dell’istituto) nell’area “Gestione Finanziaria”;

- aggiornare e/o completare i suddetti dati ogni qualvolta sia necessario;

- inserire i dati sintetici per ogni singolo Piano Integrato (Obiettivo, azione, costo, titolo, responsabile di Piano Integrato, annualità, ecc.).

- Il Piano Integrato di Istituto, inizialmente inserito nel sito www.pubblica.istruzione.it  Programmazione 2007-2013, con la definizione degli obiettivi/azioni richiesti, dovrà trovare la piena dettagliata descrizione esecutiva a livello di singola proposta/modulo all'interno delle aree "Gestione dei Piani" e "Monitoraggio dei Piani" (ex GestioneProgetti) presenti nel nuovo sistema informativo “Programmazione 2007 - 2013”.

- SCELTE GENERALI DELLA SCUOLA:

Anagrafica della scuola

Gestione Utenti ed abilitazioni

Bandi e Compilazione dei Piani

| Gestione dei Piani |  |
| --- | --- |

Monitoraggio dei piani

Comunicazioni con l'Autorità di Gestione

La documentazione didattica ed amministrativa in itinere e finale nelle diverse sezioni di "Programmazione 2007-2013" è obbligatoria.

###### 4.2  Procedura

Dalla home page del Ministero della Pubblica Istruzione (http://www.pubblica.istruzione.it/) selezionare Programmazione 2007-2013 e nella successiva finestra, selezionare “Gestione degli Interventi” dal menù situato a destra della home page del sito dei Fondi Strutturali (Cfr. Paragrafo 11 Cap. 1).

L’accesso è consentito attraverso il codice meccanografico e la password di istituto, già utilizzati sia per la programmazione 2000-2006 sia nella fase di presentazione dei Piani Integrati 2007/2008.

Dopo il login si arriva direttamente nell’ambiente “Scelte Generali della Scuola”. Dal menù delle opzioni, presente sulla sinistra, occorre selezionare “Gestione dei Piani”, che introduce all’area di documentazione per l’attuazione dei singoli interventi.

Quest’area è suddivisa ancora in due sezioni: le opzioni a sinistra riguardano attività e strutture che sono riferite al piano nel suo complesso, (ad esempio: azioni di pubblicità, Gruppo Operativo del Piano Integrato, azioni di valutazione ecc.). Nella parte centrale dello schermo, per ciascuno dei piani F.S.E. e F.E.S.R., appare l’elenco delle azioni programmate con il rispettivo codice.

Per ogni azione, attraverso il calendario previsionale delle attività, (“GANTT degli interventi”), si accede all’elenco dei moduli autorizzati, distribuiti nell’arco di tempo secondo quanto previsto in fase di presentazione. Attraverso il bottone “GestioneProgetti”, invece, si entra nell’area propria di attuazione comprendente, per ciascun modulo, la definizione della sua struttura e l’ambiente di gestione, in larga parte analoghi a quanto già presente nel sistema GestioneProgetti della programmazione 2000-2006.

Occorre, però, richiamare l’attenzione sul fatto che l’attuale struttura ha la funzione di un “Piano esecutivo” e si presenta, pertanto, articolata in sezioni specifiche. D’altro canto la “Gestione” ha anche la funzione di raccolta dei dati fisici necessari al monitoraggio utile alla definizione dello stato di avanzamento dell’azione, anche ai fini del suo finanziamento. E', pertanto, essenziale che l’istituto curi che le risorse umane impegnate nel Piano aggiornino puntualmente la registrazione dei dati. Il Dirigente scolastico, pertanto, inserirà nel contratto/incarico stipulato con gli esperti, i tutor, il facilitatore ed il Referente per la valutazione ecc. che l'inserimento dei dati di propria competenza fa parte dell'incarico stesso. Il facilitatore/animatore del piano è la figura referente per il controllo della completezza e dell’aggiornamento di tutta la documentazione.

## 5  Autorizzazione del Piano e codici di Riferimento

- L’Autorità di Gestione, recepiti i risultati della valutazione dei piani da parte del Nucleo incaricato a livello locale o nazionale e del punteggio attribuito l'Autorità di Gestione, anche sulla base della risorsa economica disponibile per l'anno di riferimento, provvederà ad autorizzare i Piani Integrati con specifica nota inviata ai Direttori Scolastici Regionali. Tale nota, con gli elenchi dei progetti approvati, verrà immessa nel sito web dell’Autorità di Gestione e  rappresenterà da quel momento, anche per le istituzioni scolastiche, la formale autorizzazione all’avvio delle attività.

Successivamente l’Autorità di Gestione invierà alle istituzioni scolastiche una comunicazione  via e-mail e, quindi, scritta.

Ogni autorizzazione potrà prevedere una serie di codici di autorizzazione che contraddistingueranno i progetti (obiettivi/azioni) interessati.

- Rimane impregiudicato il diritto–dovere dell’Autorità di Gestione di intervenire  in qualsiasi momento a correzione o revoca  delle autorizzazioni prodotte, comunque dovessero riscontrarsi evidenti errori materiali, irregolarità o inadempienze rispetto alle disposizioni normative vigenti.

- Tali correzioni o revoche  verranno comunicate tempestivamente  alle Direzioni Regionali competenti e alle istituzioni scolastiche interessate, e verranno altresì pubblicate sul sito web dei Fondi Strutturali

- La nota di autorizzazione inviata ai Direttori Scolastici Regionali indicherà, per ogni Piano Integrato, modalità e tempi di attuazione.

In relazione agli adempimenti previsti dal sistema di monitoraggio nazionale e comunitario è necessario codificare tutte le azioni pertanto ad ogni Piano Integrato degli interventi F.S.E., una volta autorizzato, il sistema informativo assegnerà tanti codici al Piano Integrato quante sono le azioni richieste secondo il seguente schema che dà le seguenti informazioni:

|  | Obiettivo | Azione | Fondo | Anno | Numero Progressivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto = | B | 1 | F.S.E. | 2007 | 1 |

Per quanto riguarda la codificazione cfr. Capitolo I Paragrafo 6.

###### 5.1  Glossario

Ai fini di una comune interpretazione del lessico usato dall’Autorità di Gestione si comunica il seguente glossario:

Obiettivo: è contraddistinto da una lettera dell'alfabeto (Es. “C”).

Azione: è contraddistinta da un numero (che indica una tipologia di azione) Es. “1”

Progetto: è contraddistinto dall’insieme della lettera dell'alfabeto (Obiettivo), dal numero (che indica la tipologia di azione), dall'indicazione del Fondo e dell'anno, e da un numero progressivo attribuito dal sistema. Es. C (Obiettivo) 1(Azione) F.S.E. - 2007 – 23 (Numero progressivo): "C1- F.S.E. - 2007 – 23

Tale stringa è univoca e seguirà il progetto dall'autorizzazione alla conclusione.

Modulo: ogni singolo intervento all'interno delle azioni del progetto.

Piano Integrato  = è l’insieme dei progetti  autorizzati.

- Considerato che il codice è l’unica modalità per riconoscere il Piano Integrato, gli istituti scolastici dovranno, necessariamente, riportare il codice in ogni documentazione ad esso relativa al fine di un aggiornamento costante dei dati fisici e finanziari della Banca Dati Centrale.

- Si sottolinea che il flusso finanziario tra l’Autorità di Gestione e gli istituti scolastici sarà regolato, e quindi dipenderà, dalla disponibilità dei dati.

- Gli istituti scolastici che, una volta in possesso della sopra richiamata nota di autorizzazione, decidano di non attivare uno o più progetti nei tempi previsti, ne daranno immediata comunicazione, e comunque non oltre il 15° giorno dal ricevimento della comunicazione stessa, indicando i codici dei singoli progetti, per rendere possibile l’immediata utilizzazione delle risorse per altre istituzioni scolastiche.

- Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito www.istruzione.it/fondistrutturali/ dell’autorizzazione di cui sopra, dovrà essere acquisito agli atti del Piano Integrato, trattandosi di entrate finalizzate, il Decreto del Dirigente Scolastico (art. 6 comma 4 D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001) da cui risulti la formale assunzione  a bilancio delle iniziative.

###### 5.2  Destinatari, descrizione degli allievi e patto formativo

- Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere almeno di 15, fatti salvi i casi specifici (es. piccole isole, zone montane, moduli di formazione dei docenti all’interno dell’Obiettivo B, D, .), ove il numero può essere inferiore a quello sopra indicato ma, in nessun caso, il numero può essere inferiore a 10. Se dovesse verificarsi tale situazione il modulo va immediatamente sospeso dandone comunicazione all’Autorità di Gestione per concordare il costo complessivo ammissibile. Sarà opportuno, pertanto, procedere a reclutare un numero  di destinatari lievemente superiore, tale da compensare eventuali rinunce o abbandoni in itinere.

| Obiettivo | Destinatari | Numero minimo per modulo | Azioni rivolte a: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Personale dell'Amministrazione , Personale della scuola, ricerche, . | 10 | Sistema |
| B | Personale della Scuola (la specificità verrà definita nei bandi di presentazione dei Piani) | 10 | Sistema |
| C | Alunni Istituti primo e secondo ciclo con Priorità per Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado. C1 con stage all'estero solo Istituto Secondari II grado C5 - Alunni/alunne triennio Istituti Secondari di II grado | 15 | Persone |
| D | Personale della Scuola (la specificità verrà definita nei bandi di presentazione dei Piani) | 10 | Sistema |
| E | Personale della Scuola (la specificità verrà definita nei bandi di presentazione dei Piani) e Istituti primo e secondo ciclo | 15 | Sistema |
| F | Alunni Istituti primo (F1) e secondo ciclo (F2) con Priorità per Alunni/Alunne Scuola media e Biennio Istituti Secondari di II grado Genitori, prioritariamente quelli degli alunni partecipanti ai moduli formativi | Moduli alunni (di norma tre moduli) 45 (15+15+15) Modulo Genitori 20 | Persone |
| G | Adulti | 20 | Persone |

Nella "Tavola 5 riepilogativa della struttura del Piano Integrato degli interventi (F.S.E.):  Obiettivi specifici – azioni – proposte" che è parte integrante dell'allegato IV al Bando prot. 872 del 1/08/2007, l'ultima colonna indica i "destinatari dell'obiettivo/azione". In alcuni casi, in particolare nell’Obiettivo C “Acquisizione/ miglioramento delle competenze chiave” è indicata la priorità per le tre classi della scuola media e per il biennio delle scuole superiori. Ciò significa che nella autorizzazione dei piani sarà data precedenza alle istituzioni scolastiche che prevedono tali percorsi a favore delle citate classi, ma questo non esclude che anche le altre scuole e le altre classi possano presentare la propria proposta per quegli obiettivi e per quelle azioni.

- Si suggerisce che il Dirigente scolastico, con il supporto dei Consigli di classe/interclasse e del Gruppo operativo di Piano Integrato, all’inizio dell’intervento, stabilisca un contratto formativo con gli allievi coinvolti, che impegni, da un lato, la scuola all’erogazione di un’offerta formativa di qualità nei termini e nei tempi previsti e, dall’altro, gli allievi alla partecipazione attiva al percorso formativo.

- Il Contratto formativo – pur non avendo rilevanza ai fini della formalizzazione procedurale e amministrativo-contabile del Piano Integrato – è un indispensabile strumento di trasparenza e motivazione didattica, e che la sua applicazione è garanzia di fatto del buon andamento del Piano Integrato stesso.

- Deve essere obbligatoriamente rispettato il numero di ore di corso/attività/intervento analiticamente previsto in sede progettuale e, comunque – senza eccezioni, se non per comprovate situazioni di forza maggiore e dietro esplicita autorizzazione preventiva dell’Autorità di Gestione – il numero minimo di ore previsto  per ciascun percorso formativo.

###### 5.3  Durata

- Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto beneficiario deve usufruire nel rispetto della proposta presentata dalla scuola. In proposito si precisa che il numero di ore di fruizione prevista nel Paragrafo 1.2 per una determinata azione, se richiesta dalla istituzione scolastica, deve essere garantita senza alcuna possibilità di diminuirne la durata per non incorrere nella inammissibilità della spesa. Le eventuali economie nell’area formativa derivanti da un costo orario massimale inferiore allo standard inserito nel sistema informativo, potranno essere utilizzate, senza alcuna richiesta di nulla osta, solo aumentando il numero di ore di formazione. Si precisa, pertanto, che se il percorso formativo richiesto è di 50 ore, lo stesso non può essere suddiviso, per nessuna ragione, in due percorsi da 25 ore.

## 6  Modalità di attuazione

- Si ritiene opportuno precisare, preliminarmente, che con l’attuale programmazione si è voluta promuovere una certa flessibilità nella attuazione in ordine alle modalità di utilizzazione di esperti e tutor. Fermo restando le indicazioni che saranno fornite di seguito, sarà possibile, pertanto, nei limiti delle ore e delle risorse finanziare stabilite all’interno dell’area formativa  organizzare al meglio le attività didattiche purché basate sempre su motivazioni qualitative e didattiche allo scopo di ottenere i risultati attesi.

- La formalizzazione del Piano Integrato tramite l’autorizzazione ministeriale inviata agli Uffici  Scolastici Regionali e agli istituti scolastici richiede a quest'ultimi di:

- deliberare l’iscrizione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano Integrato, analiticamente descritti (cfr. art. 6,4 D.I. n. 44/01);

- nominare i componenti del gruppo operativo di Piano Integrato;

- promuovere, attraverso il gruppo operativo di Piano Integrato, la definizione della programmazione esecutiva e l’individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie all’attuazione;

- nominare gli esperti a seguito emanazione di bando pubblico (cfr Incarichi).

Il Dirigente scolastico porterà  a conoscenza di tutte le componenti scolastiche l’avvenuta autorizzazione e curerà una costante e puntuale informazione sull’andamento e sugli sviluppi dell’iniziativa al fine, anche, di facilitare la progettazione esecutiva e il reclutamento degli allievi.

I piani autorizzati devono, pena la non ammissibilità della spesa, trovare piena corrispondenza con le tipologie previste nel Paragrafo 1.2. e nell’allegato A.

###### 6.1  Gli incarichi

- Prima dell’inizio delle attività, è necessario sottoscrivere incarichi formali con quanti (esperti, docenti tutor, personale amministrativo, aziende sede di stage formativi, ecc.) siano coinvolti a qualsiasi titolo nell’attuazione del Piano Integrato.

- L’Istituzione scolastica deve in ogni caso sottoscrivere incarichi formali con quanti siano coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’attuazione del Piano Integrato, escludendo situazioni di intermediazione e subappalto.

Si precisa, inoltre, che la delega dell'attività finanziata, traendo il principio dalla normativa comunitaria e nazionale, è vietata e, pertanto, il soggetto beneficiario del finanziamento non può fare ricorso ad enti terzi.

Specifiche eccezioni, nel rispetto della normativa, saranno previste in rapporto alle caratteristiche proprie di alcune azioni di prossima attivazione.

- Gli esperti, sia esterni che interni all’Amministrazione Scolastica,  dovranno essere sempre reclutati in base a procedure di selezione ad evidenza pubblica e in base a criteri di qualificazione professionale. (Decreto Interministeriale 44/2001) (Per gli esperti si rinvia al paragrafo 8.7.)

- Il reclutamento esterno è obbligatorio per tutte le azioni dell'Obiettivo F.;

- l'incarico da esperto nell' Obiettivo B Azione B1 "Comunicazione in lingua straniera" e C Azione C1 "Percorso formativo competenza nelle lingue straniere" dovrà essere affidato con priorità agli esperti di madre lingua.

- La dizione “Esperto esterno alla scuola” significa che deve provenire dal mondo delle professioni, dei mestieri, delle imprese, ecc. E’ escluso, quindi, quando è richiesta la presenza dell’esperto esterno (obiettivo F), che possa essere un docente di altra istituzione scolastica diversa da quella titolare del Piano.

- Gli incarichi devono derivare per tutte le persone (esterne o interne all’Amministrazione) dal rispetto dei criteri indicati dagli OOCC della scuola (D.I. 44/2001, artt. 33 e 40), dalla valutazione comparativa dei curricoli - che andranno conservati agli atti - e da una trasparente motivazione delle scelte operate.

Eccezione a quanto sopra precisato sono le nomine dei tutor aziendali previsti dall'Obiettivo C Azione C5 (tirocini e stage, simulazioni aziendali, alternanza scuola/lavoro), in quanto solitamente vengono messi a disposizione dalla impresa sede del tirocinio/stage.

- Gli incarichi - che assumono la forma di scrittura privata (o di incarico professionale) - devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, o dall’azienda nel caso degli stage aziendali, e dovranno prevedere le seguenti voci:

- -	Obiettivo/azione/Progetto del Piano Integrato di Istituto;

- -	specificazione del know-how di cui l’esperto è portatore in relazione alle necessità dell’Istituto nell’ambito di uno o più interventi;

- -	tipologia dell’incarico (docenza, tutoraggio, ecc.); stage, realizzazione di materiale didattico;

- -	N. ore, costo orario onnicomprensivo (al netto di Iva ed al lordo delle altre trattenute fiscali e previdenziali per ogni ora di “servizio prestato”), e modalità di pagamento.

- Nell'incarico va inserita, inoltre, la clausola della corresponsione del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc);

- durata dell’incarico;

- obblighi dell’esperto (es. inserimento dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel Piano – calendario, prove di verifica, ecc - nel Sistema Gestione dei Piani, e Monitoraggio dei Piani, partecipazione alle riunioni, definizione dei programmi, predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc., presenza in Istituto o presso altre sedi, ecc.);

- -	verifiche (informazioni e dati sui risultati delle esercitazioni, colloqui e test, valutazioni finali);

- tempi di pagamento. La scuola dovrà specificare – a propria garanzia – che i termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi  potrà essere attribuita alla scuola. Tuttavia la scuola, in presenza di disponibilità di cassa, potrà effettuare anticipazioni sia per il F.S.E. che per F.E.S.R.;

- -	modalità di fatturazione;

- -	responsabilità verso terzi;

- -	impossibilità di cessione del contratto;

- -	modificazioni;

- -	recesso;

- -	clausola risolutiva;

- -	coperture assicurative ove necessario e qualora non comprese nell'assicurazione generale stipulata dalla scuola per le normali attività curricolari mattutine e pomeridiane;

- -      copertura assicurativa personale per gli esperti esterni;

- -	foro competente.

- All’incarico dovrà essere allegato il curriculum dell'esperto.

- Per quanto riguarda gli incarichi da affidare per tutte le attività previste dal Piano Integrato, è opportuno acquisire agli atti, prima di affidare gli incarichi, il piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo.

L'incarico a persone dipendenti dalla Pubblica Amministrazione deve contenere (ed allegata nel fascicolo) l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere altro incarico che, a norma del D.L.vo 165/2001 art. 53, comma 10, può essere richiesta dal dipendente interessato o dalla Scuola che intende conferire l’incarico.

- In caso di tutor aziendale – che viene direttamente indicato dall’azienda stessa e per il quale, quindi, non possono ricorrere le procedure concorsuali previste in linea generale per la nomina degli esperti - la fatturazione potrà essere prodotta dall’azienda, ma dovrà, in tal caso, contenere il nominativo dell’esperto incaricato, le ore effettuate ed il costo orario pattuito con la scuola.

- In linea di principio si raccomanda, considerato che il Piano Integrato è stato deliberato dall’intero Collegio dei Docenti e deve, quindi, riguardare la scuola nella sua totalità, di evitare di concentrare più incarichi sulla stessa persona al fine di un massimo coinvolgimento del personale nelle attività previste dal Piano. (Cfr.  Incompatibilità)

- Gli incarichi per il personale coinvolto nel Piano Integrato – con esclusione del personale ATA - dovranno, di regola, essere inquadrati come incarichi di prestazione d’opera.

- Per quanto concerne tali prestazioni si rinvia a quanto contenuto nel Decreto Leg.vo ,. 276/2003 ed alla Circ. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/04 del 8 gennaio 2004, nonché, per quanto riguarda le attività di lavoro autonomo occasionale, a quanto disposto dalla Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Centrale delle Entrate Contributive - n. 103 del 6 luglio 2004 e Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/04 del 16 Luglio 2004 concernente le collaborazioni coordinate e continuative.

- Si invitano le Istituzioni scolastiche a controllare periodicamente l’aggiornamento delle disposizioni in materia.

## 7  Risorse Umane: Compiti e funzioni

- Nel periodo di programmazione 2007-2013 si intende rafforzare la capacità e la qualità progettuale degli Istituti scolastici, con particolare riferimento al personale scolastico, e l’affidamento dei fondi dovrà sempre più avvenire a fronte di specifici Piani che definiscano chiaramente obiettivi, contenuti, risorse e modalità attuative.

- Gli Istituti scolastici, dunque - dopo l’individuazione dei nodi critici, figure, settori, finalità e impatti attesi, differenziati a seconda degli obiettivi, realizzata in collaborazione anche con altri soggetti esterni alla scuola - dovranno valutare la fattibilità delle iniziative individuate.

- La fattibilità delle iniziative dovrà essere verificata, in primo luogo, in relazione alle esperienze pregresse dell’Istituto, al coinvolgimento del personale scolastico ed ai risultati ottenuti.

- Sarà, quindi, indispensabile valutare e quantificare le risorse disponibili all’interno dell’Istituto in termini di docenti, materiali e attrezzature e nella rete esterna di collaborazioni che l’Istituto ha costruito nel tempo al fine di evitare una richiesta superiore alle effettive capacità attuative dell’istituzione scolastica con conseguente rischio di richiesta di proroga o di rinuncia, in fase di realizzazione, di alcune delle azioni eventualmente già autorizzate.

- Tutte le procedure di individuazione delle risorse umane devono essere, comunque,opportunamente verbalizzate.

- Di seguito si forniscono le indicazioni sulle risorse umane coinvolte nei Piani:

###### 7.1  Il Dirigente Scolastico

- Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attività complessiva e presiede il gruppo operativo di Piano. In tale veste il Dirigente Scolastico potrà proporre, in ordine all’azione prevista, orientamenti di ordine educativo e formativo in funzione dell’interazione fra gli obiettivi del piano e l’attività istituzionale complessiva della scuola. Avrà, inoltre, il compito di curare l’attuazione di tali orientamenti – una volta deliberati in ambito collegiale. Il Dirigente scolastico avrà, altresì, cura di perseguirli e di portare a conoscenza degli OO.CC. – in itinere e nella fase finale dell’azione – gli obiettivi formativi raggiunti, la ricaduta positiva sui “curricula” scolastici degli alunni della scuola, il superamento delle criticità evidenziate nel "Piano di Istituto".

La direzione ed il coordinamento del Piano, pertanto, è di precipua competenza del Dirigente Scolastico e pertanto non è possibile delegare ad altri la Direzione/coordinamento del Piano per assumere altri incarichi all'interno del Piano Integrato di Istituto. La partecipazione del Dirigente Scolastico (ed anche del DSGA) al Gruppo Operativo di Piano deriva, infatti, dal ruolo svolto all’interno dell’istituzione scolastica. Fermo restando che non è mai possibile delegare tale funzione  a terzi estranei alla scuola, qualora il Dirigente Scolastico per motivi organizzativi o di forza maggiore deleghi ad un collaboratore la funzione di Direttore/Coordinatore, il collaboratore ne assume l’incarico e diventa, di fatto, anche membro titolare del Gruppo Operativo di Piano. A sua volta il delegato non potrà, per il ruolo conseguente che deve rivestire, assumere altri incarichi all'interno del Piano.

- Si precisa che, anche in caso di delega, la eventuale partecipazione al Gruppo Operativo di Piano da parte del Dirigente Scolastico è, comunque, in questo caso, a titolo personale e gratuito.

- Si esclude, inoltre, che possa svolgere diretta attività di esperto e di tutor nei percorsi formativi previsti dal Piano Integrato di Istituto così come non potrà svolgere attività, ove prevista, di formazione dei docenti salvo interventi di collegamento tra l’azione programmata e le finalità complessive della scuola.

- La percentuale prevista per il dirigente scolastico, nella sua funzione di Direttore/coordinatore del Piano, va calcolata sul costo complessivo del Piano decurtato delle voci di accompagnamento opzionali. Tale percentuale, come quella prevista per il facilitatore ed il referente per la valutazione, comprende anche la partecipazione al Gruppo Operativo di Piano.

- L'importo derivante dalla percentuale a favore della Direzione/Coordinamento deve essere, comunque, quantificata in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili compensi forfetari ma tutto deve essere parametrato in ore. La partecipazione al GOP potrà essere, pertanto, parte della documentazione (Verbali delle riunioni) dell'impegno orario dedicato al Piano.

- Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti e sulla base delle graduatorie derivanti dalla valutazione dei C.V: provvede a nominare gli esperti, i tutor, il referente per la valutazione ed il facilitatore.

###### 7.2  Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile, con il Dirigente scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo contabile ed è membro di diritto del gruppo operativo di Piano. La partecipazione al Gruppo è limitata alle riunioni che prevedono la verifica e/o la gestione dei piani finanziari dei progetti, nonché in tutte le altre attività dove la figura del DSGA sia ritenuta indispensabile.

Per le attività di formazione relative all'obiettivo/azione B9, il Direttore dei Servizi Amministrativi, sulla base di quanto previsto dal CCNL di categoria, può concorrere all'incarico di esperto nell'attività di formazione prevista per il personale ATA (Obiettivo/Azione B9) in analogia a quanto indicato per il personale docente partecipando alla selezione a seguito di bando pubblico. Parimenti la nomina a tutor, sempre nei percorsi destinati al personale ATA B9, è possibile a condizione che si posseggano e si documentino le competenze necessarie richieste dal percorso formativo.

Le due funzioni sono incompatibili tra loro se svolti contemporaneamente nello stesso progetto.

###### 7.3  Il referente per la valutazione

Il referente per la valutazione, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola. Egli  coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione.

Il referente per la valutazione, pertanto, assume una funzione specifica prevista nel Piano Integrato di Interventi elaborato dalle scuole per partecipare al Programma Operativo finanziato con il F.S.E..

Il citato referente avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.

Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.

Inoltre, si ricorda che gli istituti che possono partecipare alla programmazione 2007-2013 sono esclusivamente quelli già registrati nel Sistema Nazionale di Valutazione dell’INVALSI. Questi istituti hanno risposto al Questionario di Sistema predisposto dall’Istituto Nazionale di Valutazione e parteciperanno, in aggiunta alle scuole componenti il campione statistico individuato a livello nazionale, alle prove di valutazione degli apprendimenti. Le prove sugli apprendimenti degli allievi riguardano le classi: II e V delle scuole primarie e I e III classe delle secondarie del primo ciclo nell’ambito degli insegnamenti di italiano, matematica e scienze, nonché le classi II e V delle secondarie del secondo ciclo per gli insegnamenti peculiari dei diversi indirizzi.

Questa valutazione esterna deve essere analizzata in connessione con le valutazioni interne dei consigli di classe e degli interventi del PON.

Attività di controllo e valutazione saranno promosse anche dall’Autorità di Gestione, che attraverso l’Audit e altre iniziative di monitoraggio e valutazione seguirà l’attuazione degli interventi PON.

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:

- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;

- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;

- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

Spetta all’autonomia del singolo istituto decidere se il ruolo di referente per la valutazione debba essere svolto a livello di azione o a livello di Piano Integrato da uno o più docenti dell’istituto, che dovranno comunque operare in stretto raccordo fra loro e con tutti gli attuatori degli interventi predisponendo, anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc).  Per quanto riguarda le sue funzioni si rinvia anche a quanto specificamente  previsto nel cap. 1 Paragrafo 15.4.

- La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal referente per la valutazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata al monte ore indicato nell'incarico. L'effettuazione di tali ore dovrà essere documentata (ad es. i verbali di partecipazione al GOP).

Il Referente per la valutazione, selezionato a seguito della procedura prevista dal Collegio dei Docenti, può essere nominato in qualità di tutor nei moduli di formazione. Non può assumere, invece, l'incarico da esperto. Parimenti qualora incaricato in qualità di tutor nei moduli, in tale veste non può essere chiamato nel GOP come tutor d'obiettivo.

###### 7.4  Il facilitatore/animatore

Il facilitatore/animatore, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola. Egli coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, ed il gruppo operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di  Monitoraggio dati siano coerenti e completi.

Una volta che il Piano Integrato degli interventi F.S.E. è stato autorizzato, l’istituto deve progettare nel dettaglio gli interventi. E’ importante che ciascun intervento venga attuato come tessera di un mosaico complessivo secondo una strategia di sistema dell’istituto. Ciò comporta un raccordo in tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione.

Sarà necessario, ad esempio, avere un chiaro cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità in orario extrascolastico, gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti piuttosto che una maggiore sensibilizzazione per far crescere il numero dei possibili corsisti.

Occorrerà tesaurizzare esperienze specifiche e collegare organicamente, ad esempio, gli interventi delle azioni B1 di formazione dei docenti sulla didattica per competenze e quelli delle azioni C1 rivolte agli allievi per garantire un effettivo rinnovamento della didattica.

Tutto il processo, inoltre, va documentato, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo "Programmazione 2007/2013", in "Gestione degli interventi"/"Gestione dei Piani"/ "Monitoraggio dei Piani".

Il Sistema informativo, infatti, registrerà l’avvio di ciascun intervento, le riunioni del Gruppo Operativo del Piano, le fasi di definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, e poi le diverse fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri ed ancora la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. Il sistema informativo dovrà altresì contenere copia digitale di tutti i certificati di spesa.

L’integrità delle informazioni contenute nel sistema informativo è essenziale poiché essa ha più scopi:

- I dati del sistema informativo relativi alle caratteristiche dei corsisti, le ore di formazione, le tematiche trattate verranno usati per la costruzione, in automatico dei modelli di monitoraggio fisico (equivalenti al MON 1 e al MON2 della Programmazione 2000/2006) necessari per l’avvio ai pagamenti.

- Le copie digitali dei certificati di spesa saranno controllati dall’Autorità di pagamento e da questa usati per l’avvio delle procedure di saldo.

- La documentazione didattica consentirà la lettura e l'analisi dell’intervento e la sua restituzione per i consigli di classe e il collegio dei docenti nonché per le attività di monitoraggio e valutazione interne ed esterne.

Queste informazioni sono di competenza di attori necessariamente diversi che devono essere coinvolti in prima persona nelle attività anche di documentazione on line, ma occorre che qualcuno dentro l’istituto monitori la completezza dei dati e delle documentazioni inserite; che aiuti quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la documentazione o con entrambe.

Il Facilitatore ha proprio queste funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del Piano.

Il facilitatore, come sopra accennato, curerà anche che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo, nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.

- La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal facilitatore non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata al monte ore indicato nell'incarico. L'effettuazione di tali ore dovrà essere documentata (ad es. i verbali di partecipazione al GOP).

Il facilitatore, selezionato  a seguito della procedura prevista dal Collegio dei Docenti, può essere nominato in qualità di tutor nei moduli di formazione. Non può assumere, invece, l'incarico da esperto. Parimenti qualora incaricato in qualità di tutor nei moduli, in tale veste non può essere chiamato nel GOP come tutor d'obiettivo.

###### 7.5  Gruppo operativo di Piano

L’articolazione del piano nei diversi obiettivi specifici, nelle diverse azioni, proposte/moduli richiede una forte azione di direzione affidata al Dirigente Scolastico. A suo supporto sono state individuati altri docenti (Referente per la valutazione e il facilitatore) con le funzioni specifiche sopra riportate che caratterizzeranno la nuova programmazione.

Il Gruppo Operativo di Piano, nominato dal Dirigente Scolastico utilizzando, per analogia, le modalità previste negli artt. 33 comma 2 punto g) e 40 del D.I. 44/01, come indicato nei vari documenti e negli allegati agli stessi, è, di norma, composto da almeno 5 persone:

a) - per le specifiche responsabilità

- il Dirigente Scolastico nella sua qualità di Direttore/Coordinatore del Piani Integrato di Istituto;

- il Direttore dei Servizi Amministrativi;

b) per gli specifici compiti attribuiti

- un tutor per ogni obiettivo autorizzato;

- Facilitatore/animatore del Piano (se e quando necessario);

- Referente per la Valutazione (se e quando necessario);

- altre figure ove necessario (ad es. esperti).

- Come già previsto anche dalla precedente Programmazione 2000/2006, il Gruppo è una struttura operativa, a composizione variabile secondo le esigenze, che svolge funzioni di supporto e sostegno alla realizzazione del Piano.

- Il Gruppo si costituisce formalmente ed entra in funzione dopo che il Piano è stato autorizzato. Di regola, esso si riunisce con una partecipazione dei suoi componenti diversificata in ragione delle competenze necessarie e dell’attinenza ai temi in esame.

- Il Gruppo organizza ed orienta l’attuazione del Piano, formulando proposte e/o indicando decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti (Dirigente scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio d’istituto, ecc.); e, su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d’Istituto provvede, quando necessario alla gestione del reclutamento degli esperti (pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa dei C.V (Curriculum Vitae), proposte motivate, verbalizzazione.)

Da quanto sopra dovrebbe essere, pertanto, chiaro che le riunioni del Gruppo non avvengono coinvolgendo sempre tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della tematica da discutere e da risolvere.

Si precisa, infine, che l'espressione "un Tutor per ogni obiettivo specifico richiesto", non sta ad indicare la nomina di un ulteriore tutor di obiettivo ma che tra i tutor dei vari moduli afferenti le diverse Azioni ma lo stesso Obiettivo se ne individua/no uno o più che fungerà/nno da porta voce per l'obiettivo in questione.

- Il tutor d'obiettivo funge, infatti,  da collegamento tra il GOP ed i tutor dello stesso obiettivo per rappresentare al GOP le eventuali difficoltà emerse, le proposte migliorative ecc. per la soluzione ai problemi o la modifica al percorso formativo.

Si è setto sopra che "il Gruppo Operativo è una struttura operativa, a composizione variabile secondo le esigenze."  Ciò vuole dire che il tutor di obiettivo da convocare varia a secondo della problematica da analizzare. Pertanto, sarà possibile che il tutor di obiettivo possa variare di volta in volta se la tematica è diversa. Nello stesso obiettivo, infatti, possono essere presenti azioni con tematiche diverse (lingue, scienze, ecc.)

- Il gruppo potrebbe prevedere, in presenza di problematiche non prevedibile, il coinvolgimento di esperti e/o di docenti con particolari competenze specifiche.

- Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Piano, gli stessi dovranno essere ripartiti, pro-quota- per ciascun progetto autorizzato nell'ambito dell'area "organizzativo gestionale" (Cfr. Costi cumulativi" Paragrafo 11).

###### 7.6  Il tutor

- Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti (e, per alcune Azioni, con i tutor aziendali) nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi  è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.

- All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.  Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.

- Può svolgere le funzioni di tutor, salve le eccezioni indicate nel presente documento, solo il personale docente appartenente all’istituzione scolastica attuatrice del Piano Integrato con l’ovvia eccezione della figura del “tutor aziendale” nei casi in cui siano previste delle attività in azienda.

- Il personale tecnico non docente, ad eccezione del DSGA, non può svolgere l’attività di tutor didattico. L’eventuale utilizzo dell’assistente tecnico rientrerà tra le attività previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

- Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno del Piano Integrato, con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01.

Il Tutor, in particolare:

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare.

###### 7.7  Esperti

La figura dell’esperto è stato, in parte, delineato al paragrafo degli Incarichi. Si ribadiscono, pertanto, alcuni punti salienti.

- Gli esperti, sia esterni che interni all’Amministrazione Scolastica,  dovranno essere sempre reclutati in base a procedure di selezione ad evidenza pubblica e in base a criteri di qualificazione professionale. Vanno, pertanto, selezionati secondo criteri predefiniti e pubblicati nel bando, che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi, sulla base di una loro analisi comparativa.

- Il reclutamento esterno all’Amministrazione scolastica è obbligatorio per l’Obiettivo F.

- E’ essenziale per ottenere validi risultati nella realizzazione degli interventi, con riferimento alla preparazione degli studenti, che sia particolarmente accurata la selezione degli esperti  in quanto dallo loro qualificazione dipende l’effettiva riuscita delle azioni previste dal Programma Operativo.

- Si raccomanda, pertanto, di scegliere esperti effettivamente qualificati per le azioni specifiche anche ricorrendo a esperti esterni (non solo cioè al singolo istituto, ma alla scuola e alla amministrazione scolastica in generale) per ampliare gli scambi di esperienze e le contaminazioni costruttive fra scuola e mondo esterno, università, ricerca, associazionismo etc…

- Anche per i tutor, docenti interni al singolo istituto, per il facilitatore e per il referente della valutazione, anch’essi interni, è comunque  necessario procedere ad una selezione sulla base dei CV europeo disponibile nel sito della Comunità Europea.

Si suggerisce, altresì, in tale procedura e nella successiva restituzione degli esiti, di utilizzare la seguente tabella esemplificativa per la nomina degli esperti:.

| Cognome | Nome | Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (*) Max x punti | Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (*) Max x punti | Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (*) Max x punti | Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (*) Max x punti | Possesso di laurea specifica (*) Max x punti | Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (*) Max x punti | TOTALE Max punti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) le voci riportate sono a puro titolo di esempio e possono essere variate in funzione delle esigenze

- Le scuole, una volta venute a conoscenza dell’approvazione del Piano Integrato, provvederanno attraverso una vasta azione pubblicitaria (obbligatoria) utilizzando forme di varia natura (Manifesti murali, locandine, comunicati stampa, articoli sui giornali locali, comunicazione alle agenzie per l’impiego e, se del caso, passaggi televisivi sulle reti locali, siti web, ecc.), a mettere a conoscenza del territorio sia i contenuti del Piano approvato che della possibilità per quanti posseggano i titoli e la competenza richiesta di presentare la candidatura per l’incarico da esperto. Le scuole inseriranno nelle comunicazioni le caratteristiche (laurea, esperienze lavorative, pubblicazioni, ecc. ecc.) che devono essere possedute per la presentazione della candidatura degli esperti nei vari moduli approvati all’interno dei progetti. Dovranno, inoltre, essere esplicitati i criteri di valutazione che saranno utilizzati e sui quali sarà basata la graduatoria finale. Dai criteri dovranno essere esclusi i criteri che si possano riferire esclusivamente al personale docente interno (ad esempio: partecipazione agli OOCC, nomina nelle funzioni obiettivo, nomina di vicario, membro OOCC, ecc.).

- In definitiva i criteri devono essere fondati sulla qualità professionale dei candidati e sulle loro competenze specifiche.

- La selezione degli esperti dovrà, dunque, avvenire principalmente sulla base del possesso delle competenze previste. Per questo é obbligatorio acquisire più curricula (si suggerisce di utilizzare il modello europeo) che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi, procedendo ad una loro analisi comparativa e alla esplicitazione delle motivazioni di scelta.

- Si ricorda, ancora una volta, che tutti i mezzi pubblicitari utilizzati devono sempre obbligatoriamente contenere i loghi della Comunità Europea ed il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo ( o del F.E.S.R.  cfr. Capitolo 3)

- Per l'individuazione delle risorse umane sopra citate (esperti, tutor, Referente valutazione e facilitatore), anche al fine di un totale coinvolgimento del personale scolastico, si seguiranno le norme previste dal D.I. 44/2001 art. 33 punto 2) "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale" e 40 che prevedono sempre il coinvolgimento degli Organi Collegiali.

- Art. 33 - (Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale) - Omissis… - 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: - … omissis - g - contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; - Art. 40 - (Contratti di prestazione d’opera) - 1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. - 2. Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

###### 7.8  Area organizzativo gestionale

L'organizzazione gestionale è sostenuta, oltre che dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Amministrativi, dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, dal Referente per la valutazione, dal Facilitatore, di cui abbiamo trattato nei punti precedenti, anche dai Tutor e dal Personale ATA (amministrativo contabile, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) chiamati, per le loro competenze specifiche, a dare il loro contributo alla realizzazione del Piano, nonché, previo incarico scritto e controfirmato, a collaborare con le risorse umane previste dal piano nell’inserimento dei dati previsti nella struttura della gestione degli interventi.

## 8  La rilevazione delle caratteristiche degli allievi

- Gli obiettivi del riconoscimento dei bisogni e delle motivazioni degli allievi, le esigenze di trasparenza nella gestione e nella distribuzione delle attività, nonché l’opportunità di mettere a punto adeguati strumenti per il monitoraggio da parte dell’Autorità di Gestione, rendono particolarmente importante l’attivazione di un sistema organico di rilevazione delle caratteristiche degli allievi.

- Dovrà, quindi, essere individuata una serie di elementi (dati anagrafici, esperienze formative pregresse, competenze certificabili, eventuali esperienze lavorative, informazioni sui titoli di studio e sulle esperienze lavorative dei genitori, ecc. ecc) in base ad una scheda per ogni allievo partecipante alle attività avviate.

- Tale scheda, inserita nel sistema informativo "Gestione dei Piani", comprende il seguente dettaglio:

- Dati Anagrafici

- Data di iscrizione

- Codice fiscale

- Cognome

- Nome

- Sesso

- Cittadinanza

- Italia

- Altri paesi UE

- Paesi europei non UE

- Paesi non UE del Mediterraneo

- Altri paese africani

- Altri paesi asiatici

- America

- America latina

- Oceania

- Data di nascita

- Paese estero di nascita

- Provincia di nascita

- Comune di nascita

- Paese estero di residenza

- Indirizzo residenza

- Provincia residenza

- Comune residenza

- Cap residenza

- Telefono

- E-mail

- Cellulare

- Domicilio diverso dalla residenza

- Indirizzo domicilio

- Provincia domicilio

- Comune domicilio

- Cap domicilio

- Telefono domicilio

- Diversamente abile

- Certificazioni e qualifiche possedute

- Qualifica professionale (corsi promossi dalle Regioni)

- Qualifica tramite apprendistato

- Ripetente

- Anno scolastico frequentato

- Scuola dell’Infanzia

- Scuola Primaria di Primo Grado 1° anno

- Scuola Primaria di Primo Grado 2° anno

- Scuola Primaria di Primo Grado 3° anno

- Scuola Primaria di Primo Grado 4° anno

- Scuola Primaria di Primo Grado 5° anno

- Scuola Secondaria di Primo Grado 1° anno

- Scuola Secondaria di Primo Grado 2° anno

- Scuola Secondaria di Primo Grado 3° anno

- Scuola Secondaria di Secondo Grado 1° anno

- Scuola Secondaria di Secondo Grado 2° anno

- Scuola Secondaria di Secondo Grado 3° anno

- Scuola Secondaria di Secondo Grado 4° anno

- Scuola Secondaria di Secondo Grado 5° anno

- Partecipa al progetto come gruppo classe

- Titolo di studio

- nessun titolo

- licenza elementare

- licenzia media

- qualifica istituto professionale di stato

- diploma maturità

- laurea o altro titolo superiore

- non dichiarato

- Condizione professionale dei genitori

- lavoratore/lavoratrice atipico

- lavoratore/lavoratrice dipendente

- lavoratore/lavoratrice indipendente

- casalingo/a

- disoccupato/a

- in mobilità

- in cassa integrazione

- pensionato/a

- non dichiarato

- Le informazioni per ogni allievo, inserite nel sistema informativo, consentono di beneficiare di un archivio allievi che potrà esser utile per analisi ed approfondimenti e costituirà la base necessaria anche per ogni eventuale follow up.

- Le schede dei singoli allievi saranno stampate e conservate tra la documentazione di ogni specifico modulo.

- Tutti i dati, ovviamente, dovranno essere raccolti ed utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza delle informazioni personali (Acquisizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati – Cfr. L.675/96).

## 9  Piano finanziario

Le attività del Fondo Sociale Europeo non prevedono compensi di tipo forfetario, pertanto si sottolinea che ogni incarico deve obbligatoriamente contenere: il numero di ore, il costo orario onnicomprensivo, la tematica oggetto dell'incarico, l'obbligo di inserire nell'area "Gestione dei Piani" all'interno della piattaforma quanto di propria competenza, ogni altra attività la scuola ritenga indispensabile al corretto espletamento dell'incarico affidato. (Cfr. Punto “Incarichi”).

- Per quanto riguarda il Piano finanziario ed i costi stabiliti  di seguito si fa presente che questi si riferiscono all’annualità 2007/2008. E’ intenzione dell’Autorità di Gestione, infatti, anche tenendo conto delle disposizioni in via di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro, rivedere tali costi per le prossime annualità.

- Per la determinazione dei costi si è, comunque, fatto riferimento alla seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006;

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003.

- Decreto Interministeriale. n. 326 del 12 ottobre 1995. Compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente e A.T.A.;

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001. Decreto concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche".

- Circolare n. 43/99 del 08/06/1999 – Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza (FAD) per i Programmi Operativi cofinanziati dal F.S.E..

Il piano finanziario, calcolato direttamente dal sistema informativo sulla base del monte ore di formazione, deriva dal numero di azioni e rispettivi moduli richiesti dalla scuola nella presentazione del Piano.

Si indicano, di seguito, i costi complessivi sulla base del monte ore:

| Complessivo monte ore richiesto | Costo complessivo rapportato al monte ore richiesto | Complessivo monte ore richiesto | Costo complessivo rapportato al monte ore richiesto |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5.892,86 | 180+ 60 Ob. F1 | 34.821,43 |
| 50 | 9.821,43 | 180 | 35.357,14 |
| 60 | 11.785,71 | 210 | 41.250,00 |
| 60 IFS | 6.339,29 | 250 | 49.107,14 |
| 90 | 17.678,57 | 280 | 55.000,00 |
| 100 | 19.642,86 | 300 | 58.928,57 |
| 120 | 23.571,43 | 310 | 60.892,86 |
| 150 | 29.464,29 |  |  |

L'importo complessivo comprende i costi relativi a:

| Area | Attività | % sul costo totale |
| --- | --- | --- |
| Area formativa | docenza da parte degli Esperti e quella di competenza dei tutor | 56% |
| Area organizzativo gestionale | Direzione/coordinamento | 3% |
|  | Referente alla valutazione interna ed esterna | 2% |
|  | Facilitatore Piano Integrato degli interventi | 2% |
|  | Altre voci: - Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto che è, di norma, composto dal Dirigente scolastico, dal DSGA, da 1 Tutor per ogni obiettivo specifico richiesto, altre figure ove necessario - Personale ATA (amministrativo contabile, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) - rimborso viaggio, vitto, alloggio - materiale di consumo (a titolo esemplificativo: materiale di cancelleria, stampati e dispense per l’attività didattica, ecc.) - noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche - spese postali, telefoniche e collegamenti telematici | 34% |
| Area accompagnamento - obbligatoria | Pubblicità e sensibilizzazione | 3% |

Le percentuali di costo sopra indicate sono rapportate al costo complessivo determinato sulla base del monte ore di formazione con esclusione delle voci di accompagnamento "opzionali".

Le percentuali relative a Direzione/Coordinamento (3%), Referente di valutazione interna/esterna (2%), Facilitatore del Piano Integrato degli interventi (2%), organizzazione-gestione (34%) e pubblicità e sensibilizzazione (3%) non possono essere aumentate.

L'importo percentuale a favore delle risorse umane sopra indicate è calcolato sul monte ore del piano autorizzato. Tale importo non varia con la diminuzione del costo dell'Area Formativa a seguito di una eventuale riduzione di spesa della stessa area  o della contrattazione con esperti e/o tutor. L'importo, invece, verrà ridotto in presenza di una variazione del Piano per rinuncia ad uno o più moduli o ad interi progetti.

Le percentuali previste per le attività di Direzione/Coordinamento (3%), Referente di valutazione interna/esterna (2%), Facilitatore del Piano Integrato degli interventi (2%) sono onnicomprensive ed includono, pertanto, anche la eventuale partecipazione del Referente  e del facilitatore al Gruppo Operativo di Piano.

All’importo totale così determinato, sempre su esplicita richiesta da parte delle istituzioni scolastiche all'interno del Piano Integrato, il sistema aggiunge, ove ricorra il caso e siano state richieste, le voci di accompagnamento “opzionali” sotto indicate che fanno parte del piano finanziario complessivo.

Si precisa, inoltre, che gli incarichi di Referente e di Facilitatore possono essere riferite al Piano nel suo complesso o per progetto. Nel primo caso (riferite al Piano) il costo delle attività sarà imputato pro-quota a ciascun progetto mentre, qualora siano a livello di progetto, l’imputazione avverrà naturalmente per progetto. Per il significato del termine “progetto” (cfr  glossario).

Al fine di garantire la massima unitarietà delle attività e per una maggiore efficacia nei risultati, si suggerisce, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Istituzione scolastica, di mantenere tali attività a livello di Piano Integrato.

Per quanto riguarda l'individuazione dei costi che fanno parte del 34% del Piano, il GOP, fatti propri i criteri dettati dagli OOCC, analizzerà i bisogni specifici di ogni singolo modulo, esaminando:

- le ore da destinare ai collaboratori scolastici per garantire l'apertura e la chiusura della scuola nei giorni destinati alle attività previste dal Piano Integrato anche sulla base della programmazione unitaria del POF di istituto;

- le ore di straordinario da attribuire al personale amministrativo contabile per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del Piano Integrato ivi compresa l’archiviazione della documentazione del Piano;

-- le ore di straordinario da attribuire al DSGA per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del Piano Integrato (controllo di tutti gli atti amministrativo contabili, pagamenti, ecc.);

- la previsione del numero delle riunioni del Gruppo Operativo del Piano e relativa quantificazione finanziaria;

- il materiale di consumo necessario;

- ecc. ecc.

###### 9.1  Acquisti

Per quanto concerne gli acquisti di beni (si ricorda che il Fondo Sociale Europeo non ammette alla spesa l’acquisto di beni strumentali) o servizi si deve sempre fare ricorso a quanto contenuto nell’art. 34 del  Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che qui si riporta:

Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)

- Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.

- L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

- L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.

- E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato

- Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

- Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.

Da quanto sopra deriva, pertanto, che anche per l'attribuzione del servizio mensa, previsto dall'Obiettivo F azione F1,  deve essere seguita tale normativa.

Qualora il Comune di riferimento della scuola abbia già bandito ed assegnato tale servizio, la scuola potrà, previa convenzione con il Comune stesso, affidare tale servizio alla società risultata vincitrice della gara.

###### 9.2  Area di accompagnamento Opzionale

| Area accompagnamento - opzionale | - mensa - trasporto allievi - assistenza parentale (bambini, genitori anziani) - incentivo genitori frequentanti il corso - certificazioni rilasciate dagli Enti Certificatori esterni riconosciuti e/o accreditati - sostegno persone diversamente abili - coordinamento tra i docenti dei consigli di classe (Azione F1 e F2) e il GOP sulle modalità di ricaduta dei risultati dell'attività nel profitto curricolare. - Docente incaricato dell’assistenza durante la mensa | I costi di tali voci, ove previste e richieste dalla scuola, vengono inseriti e sommati in aggiunta agli altri costi sopra indicati direttamente dal sistema informativo |
| --- | --- | --- |

Tabella dei costi di accompagnamento opzionali :

| Ore i formazione per Modulo |  | Ass. Parentale | Incentivo Genitori | Coordinamento classe | Mensa | Assistenza doc. a mensa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ob. di pertinenza | F - G | F | F | F 1 | F1 |
| 50 | F2 | 1.360,00 |  |  |  |  |
| 60 | F1 – G1 | 1.600,00 |  |  |  |  |
| 120 | G1 | 3.200,00 |  |  |  |  |
| (60+60+60) 180 | F1 – F2 |  | 12.000,00 | 4.647,60 | 7.200,00 | 1.800,00 |

|  | Stage Estero | Stage Italia | Certificazioni Lingue/ ICT |
| --- | --- | --- | --- |
| Ob. di pertinenza | C | C | C |
|  | 45.000,00 | 25.500,00 | 3.000,00 |

Assistenza Parentale: Assistenza minori per favorire la frequenza dei corsi ai genitori

Il calcolo va fatto sui giorni di impegno di due assistenti e considerando in tre ore la durata di ciascun incontro. Alle tre ore va aggiunta un’ulteriore ora (si considera mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'inizio e la fine del corso per i genitori al fine di garantire un ordinato svolgimento del corso.) Pertanto il calcolo è il seguente: 160 ore complessive * 10 euro all’ora (il costo orario è onnicomprensivo ed è equiparato a reddito di lavoro ed è, quindi, soggetto, alle ritenute fiscali previste dalle normativa nazionale).

Gli obiettivi F e G prevedono la possibilità di organizzare, in contemporanea con il corso di formazione per i genitori (Ob. F) o per gli adulti (Ob. G) un servizio di assistenza parentale.

Il servizio dovrà essere affidato a personale qualificato (es. maestre d'asilo) o a studenti tirocinanti di Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado ed in particolare degli Istituti Tecnici e Professionali per i Servizi Sociali.

Incentivo genitori: N. 60 ore per 20 genitori per 10 euro all'ora. (il costo orario è onnicomprensivo ed è equiparato a reddito di lavoro ed è, quindi, soggetto, alle ritenute fiscali previste dalle normativa nazionale).

L'incentivo è pagato sulla base delle ore d'effettiva presenza  firmata nello specifico registro dei partecipanti alle attività corsuali e pertanto non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattia o infortunio.

Stage nei Paesi Europei: Il calcolo dei costi è stato effettuato su un costo medio per persona per viaggio e soggiorno di Euro 2.500 per 15 allievi e 3 tutor. Gli accompagnatori, comunque, non possono essere meno di due (riferimento normativa viaggi di istruzione all'estero).

Stage in Italia: (alternanza Scuola/Lavoro –Tirocinio ecc.) 15 allievi + 1 tutor (Docente della scuola) + 1 accompagnatore (Docente della scuola) per 15 giorni ad un costo medio giornaliero di euro 100 a persona.

Certificazione lingue estere/ I.C.T.: N. 15 allievi per costo medio 200 euro ad allievo.

Coordinamento classi: n. 180 ore per costo orario Euro 25,82.

Nell'obiettivo F è prevista una voce che prevede il coordinamento delle classi per il quale è previsto un ammontare di Euro 4.647,60. A tal proposito si precisa che al coordinamento dei consigli di classe partecipano tutti i docenti dei consigli di classe i cui allievi sono coinvolti nelle attività progettuali. Tali incontri sono finalizzati ad individuare ed esplicitare i contenuti e le modalità di integrazione delle attività con la programmazione annuale e individuale anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo di strumenti di valutazione. L’integrazione tra le attività progettuali e il curricolo deve prevedere anche le valutazioni degli alunni.

Mensa: Il costo si riferisce a n. 45 bambini (15 per modulo) per 20 giorni con una spesa di euro 8 al giorno per ciascun bambino.

Le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono sempre che la richiesta di prestazione di servizi venga a mezzo di gara pubblica. Anche per l'attribuzione del servizio mensa, pertanto, previsto dall'Obiettivo F azione F1 è necessario ricorrere a tale forma.

Docente assistente Mensa: Docente/i per assistenza mensa n. 1 ora al giorno per 20 gg per modulo costo orario euro 30,00 costo complessivo per i tre moduli 1.800,00.

In tutte le azioni, infine, è prevista la possibilità di chiedere il Sostegno alunni diversamente abili:  Per tale voce il sistema informativo prevede la possibilità di far inserire nel budget complessivo del Piano uno specifico importo al fine di facilitare la partecipazione delle persone non autonome (Legge 104/92). Il sistema prevede un massimo di Euro 2.065 per coprire le eventuali spese di accompagnamento, trasporto, assicurazione e materiali didattici specifici. Tale importo massimo, tuttavia, è stato calcolato considerando una spesa per un numero di 5 allievi diversamente abili per percorso. Pertanto, in presenza di un numero inferiore di alunni non autonomi, tale importo va riparametrato e comunque deve essere sempre giustificato con documenti probatori (Fatture, ecc.).

Il costo massimo previsto per alunno diversamente abile è di Euro 516,46. L'importo complessivo indicato nel Piano pari ad euro 2.065,00 si riferisce alla presenza, come già precisato, nello stesso modulo di almeno 5 alunni diversamente abili. Si può prevedere un costo progressivo per alunno cosi definito: 1 alunno diversamente abile  Euro 516.46 ; 2  Euro 916.46; 3 Euro 1.316,46, 4 euro 1.716.46; 5  Euro 2.065,46

La richiesta di tale spesa deve essere supportata e mantenuta agli atti per eventuali controlli da uno specifico progetto didattico di inserimento da cui risultino chiaramente le azioni previste per facilitare l’accesso e la partecipazione all’intervento, in relazione alla tipologia di handicap.

Anche in questo caso, come per tutte le attività cofinanziate dal F.S.E., il costo non è forfetario ma deve essere analiticamente documentato.

###### 9.3  Costo orario prestazioni formative e/o organizzativo gestionali

I costi orari onnicomprensivi, sotto riportati, sono basati sulla normativa comunitaria e nazionale vigente o definiti dall’Autorità di Gestione.

| Area | Figura professionale |  | Importo orario massimo ammissibile |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direzione/Coordinamento | Dirigente Scolastico |  | 80,00 |  |
| Formativa | Esperto |  | 80,00 |  |
|  | Tutor |  | 30,00 |  |
| Organizzativo gestionale | G.O.P. |  | 41,32 |  |
|  | Facilitatore/Animatore |  | 41,32 |  |
|  | Referente Valutazione |  | 41,32 |  |
|  | Personale ATA |  | Importo previsto per lo straordinario (CCNL di categoria) |  |
| accompagnamento - obbligatoria | Preparazione editoriale dei manifesti, articoli, o altro tipo di Pubblicità Il 3% previsto include anche il costo dei mezzi pubblicitaria utilizzati |  | 41,32 (qualora si ricorra ad esperti esterni) |  |
| accompagnamento - opzionale | mensa trasporto allievi certificazioni rilasciate dagli Enti Certificatori esterni riconosciuti e/o accreditati sostegno persone diversamente abili | 8,00 per persona al costo Cfr. convenzioni con il MPI trasporto, assistenza, materiale di consumo specifico Euro 516,46 per persona Max. complessivo 2.065. |  |  |
|  | assistenza parentale (bambini, genitori anziani) | 10,00 |  |  |
|  | incentivo genitori frequentanti il corso | 10,00 |  |  |
|  | coordinamento con i docenti dei consigli di classe (Azione F1 e F2) | 25,82 |  |  |
|  | Docente incaricato dell’assistenza durante la mensa | 30,00 |  |  |

## 10  Incompatibilità

- Nessun dirigente scolastico o docente di una istituzione scolastica che abbia presentato Piani relativi al PON per l’anno in corso potrà far parte, a qualsiasi titolo, dei Nuclei di valutazione nominati dagli Uffici Scolastici Regionali. Parimenti nessun componente delle Commissioni di valutazione potrà svolgere funzioni di esperto o docente nelle varie attività previste all’interno delle voci  dei piani oggetto di valutazione.

- I componenti dei Nuclei di valutazione sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione in merito.

- Agli Ispettori tecnici, collocati sia presso l’Amministrazione centrale che presso le sue strutture territoriali, non possono essere affidati – a motivo delle funzioni istituzionalmente loro attribuite - incarichi di consulenza, progettazione, docenza, valutazione, all’interno dei progetti. Tale incompatibilità non sussiste, ovviamente, per i compiti d’ufficio e per le azioni di sostegno, supporto e valutazione realizzate nell’ambito dell’Asse III per l’obiettivo specifico di tale Asse, ed in tutti gli altri casi in cui sia autorizzato dall’Autorità di Gestione.

- Il personale, interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso Piano Integrato. (cfr. R.D. 827/1924, capo V).

- Al personale dell’Amministrazione, ad eccezione delle attività disposte dall’Autorità di Gestione e dall’Amministrazione nell’ambito delle azioni di supporto tecnico di cui agli Obiettivo I ed L, è fatto divieto di effettuare attività quali: formazione, informazione, ecc. presso le Istituzioni scolastiche a carico dei Piani approvati nell’ambito del PON “Competenze per lo Sviluppo”.

- I dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica che svolgono funzioni di verifica e controllo non possono, parimenti, in ragione delle loro funzioni, essere nominati quali esperti nella realizzazione dei Piani Integrati di Istituto a cofinanziamento Europeo.

- Il Dirigente scolastico non può svolgere attività di esperto e di tutor nei percorsi formativi previsti dal Piano Integrato di Istituto.

- Il facilitatore ed il referente per la valutazione, selezionati  a seguito della procedura prevista dal Collegio dei Docenti, possono essere nominati in qualità di tutor nei moduli di formazione. Non possono assumere, invece, l'incarico da esperto. Parimenti, qualora incaricati in qualità di tutor nei moduli in tale veste non possono essere chiamati nel GOP come tutor d'obiettivo.

E’, infine, ovvio che i docenti frequentanti i corsi non possono, al contempo, assumere alcun ruolo nello stesso percorso formativo.

## 11  Spese ammissibili e non ammissibili

Per quanto riguarda le condizioni generali si rinvia al Capitolo 1 paragrafo 9.

L’ammissibilità delle spese è regolata dall'art. 56 dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006  (che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999), dal Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (che abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999),  dalla Circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 emanata dal Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociale e dalle Norme indicate nel presente documento.

- Ciò premesso, per il Fondo Sociale Europeo, oltre a quanto già prescritto dalla suddetta normativa, si precisano di seguito le spese ammissibili nell’ambito del PON “Competenze per lo Sviluppo”

- Spese per la docenza. Per tali spese dovranno essere specificate le funzioni (esperto, tutor, ecc.), la durata dell’impegno in ore/uomo, il compenso previsto, i rimborsi viaggi e le assicurazioni dei docenti.

- Spese allievi: assicurazioni e spese di viaggio, di trasporto e soggiorno, ove previste;

- Spese di funzionamento e gestione: affitto/leasing di attrezzature, materiali di consumo, retribuzioni e rimborsi al personale non docente, spese di amministrazione;

- Spese di organizzazione: Le spese del gruppo operativo di Piano Integrato, (per il F.S.E. non sono ammissibili le spese della progettazione ex ante degli interventi da sottoporre a valutazione), elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione, certificazione, esami e colloqui finali. Sono, altresì, ammesse le eventuali spese per consulenze, manifestazioni finalizzate alla pubblicizzazione degli interventi, la produzione o l’acquisto di materiale pubblicitario, ecc. purché limitate percentualmente all’entità complessiva del Piano Integrato.

- Si ritiene, infine, opportuno precisare che, entro i limiti di spesa previsti per le singole azioni, possono essere ammessi a rendicontazione i costi per viaggio e soggiorno sostenuti dagli esperti provenienti da altri ambiti territoriali. In particolare ciò si giustifica per quelle azioni per le quali il reperimento locale di esperti può risultare difficile per le tematiche oggetto di formazione (es. Ob. F) e per i progetti realizzati in ambito territoriale caratterizzato da isolamento e perifericità.

- Sono altresì ammissibili tutte le spese previste e collegate alle aree di accompagnamento opzionali così come indicate nel paragrafo 10.2.

- I progetti cofinanziati dal F.S.E. (contrariamente a quelli cofinanziati dal F.E.S.R.) non possono prevedere acquisti di tecnologie e di materiale soggetto ad essere inventariato.

- Ove si presentino esigenze strettamente indispensabili e direttamente collegabili allo specifico obiettivo dell’azione, è possibile acquisire in leasing o prendere in affitto tecnologie, pacchetti informatici ed ogni strumentazione necessaria alla realizzazione dell’azione.

- Il leasing e l’affitto dovranno essere strettamente limitati al tempo di attuazione del Piano Integrato. Si rimanda, per gli specifici vincoli, al Regolamento (CE) 448/2004 norma n. 10 riportato nella pagina web sopraindicata, ricordando, in particolare, che non sono comunque considerate ammissibili le spese amministrative per l’accensione del leasing.

- Anche in caso di ricorso al leasing o all'affitto – così come in tutte le attività che prevedono acquisto di materiali didattici, ecc. - dovranno essere osservate le norme previste dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 art. 34, nonché dal Decr. Pres. Cons. Ministri  del 6 agosto 1997 n. 452 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997 n. 302): “Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi”.

- Per quanto riguarda l’Obiettivo C  Azione C1 “C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” Percorso formativo Competenze digitali le spese relative all’acquisto delle Skill Cards non sono ammissibili.

- Si sottolinea, inoltre, che vanno tenuti in particolare conto anche le iniziative finalizzate a facilitare la partecipazione degli allievi (trasporto, vitto, ecc) provenienti da zone periferiche o isolate. E’, pertanto, necessario individuare all’interno del profilo finanziario di ogni singola azione adeguate risorse a tal fine, sottolineando che tali spese sono ammissibili se finalizzate alla realizzazione dei percorsi formativi. Ovviamente anche in questo caso la spesa va sempre documentata con titoli di viaggio, ricevuta fiscale, ecc.

- Va ricordato che le spese per i progetti approvati potranno essere effettuate solo a partire dalla data di pubblicazione della relativa nota di autorizzazione. nel sito web dell’Autorità di Gestione,

- Tutte le spese devono essere connesse con l’intervento approvato e devono essere giustificate da prove documentali originali, registrate nella contabilità dell’istituzione scolastica attuatrice e – di regola - si devono riferire temporalmente ad azioni realizzate nel periodo compreso tra la data di approvazione e la fine dell’azione prevista.

- Fanno eccezione – quando previste - le spese di progettazione, di certificazione e di rendicontazione finale. (Cfr. Cap. 1)

- Si ricorda che non potranno essere ammesse spese di intermediazione e subappalto.

- Sono considerate tali anche le spese derivanti dall’affidamento totale o parziale della progettazione e/o dell’attuazione di un Piano Integrato a società, enti di formazione, associazioni, ecc., consulenza, produzione di software, ecc.

- Le spese che siano riconosciute non ammissibili verranno detratte dai rimborsi e/o dal saldo, e - qualora i relativi fondi siano stati già erogati - ne verrà chiesta la restituzione.

- Tutti i costi devono essere considerati onnicomprensivi. Essi comprendono, quindi, anche gli eventuali oneri sociali e fiscali, l’IVA, se dovuta, ecc..

- Si sottolinea che l'IVA è ammissibile come costo solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

- Non sono ammessi costi forfetari. Tutte le spese dovranno essere giustificate con l’indicazione analitica degli elementi che concorrono a determinarle.

- Tutti i costi relativi ad attività di persone [docenza, tutor, facilitatore, referente per la valutazione, verifica e certificazione delle competenze] ivi compresi quelli di gestione organizzativa ed amministrativa, devono essere rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). Il sistema informativo sosterrà la ricognizione di tutte le attività e delle ore effettuate in quanto prevede la registrazione di tutti gli impegni orari di tutte le persone impegnate nel Piano.

- Per le attività di docenza non può essere superato l’importo orario omnicomprensivo di €.80,00, fatta eccezione per quelle affidate a docenti di fascia A per le quali si farà riferimento  ai limiti stabiliti dalla Circolare del  Ministero del Lavoro n. 41/2003. Per le attività di tutor didattico, l’importo orario massimo onnicomprensivo è di € 30,00.

- La prestazione è personale e non sostituibile.

- Gli emolumenti in favore del personale non docente devono riferirsi alla normativa di riferimento della categoria di appartenenza (CCNL), eccezion fatta per l’attività svolta all’interno del gruppo operativo di Piano Integrato.

Il compenso lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare è quello previsto dalla tabella 6 allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 (Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 292 del 17/12/2007 - Serie Generale).

Su detto compenso vanno versate le ritenute Previdenziali/Assistenziali a carico del dipendente ed i Contributi Previdenziali ed Assistenziali ed IRAP a carico dell’Amministrazione, in quanto lo stesso costituisce base contributiva e pensionabile.

L’importo dei contributi a carico dell’Amministrazione è incluso nella percentuale complessiva del 34% prevista nel Profilo Finanziario alla voce “ Area organizzativo gestionale”.

- Per il computo delle spese sostenute va distinto fra costi diretti (inerenti unicamente al singolo Piano Integrato) e indiretti (inerenti complessivamente ai progetti e alla gestione generale della scuola).

Per i costi diretti deve essere documentato l’iter (dall’ordine/incarico, alla conferma, all’utilizzo, all’imputazione, al pagamento, alla quietanza e all’eventuale documentazione prevista dalla disciplina che regola l’IVA e i contributi INPS).

- L’IVA rappresenta un costo riconoscibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale. In tal caso la spesa deve essere calcolata al lordo di IVA.

- Le spese di vitto, alloggio e trasporto imputabili ad attività previste dal corso sono ammissibili secondo le disposizioni vigenti in materia. Le spese per la mensa o analoga attività dovranno essere documentate da una convenzione stipulata con il fornitore assegnatario della gara, dove sia specificato anche  il costo di ogni singolo pasto.

- Le spese che riguardano lo stage devono essere previste nella specifica convenzione che deve essere stipulata tra istituzione scolastica e azienda ospitante. Non sono ammessi compensi all’azienda oltre i costi di gestione ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute, purché previste nella convenzione. Il tutor aziendale deve essere considerato un esperto esterno, per il quale deve essere previsto uno specifico incarico professionale.

I costi indiretti (spese telefoniche, postali, di riscaldamento, ecc.) sono ammissibili solo se connessi con l’azione finanziata e in stretto rapporto alla durata della stessa. Essi devono essere dimostrati mediante l’imputazione di una quota parte del costo totale, stabilito in base alla contabilità o da fatture, bollettini, ecc. Tale imputazione dovrà essere riportata sia sul documento originale che sulle copie eventualmente  inserite come documentazione dei singoli progetti.

- Tutti i compensi corrisposti per la partecipazione alle attività previste dal PON al personale docente appartenente alla Amministrazione dello Stato, “sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile, in quanto le predette attività non rientrano tra i compiti di istituto del personale medesimo".

Al riguardo, si fa specifico riferimento alla Circolare n. 138 del 4 aprile 1996: Legge 8 agosto 1995 n. 335 Art. 2 – commi 2 e 9 e art. 3 comma 24. "Nuova misura e nuovi criteri applicativi della ritenuta in conto entrate del Tesoro nonché modalità di versamento dei contributi all’INPDAP e documenti di supporto", alla  Circ. Min. Tesoro – Rag. Gen. Stato- Isp. Gen. per gli ordinamenti del personale - del 10/6/96, n.149948.

- Per quanto riguarda l’IRAP si rimanda a quanto contenuto nel Decreto Leg. 446 del 15 dicembre 1997 e successivi aggiornamenti, e in particolare a quanto espresso nel cap. IV art 47/c.

- Copertura assicurativa INAIL

- Tutte le attività organizzate nell’ambito del PON sono da considerare attività scolastiche, anche agli effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. Pertanto, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche), non è dovuto il pagamento di alcun premio assicurativo all’INAIL, per gli allievi e per tutto il personale impegnato, neppure per le fasi di stage in azienda.

- Possono essere, tuttavia, riconosciute assicurazioni aggiuntive per i rischi eventualmente non coperti dalle polizze assicurative dell' istituzione scolastica.

- Costi cumulativi per più progetti

- Le spese (ad esempio, quelle di funzionamento, di pubblicità, di formazione del personale docente, ecc), che possono essere effettuate cumulativamente per più progetti attuati in una unica istituzione scolastica  - dovranno essere imputate ai singoli progetti in base ad una ripartizione pro-quota esplicitamente giustificata.

Variazioni di spesa

Gli eventuali risparmi risultanti da una minore spesa nell’area formativa e nell’area organizzativo-gestionale  possono essere utilizzati, se ritenuto opportuno,  solo a favore dell'area formativa, aumentando il numero di ore di formazione.

Le eventuali economie delle spese previste nell’area opzionale costituiranno, invece, economie del Progetto e non potranno, in nessun caso, essere utilizzate per altri fini.

- Nei limiti invalicabili delle spesa massima complessiva prevista per ciascun progetto è possibile apportare variazioni, in caso di minor spesa, dall'area organizzativo-gestionale all’area formativa. Nessuna variazione di spesa, invece, è ammessa tra le voci di spesa previste nell’area di accompagnamento opzionale a favore delle voci di spesa delle altre aree (Formativa e organizzativo - gestionale).

- Si ribadisce che tutte le variazioni consentite dovranno, comunque, essere esplicitamente motivate, con delibera ad hoc del Consiglio d’istituto, e mantenute agli atti del Piano Integrato.

- Tutte le prestazioni retribuite dovranno avvenire a seguito di regolare contratto d'opera, convenzione o lettera d’incarico. Tale documento dovrà indicare analiticamente l’oggetto della prestazione, il numero di ore assegnato e il relativo compenso orario onnicomprensivo.

- Alla lettera d’incarico per qualsiasi dipendente della pubblica Amministrazione - con particolare riguardo per l’Amministrazione scolastica - dovrà essere allegata la formale autorizzazione a tale collaborazione da parte del Dirigente responsabile. 	Si ricorda che è obbligatorio che a qualsiasi contratto, lettera d’incarico, ecc. venga allegata la valutazione comparativa del curriculum vitae dei candidati all’incarico, e che il verbale di tale valutazione e una copia di tutti i curricula presentati siano inseriti nella documentazione del Piano Integrato.

## 12  Certificazioni dei risultati conseguiti

- A conclusione dei percorsi informativi la scuola dovrà certificare per ciascun allievo le competenze acquisite e la durata dei percorsi seguiti. Anche in questo caso ciascuna scuola, inserendo tutte le informazioni nel sistema informativo sopraindicato, potrà produrre in automatico la certificazione con riferimento alle singole competenze di base.

- Qualora sia prevista la certificazione esterna (Lingue e ICT), tale indicazione dovrà essere registrata anch’essa nel sistema informativo.

- Per ogni percorso formativo è prevista la possibilità, nel sistema informativo, di stampare la “certificazione” sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dai partecipanti, che - pur non avendo valore legale - rappresenta un “credito” spendibile  in tutte le circostanze in cui  esso sia comunque riconosciuto.

- La “certificazione” – quando non altrimenti disposto dalle disposizioni di enti abilitati al rilascio di specifiche attestazioni – è analitica, e riporta il numero di ore frequentate in rapporto al numero di ore previsto per l’attività, i diversi temi/argomenti/esperienze  svolti e i relativi risultati in termini di competenze raggiunte.

- Tale “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano partecipato all’attività per un numero di ore pari o superiori al 75% del totale delle ore previste. In alcuni casi, tale percentuale potrà essere maggiore (ad esempio sulla base delle richieste degli Enti/istituzioni esterne autorizzati alla certificazione).

- Sarà, quindi, possibile procedere ad eventuali integrazioni di allievi nelle attività formative solo nel rispetto delle suddette condizioni.

Tutte le informazioni sono necessarie anche per verificare i risultati dell’intervento formativo e complessivamente del Programma Operativo Nazionale. Anche in questo caso il referente per la Valutazione sarà il coordinatore delle operazioni necessarie per garantire le certificazioni ai corsisti.

# Capitolo 3 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PROGRAMMI  OPERATIVI  NAZIONALI 2007-2013

Obiettivo "Convergenza"

“Ambienti per l’Apprendimento”

2007 IT 16 1 PO 004  F.E.S.R.

Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2007/2013

Edizione 2008

### 1  Quadro degli Obiettivi  e delle Azioni previste

Il quadro riassuntivo del Programma Operativo “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”, è stato presentato nel capitolo 1.

Si fornisce, di seguito, un quadro particolareggiato degli assi, degli obiettivi e di tutte le azioni previste nel Programma Operativo Nazionale sopraccitato.

L’Autorità di gestione individua, di volta in volta, in relazione agli stanziamenti finanziari, l’insieme delle azioni da mettere a bando ed a cui possono partecipare le istituzioni scolastiche. In linea generale si prevede che ciascuna istituzione scolastica possa  proporre un proprio piano di interventi scegliendo le azioni che permettano di migliorare la qualità dell’offerta formativa e di intervenire per superare i fattori critici presenti nella scuola. Il presente documento fornisce indicazioni con riguardo agli obiettivi e alle azioni previste, alle modalità ed ai criteri di selezione dei piani di intervento finanziabili con il F.E.S.R., alla autorizzazione, alle modalità di attuazione nonché di monitoraggio degli interventi.

Le circolari che periodicamente verranno emanate forniranno ulteriori  indicazioni e criteri specifici per la selezione e l’attuazione degli interventi nonché l’articolazione delle  altre azioni previste ed i destinatari.

L’obiettivo è quello di fornire a tutte le scuole informazioni riguardo alle opportunità offerte da questo Programma, alle modalità di attuazione che devono contraddistinguere gli interventi, in breve il quadro delle regole che sovrintendono all’attuazione del Programma Operativo.

E’ utile segnalare che per quanto riguarda il F.E.S.R. nella Programmazione 2007/2013 rimangono sostanzialmente analoghe le modalità di attuazione delle Azioni rispetto alla precedente programmazione, tuttavia, è stato perfezionato il sistema di monitoraggio che permette di rilevare e di elaborare dati su tutti i beni acquisiti e le strutture realizzate, nonché sulla loro utilizzazione. Inoltre è analogo al Programma del F.S.E. l’impianto finalizzato a valutare l’efficacia delle Azioni. Sarà, infatti, oggetto di valutazione l’apporto che il miglioramento delle infrastrutture scolastiche può avere sulla qualità della scuola e sui risultati formativi. Uno specifico campo di indagine riguarderà anche il risparmio energetico per quelle Azioni che possono avere un’ efficacia anche su

quest’ultimo indicatore.

Sono stati indicati nel precedente capitolo I, l’obiettivo globale, gli obiettivi specifici del presente Programma che, nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, sono sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

La strategia del Programma, sarà attuata attraverso i seguenti Assi:

ASSE I – Società dell’informazione e della conoscenza

ASSE II – Qualità degli ambienti scolastici

ASSE III – Assistenza tecnica

Le Azioni previste sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo.

##### 1.1  Programmazione Unitaria 2007/2013

Risorse per lo Sviluppo e la Coesione – Fondi Strutturali Europei - F.E.S.R.

PON “ Ambienti per l’apprendimento”  n. 2007 IT 05 PO 007 Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)

Priorità 1 del Q.S.N.  -  Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

| Asse F.E.S.R. | Obiettivo Specifico | Obiettivo Operativo | Azioni. | Cat spesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse I Società dell’informazione e della conoscenza | Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico | a) Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche | - 1 -dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo; - 2 -dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo; - 3 -cablaggio e reti (inclusa strumentazione wireless); - 4 -dotazioni tecnologiche e laboratoriali per i Centri Territoriali Permanenti; - 5 -portali con finalità specifiche. | 11 12 |
|  |  | b) Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche | - 1-laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base: matematica, scienze, lingue nelle istituzioni scolastiche del I ciclo; - 2-laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base: matematica, scienze, lingue nelle istituzioni scolastiche del II ciclo; - 3-laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base: matematica, scienze, lingue per la formazione dedicata agli adulti; - 4-laboratori di settore per gli istituti professionali, tecnici e artistici; - 5-dotazioni tecnologiche per le scuole che svolgono funzioni di centri di acquisizione delle conoscenze. |  |

| Asse F.E.S.R. | Obiettivo Specifico | Obiettivo Operativo | Esempi di azioni. | Cat spesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asse II Qualità degli ambienti scolastici | Migliorare la sostenibilità ambientale e l’innovatività delle strutture scolastiche per valorizzare l’offerta formativa | c) Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti; | - -Interventi per il risparmio energetico; - -interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti); - -interventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici; - -interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli istituti scolastici. - -interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative | 43 44 75 |
|  |  | d) Promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali accessibili a tutti; | - -creazione di strutture aperte a docenti e allievi anche in momenti extra curriculari (biblioteche/emeroteche, laboratori per la sperimentazione scientifica, Internet point, aule per la produzione/fruizione di prodotti multimediali); - -risanamento degli spazi aperti circostanti gli edifici scolastici, soprattutto del primo ciclo, per offrire agli alunni spazi di esperienza e apprendimento diretto dell’ambiente (costruzione di orti e giardini didattici); - -costruzione di auditorium, laboratori artistici/musicali nonché di strutture per l’accoglienza; - -potenziamento di strutture con funzioni specifiche (Centri risorse contro la dispersione, Centri polifunzionali di servizio, Centri territoriali per l’educazione permanente) presenti presso le istituzioni scolastiche; - -qualificazione e potenziamento delle strutture scolastiche per le specifiche esigenze delle aree montane ed isolate (isole minori) anche al fine di facilitare le comunicazioni e la formazione a distanza. | 75 12 |
|  |  | e)Potenziare gli ambienti per la l’autoformazione e la formazione degli insegnanti; | - -realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. | 85 86 |
| ASSE III Assistenza tecnica | Assistenza tecnica | f) Migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi | - -interventi per il sostegno alla preparazione, gestione, sorveglianza e controllo per la realizzazione del Programma; - -interventi per la valutazione esterna dei vari aspetti del Programma, compresi i risultati e gli impatti; - -interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche; - -sistemi di monitoraggio per la rilevazione dei dati, inclusa la costruzione e integrazione di banche dati su destinatari delle azioni del Programma, target di utenti raggiunti, risorse e strumenti utilizzati, esperienze realizzate dalle scuole, ecc…; - -interventi di informazione per dirigenti, funzionari, operatori delle scuola, e delle altre strutture coinvolte per la gestione organizzativa e amministrativo-contabile, per il monitoraggio e il controllo delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale; - -studi, ricerche e rilevazioni ad hoc; - -aggiornamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e di comunicazione; - -adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi per il controllo di gestione, la trasparenza delle procedure amministrative, la gestione e la documentazione di interventi formativi, ecc. - -banche dati e anagrafi edilizie, sicurezza e compatibilità ambientale. | 85 |
|  |  | g) Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati | - -pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati; - -valutazione delle azioni di pubblicità e informazione; - -predisposizione di standard di qualità delle infrastrutture scolastiche e delle tecnologie didattiche; - -studi di fattibilità e ricerche finalizzate all’implementazione dei sistemi informativi e di strumenti di supporto alle decisioni; - -iniziative per migliorare la capacità di gestione informatizzata dei processi. | 86 |

### 2  Modalità di presentazione del Piano

###### 2.1  Presentazione del Piano Integrato degli interventi

- Coerentemente con quanto già descritto, relativamente alla presentazione del Piano Integrato degli interventi F.S.E., anche per il Programma Operativo Nazionale F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 tutte le Istituzioni scolastiche che vogliono partecipare al Programma Operativo “Ambienti per l’Apprendimento” dovranno compilare on-line il "Questionario per la valutazione di sistema 1° e 2° ciclo di istruzione" elaborato dall'INVALSI e la "scheda di autodiagnosi" predisposta in coordinamento tra questo Ufficio e l'INVALSI stesso ed inserita nel sistema informativo all'interno del Piano Integrato.

La compilazione dei suddetti documenti è obbligatoria ed è condizione indispensabile per poter presentare le proprie richieste di finanziamento.

Per quanto riguarda il seguito del procedimento la partecipazione, da parte delle scuole, al PON F.E.S.R. 2007-2013 avverrà con modalità analoghe a quelle previste dal precedente Programma Operativo 2000-2006: attraverso la presentazione di progetti su appositi formulari predisposti dall’Autorità di gestione. In questa programmazione 2007-2013, diversamente da quanto previsto nel passato, la compilazione dei formulari sarà totalmente informatizzata e integrata nel sistema di “Fondi Strutturali - Programmazione 2007/2013”.

In base ai fabbisogni che emergeranno dalla scheda di autodiagnosi,  elaborata dalla scuola con il coinvolgimento del Collegio dei docenti, ogni istituzione scolastica potrà formulare proposte con riferimento ai diversi obiettivi ed azioni previste. Si fa presente che alcune azioni sono finalizzate solo a diversi ordini o tipologie di scuole. Per ogni azione saranno disponibili “on line” i formulari per la presentazione delle richieste con l’indicazione delle attrezzature o delle infrastrutture proposte. In questo caso sarà necessario formulare la proposta indicando i laboratori ed attrezzature connesse. Per la presentazione delle proposte sono state definite le indicazioni e gli standard di riferimento elaborati in collaborazione con le Direzioni competenti e/o i gruppi di lavoro preposti.

In applicazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile sono previsti specifici dispositivi per diversi gruppi bersaglio come, per esempio, la possibilità di acquisire tecnologie adeguate a persone diversamente abili, abbattimento di barriere architettoniche, azioni per il risparmio energetico, ecc.

Si fa presente che, per quanto riguarda gli interventi finanziati con il F.E.S.R., è obbligatorio, a conclusione del progetto, aggiornare i dati del sistema di rilevazione nazionale sulle tecnologie didattiche, nonché quello relativo ai laboratori scientifici. Inoltre, sono previste specifiche rilevazioni sulla utilizzazione delle attrezzature e dei laboratori acquisiti, si rinvia a quanto sarà specificato nel paragrafo relativo al sistema di gestione e di monitoraggio ed alle successive istruzioni che saranno fornite in corso d’opera. Infine, analogamente a quanto avverrà per le iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo, è prevista la rilevazione in ordine all’aumento delle ore di erogazione del servizio scolastico nelle scuole beneficiarie degli interventi.

Ogni istituzione scolastica potrà, ad eccezione del primo bando 2007/08, presentare con cadenza biennale un proprio Piano Integrato di Istituto, ad integrazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, fondato su una diagnosi attenta delle criticità presenti nella scuola e tenendo conto degli investimenti già effettuati nelle infrastrutture con i Fondi Strutturali o anche con finanziamenti nazionali.

- Tutti i Piani presentati saranno sottoposti a valutazione secondo le modalità e i criteri che verranno di seguito esposti.

###### 2.2  Massimali di impegno per il Piano Integrato degli interventi F.E.S.R.

- Nelle specifiche circolari emanate per la partecipazione al Programma, per ciascuna Azione, l’Autorità di Gestione fissa i massimali di spesa. In nessun caso i singoli progetti potranno superare l’importo massimo stabilito all’interno della descrizione dell’azione specifica, pena l’esclusione dalla procedura di valutazione.

### 3  Modalità e criteri di selezione del Piano

Nella fase di programmazione delle risorse finanziarie, l’Autorità di Gestione realizzerà le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale che disciplina le norme di selezione delle operazioni e delle disposizioni attuative contenute nel Programma Operativo Nazionale F.E.S.R. a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione.

Sulla base di quanto prescritto dal Regolamento Generale n. 1083/2006 il quale, all’articolo 65 lettera a) recita, a proposito del Comitato di sorveglianza, che esso “esamina ed approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione” i criteri di selezione adottati dall'Autorità di Gestione del P.O.N., anche sulla base dell’esperienza pregressa, relativa alla programmazione 2000-2006, e che richiama quanto stabilito dall’ articolo 60, lettera a), del Regolamento CE 1083/2006 e dall’articolo 13 (1) del Regolamento CE 1828/2006, sono in linea con il citato articolo.

L'Autorità di Gestione, comunque, considerata la complessità del PON F.E.S.R., dovuta in particolare all’eterogeneità ed innovatività delle operazioni ammissibili a finanziamento e, accanto, l’esigenza di rendere la selezione un’attività effettivamente capace di garantire l’aderenza delle operazioni ai bisogni degli stakeholder della programmazione, si riserva di introdurre in occasione dei prossimi bandi la definizione puntuale di alcune tipologie di criteri di selezione, applicabili prevalentemente in caso di tipologie di azione a carattere specialistico, innovativo e sperimentale.

###### 3.1  I criteri di selezione delle operazioni

Procedure di selezione delle operazioni

Sulla base delle disposizioni normative e orientamenti comunitari e nazionali, il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce che la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento nell’ambito del PON F.E.S.R. avviene utilizzando di norma:

- affidamenti tramite Circolari ministeriali per la selezione di progetti (Piani Integrati di Intervento);

- appalti pubblici di servizio e concessioni.

I criteri di selezione delle operazioni sono illustrati in maniera separata per ciascuna delle procedure indicate.

###### 3.2  Affidamenti tramite Circolari ministeriali per la selezione di progetti

Il documento riporta la procedura adottata per la selezione delle operazioni, nel caso di affidamenti tramite Circolari ministeriali, suddivisa in cinque macro aree/fasi:

- pubblicazione di inviti a presentare candidature;

- registrazione delle candidature ricevute;

- verifica di ammissibilità;

- valutazione delle candidature;

- approvazione o ricusazione di candidature e comunicazione in merito alle decisioni.

Strumenti per la candidatura dei progetti: il formulario dei Piani F.E.S.R.

- La candidatura di progetti a valere sul F.E.S.R. avviene attraverso la preliminare compilazione da parte degli Istituti di una Scheda di autodiagnosi, predisposta dall’INVALSI, che definisce le condizioni di partenza sulle quali andranno ad innestarsi nel tempo gli interventi cofinanziati dal PON.

- Questa scheda rappresenta a tutti gli effetti un primo strumento di valutazione, oggetto di verifica da parte dell’Autorità di Gestione e indaga sulle seguenti componenti progettuali:

- personale scolastico

- studenti

- strutture e infrastrutture

- rapporti della scuola con la famiglia ed il territorio

- La valutazione delle candidature F.E.S.R., valevole per singolo Piano, è arricchita con una sezione integrativa che rileva le caratteristiche dell’intervento che si intende realizzare con riferimento ad esempio ai PC e alla loro quantificazione, ai laboratori ed alla loro tipologia, ecc.. Ciò avviene attraverso la compilazione di un format – che si sviluppa seguendo una check list predefinita.

- La compilazione del format ha la funzione di definire nel dettaglio le attrezzature richieste, anche al fine di verificarne la coerenza con la scheda di autodiagnosi. Questa procedura consente, inoltre, di misurare e monitorare costantemente l’acquisizione delle attrezzature necessarie per rendere le istituzioni scolastiche più funzionali e migliorarne il livello di attrattività rispetto ai nuovi fabbisogni tecnologici e formativi emergenti.

###### 3.3  Registrazione delle candidature ricevute

Tutte le proposte progettuali presentate sono registrate a livello informatico e gestite a livello centralizzato dall’Autorità di Gestione in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali. In particolare, la Programmazione 2007-2013 prevede che le Istituzioni scolastiche, al fine di accedere ai finanziamenti comunitari, predispongano un Piano Integrato di Interventi che si articolerà sulla base delle azioni indicate dalle Circolari attuative emanate nel corso della Programmazione.

L’elaborazione del Piano avverrà attraverso la compilazione on line dei documenti per la partecipazione alle attività previste dalle Circolari. Questa procedura si svilupperà utilizzando il sistema di monitoraggio e gestione informatizzato “Programmazione 2007/2013”, predisposto per la nuova programmazione a cui si accederà attraverso il nuovo portale (SIDI) all’indirizzo: http://portale.pubblica.istruzione.it. secondo le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione.

Questo sistema informativo, che accompagnerà tutte le fasi della nuova programmazione, è stato sviluppato, in continuità con l’esperienza del PON “La scuola per lo sviluppo” 2000-2006, nell’ambito della collaborazione tra l’Autorità di Gestione dei PON, il gestore dei sistemi informativi del Ministero della Pubblica Istruzione, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e l’INVALSI.

###### 3.4  Ammissibilità

La verifica di ammissibilità, a valere sul F.E.S.R., dei Piani proposti dalle Istituzioni scolastiche avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- i Piani presentati devono provenire da scuole iscritte nel sistema di valutazione nazionale;

- la scheda di autodiagnosi, che garantisce l’accesso ai finanziamenti in oggetto, dovrà risultare correttamente compilata;

- l’elaborazione del Piano Integrato di interventi dovrà avvenire  attraverso la compilazione “on line” delle proposte;

- la presentazione dei Piani dovrà avvenire entro i termini previsti dalle Circolari attuative (vale l’inserimento on line);

- devono essere indicati gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che approva la proposta del Piano di cui si chiede il finanziamento;

- devono essere rispettati gli importi finanziari relativi alle azioni messe a bando;

- la tipologia di istituto deve rientrare tra i destinatari delle azioni indicate nelle Circolari;

- il Piano deve essere completo di formulario che dovrà, a sua volta, risultare compilato in ciascuna sezione (ivi compresa la descrizione analitica di ogni voce di costo).

###### 3.5  Valutazione delle candidature

La valutazione delle candidature avverrà sulla base delle indicazioni contenute nel Programma Operativo e specificate nell’ambito delle Circolari attuative di invito per la presentazione delle proposte progettuali.

In linea di principio, si prevede un sistema di valutazione in grado di garantire la massima trasparenza delle operazioni, gestito dall’Autorità di Gestione che, inoltre, verificherà l’operato degli organi preposti all’analisi delle candidature (oltre all’Autorità di Gestione, è previsto il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali).

Per garantire un sistema di selezione che assicuri una corretta e trasparente analisi delle proposte progettuali, il sistema di valutazione si articola su quattro livelli:

- criteri generali, si tratta di criteri che non trovano diretta applicazione tramite l’assegnazione di un punteggio ma potranno essere declinati all’interno delle singole Circolari, di volta involta, divenendo elementi di indirizzo e priorità;

- criteri specifici a livello di F.E.S.R., si tratta di criteri valevoli nella valutazione di tutte le candidature espresse a valere sulle Circolari emanate per il F.E.S.R.. Quindi saranno sempre presi in considerazione e applicati attraverso l’assegnazione di punteggi;

- criteri specifici a livello di obiettivo specifico /operativo, si tratta di criteri che hanno la finalità di consentire la selezione delle operazioni ad un livello di maggior dettaglio rispetto al livello del Fondo, rilevando la “bontà” delle candidature progettuali in modo più mirato rispetto ai macro campi di policy del programma. Al tempo stesso tali criteri di valutazione lasciano impregiudicata l’esigenza dell’Autorità di Gestione di intervenire nella fase di selezione con strumenti adattati ai caratteri distintivi dell’intervento che si intende realizzare (vedi punto successivo), anche in relazione alla diversa natura cui sono riconducibili le operazioni stesse (azioni rivolte a persone, azioni di sistema, ecc.)

- criteri specifici a livello di Circolare ministeriale, si tratta di criteri che potranno essere individuati, di volta involta, per garantire la massima coerenza tra contenuti delle Circolari, e quindi obiettivi strategici dell’Autorità di Gestione, e candidature progettuali, tenuto conto delle  caratteristiche di ogni tipologia di azione messa a bando

In coerenza con il Regolamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ove pertinente, si terrà conto degli aspetti specifici legati al territorio.

Attraverso l’applicazione combinata dei tre livelli di definizione dei criteri l’Autorità di Gestione intende procedere alla puntuale determinazione dei criteri di selezione per singola tipologia di operazione nel corso della programmazione. A tal proposito, si ricorda come il Programma Operativo preveda forti modalità di raccordo con l’azione dei POR, precedute da una fase di confronto - anche a carattere bilaterale -  nell’ambito della quale si ritiene debbano scaturire altresì indispensabili indicazioni proprio nella direzione di stabilire cogenti criteri di selezione a livello di singole operazioni.

###### 3.6 Criteri di valutazione specifici a livello di Fondo (F.E.S.R.)

La valutazione delle proposte progettuali considerate ammissibili, a livello di singolo Fondo, si attuerà sulla base dei criteri di seguito elencati. Come anticipato, a ciascun criterio sarà assegnato un punteggio massimo che terrà conto del “peso” del criterio medesimo rispetto al complesso della griglia di valutazione e quindi rispetto al punteggio massimo totale che potrà essere assegnato alla candidatura progettuale.

Come si evince dal quadro riepilogativo sottostante, in considerazione anche della ricercata coerenza nell’azione congiunta dei Fondi, che si esprime attraverso la predisposizione dei Piani, si tratta di criteri connotati da forti elementi comuni; le sole difformità dipendono da elementi propriamente connessi alla natura dei due Fondi.

CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIFICI A LIVELLO DI FONDO

F.E.S.R.

piani provenienti dagli istituti scolastici che presentano maggiore disagio negli apprendimenti di base

piani attivati dai CTP e CPA

piani che prevedano coerentemente i dispositivi per promuovere le pari opportunità

piani che prevedano coerentemente i dispositivi per promuovere la non discriminazione

piani che prevedano coerentemente i dispositivi per promuovere lo sviluppo sostenibile

coerenza con la situazione che emerge in base ai dati disponibili presso il Ministero della Pubblica Istruzione

fattibilità in termini congruenza e attendibilità del cronogramma proposto

coerenza con le indicazione e con le linee guida

coerenza con l’autodiagnosi (sezione “strutture”)

coerenza con gli interventi programmati per il Piano F.S.E.

Criteri di valutazione specifici a livello di obiettivo specifico F.E.S.R.

- Questa parte del documento esplicita i criteri di valutazione che l’Autorità di Gestione intende applicare per la selezione delle operazioni a valere sul F.E.S.R., distintamente per singolo Asse e all’interno di questo, per obiettivo specifico.

- Si intende che nel corso della Programmazione il grado di priorità di ciascun criterio potrà variare in relazione alle esigenze maturate nel corso di attuazione del Programma, nonché in relazione agli esiti della valutazione.

Asse I: Società dell’informazione e della conoscenza

Obiettivo specifico: Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico

Obiettivo operativo a: Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche

Criteri specifici

Contributo al potenziamento delle reti interne ed esterne nei CTP e CPA(ampiezza e stabilità delle reti)

Contributo alla riduzione del divario tecnologico delle aree montane ed isolate

Contributo alla riduzione del digital divide (tenendo conto delle sedi scolastiche già raggiunte)

Obiettivo operativo b: Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche

Criteri specifici

Presenza di partenariato/accordi che potenzino il grado di utilizzabilità dei laboratori di simulazione aziendale

Grado di integrazione/complementarietà dell’intervento di realizzazione di laboratori per l’istruzione secondaria superiore con le dotazioni già esistenti

Contributo alla creazione di reti per il raccordo tra scuola, soggetti produttori di conoscenza (mondo della ricerca e imprese) e territorio

Numero di soggetti (minimo e per tipologia) coinvolti nelle reti attivate per l’impiego dei laboratori ad alto contenuto tecnologico

Integrazione con il PON F.S.E.

Asse II Qualità degli ambienti scolastici

Obiettivo specifico: Migliorare la sostenibilità ambientale e l’innovatività delle strutture scolastiche per valorizzare l’offerta formativa

Obiettivo operativo c: Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti

Criteri specifici

Grado di attenzione del progetto all’ecosostenibilità ed al risparmio energetico

Grado di attenzione all’accessibilità e alla fruibilità delle strutture da parte di persone diversamente abili

Grado di attenzione al miglioramento della sicurezza degli edifici

Grado di attenzione al potenziamento degli impianti sportivi

Obiettivo operativo d: Promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali accessibili a tutti

Criteri specifici

Grado di attenzione del progetto allo sviluppo delle attitudini individuali attraverso innovazione metodologica e strumentale

Contributo del progetto all’adeguamento delle infrastrutture nell’ottica di rendere le scuole in grado di operare in linea con i più recenti processi di riforma del sistema

Grado di coinvolgimento di altri soggetti istituzionali interessati al processo di trasformazione delle scuole e alla loro apertura a momenti extracurriculari

Obiettivo operativo e: Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti

Criteri specifici

Grado di coinvolgimento dei docenti nel processo di autoformazione (numero di destinatari previsto minimo)

Contributo all’attivazione di reti relazionali tra docenti finalizzata alla collaborazione per l’aggiornamento e la ricerca didattica

###### 3.7  Criteri di valutazione specifici a livello di Circolare ministeriale

La tipologia di criteri di seguito descritta, viene inserita nel presente documento a mero titolo esemplificativo, in relazione alle finalità per cui è stata introdotta e sopra meglio specificate. L’Autorità di Gestione, in occasione dell’emanazione delle Circolari, pur riservandosi la responsabilità di definire l’elenco definitivo dei criteri specifici, procederà, se del caso, a verificarne la cogenza con i soggetti del partenariato istituzionale e/o recepire eventuali suggerimenti che tali soggetti potranno proporre. Ciò soprattutto nella logica di garantire i principi guida della programmazione del PON F.E.S.R., con particolare riferimento al raccordo con gli interventi messi in campo dalle amministrazioni regionali.

Nell’ambito del principio di “Complementarietà programmatoria, cooperazione interistituzionale e sostegno all’autonomia scolastica” assunto nella strategia del PON, l’Autorità di Gestione ha previsto la condivisione della strategia di dettaglio e della relativa programmazione operativa con gli altri attori istituzionali – in particolare le Regioni e gli enti locali - che sono chiamati a diverso titolo ad assumere responsabilità nel servizio di istruzione e formazione - come un elemento fondamentale per garantire l’efficacia del Programma, per individuare profili di intervento complementari piuttosto che sovrapposti e per giungere alla definizione di standard e modelli comuni. La definizione dei criteri di valutazione specifici rientra pertanto tra le attività che saranno sviluppate utilizzando strumenti di collaborazione operativa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, i referenti delle altre Autorità centrali titolari di Programmi o di parti di essi, e le Regioni, anche tramite la definizione di intese istituzionali nonché attraverso la costituzione di sedi di confronto.

ESEMPI DI CRITERI DI VALUTAZIONE TRANSITORI A LIVELLO DI CIRCOLARE MINISTERIALE

Piani che prevedono interventi relativi all’azione A1 (dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo) si darà priorità alle scuole o sedi scolastiche che non abbiano beneficiato di interventi con il precedente Programma 2000/2006

Piani che prevedano interventi sulle dotazioni tecnologiche (e connessione in banda larga) per le scuole nei centri più isolati

###### 3.8  Modalità di approvazione delle candidature e di comunicazione in merito alle decisioni adottate

A seguito della valutazione, le Istituzioni scolastiche promotrici dei Piani che hanno ottenuto un giudizio positivo e che sono stati, quindi, ammessi a finanziamento, riceveranno da parte dell’Autorità di Gestione la comunicazione scritta dell’avvenuta autorizzazione, riscontrabile anche attraverso la consultazione della preliminare pubblicazione on-line dell’esito conseguito dal Piano proposto.

- Nella comunicazione scritta, che costituisce il documento ufficiale attraverso cui l’Autorità di Gestione autorizza l’Istituzione scolastica ad attivare tutte le procedure al fine di intraprendere il proprio percorso progettuale, vengono illustrati tutti i diritti e le responsabilità che riguardano i soggetti beneficiari, titolari degli interventi ammessi a finanziamento.

Tutte le successive comunicazioni, attinenti le attività di realizzazione dei progetti, avverranno attraverso procedure scritte, verificate e sottoscritte dall’A.d.G.

A seguito dell’emanazione della circolare e della successiva valutazione e autorizzazione degli interventi, per garantire una comunicazione efficace e trasparente, saranno pubblicati sul sito web del Ministero della Pubblica Istruzione, area Fondi Strutturali, nella sezione dedicata alla Programmazione di riferimento, tutti gli elenchi dei progetti finanziati e delle Istituzioni scolastiche beneficiarie. Inoltre, si evidenzia che attraverso il sistema informativo di monitoraggio che raccoglie e gestisce gli interventi, le scuole possono seguire il ciclo di vita di tutti i progetti registrati.

###### 3.9  Appalti pubblici di servizio e concessioni

Per quanto riguarda i progetti selezionati attraverso appalti pubblici di servizio, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare, si fa riferimento al Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che alla sez. V “Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse” e, più nello specifico, agli 81 e 82 descrive le due metodologie possibili di assegnazione di appalti: “Criterio del prezzo più basso” (art. 81) e “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 82).

In relazione alla seconda tipologia di assegnazione degli appalti, il Decreto indica a titolo esemplare i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo; qualità; pregio tecnico; caratteristiche estetiche e funzionali; caratteristiche ambientali; costo di utilizzazione e manutenzione; redditività; servizio successivo alla vendita; assistenza tecnica; data di consegna o termine di consegna o esecuzione; impegno in materia di pezzi di ricambio; sicurezza di approvvigionamento.

Ovviamente tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

###### 3.10 Nuclei di valutazione

Le proposte progettuali presentate nell’ambito delle procedure avviate dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le modalità sopra descritte, sono esaminate da Nuclei tecnici di valutazione che potranno avere anche valenza territoriale (strutture territoriali del Ministero).

I Nuclei valutano le proposte predispongono e propongono all’Amministrazione responsabile apposite graduatorie per l’approvazione definitiva e sono composti da un gruppo di esperti nel campo di intervento del PON F.E.S.R., in funzione dei contenuti tecnici della procedura di selezione.

### 4  Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani

- L’Autorità di Gestione emana periodicamente specifiche disposizioni (Avvisi di partecipazione) per la presentazione, da parte degli istituti scolastici, di Piani Integrati riguardanti  gli Obiettivi specifici previsti dal PON.

- Gli istituti scolastici interessati dovranno, quindi, di volta in volta, riferirsi a tali disposizioni per l’elaborazione dei singoli Piani.

- Ogni Piano Integrato dovrà indicare gli estremi, successivi alla data dell’Avviso, della delibera del Collegio dei docenti che approva il Piano Integrato, il suo inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e gli impegni assunti dai Consigli di classe coinvolti in merito alla ricaduta dello stesso nell’attività curricolare.

- In risposta alle prescrizioni dei Regolamenti Comunitari in tema di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, l’Autorità di Gestione ha provveduto ad allestire un sistema informativo che permette di gestire tutte le fasi procedurali in maniera automatizzata, e di trasferire tutti i dati elaborati alla Ragioneria Generale dello Stato e, per il tramite di questa, alla Commissione Europea, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- partecipazione alle procedure di selezione - valutazione dei progetti e conseguente approvazione;

- monitoraggio fisico e finanziario (avvio, certificazione della spesa, rendicontazione, conclusione).

- Le Istituzioni scolastiche, pertanto, che desiderano partecipare alle attività previste dal PON, sono tenute obbligatoriamente a seguire le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione.

- Servendosi, pertanto, delle funzioni presenti nell’area tematica, gli istituti devono provvedere, prioritariamente, ad:

- accreditarsi tramite l’inserimento dei dati anagrafici  nell’area “Gestione degli Interventi”e delle coordinate bancarie dell’istituto – Codice IBAN (i dati richiesti sono quelli relativi alla sede centrale dell’istituto) nell’area “Gestione Finanziaria”);

- aggiornare e/o completare i suddetti dati ogni qualvolta sia necessario;

- inserire i dati sintetici per ogni singolo Piano Integrato (Obiettivo, azione, costo, titolo, responsabile di Piano Integrato, annualità, ecc.).

- Il Piano Integrato di Istituto, inizialmente inserito nel sito www.pubblica.istruzione.it  Programmazione 2007-2013, con la definizione degli obiettivi/azioni richiesti, dovrà trovare la piena dettagliata descrizione esecutiva a livello di singola proposta/modulo all'interno delle aree "Gestione dei Piani" e "Monitoraggio dei Piani" (ex GestioneProgetti) presenti nel nuovo sistema informativo “Programmazione 2007 - 2013”.

- SCELTE GENERALI DELLA SCUOLA

Anagrafica della scuola

Gestione Utenti ed abilitazioni

Bandi e Compilazione dei Piani

| Gestione dei Piani |  |
| --- | --- |

Monitoraggio dei piani

Comunicazioni con l'Autorità di Gestione

La documentazione didattica ed amministrativa in itinere e finale nelle diverse sezioni di "Programmazione 2007-2013" è obbligatoria.

###### 4.1   Procedura

Dalla home page del Ministero della Pubblica Istruzione (http://www.pubblica.istruzione.it/) selezionare Programmazione 2007-2013 e nella successiva finestra, selezionare “Gestione degli Interventi” dal menù situato a destra della home page del sito dei Fondi Strutturali.

L’accesso è consentito attraverso il codice meccanografico e la password di istituto, già utilizzati sia per la programmazione 2000-2006 sia nella fase di presentazione dei Piani Integrati 2007/2008.

Dopo il login si arriva direttamente nell’ambiente “Scelte Generali della Scuola”. Dal menù delle opzioni, presentato sulla sinistra, occorre selezionare “Gestione dei Piani”, che introduce all’area di documentazione per l’attuazione dei singoli interventi.

Quest’area è suddivisa ancora in due sezioni: le opzioni a sinistra riguardano attività e strutture che sono riferite al piano nel suo complesso, (ad esempio: azioni di pubblicità, Gruppo Operativo del Piano Integrato, azioni di valutazione ecc.) Nella parte centrale dello schermo, per ciascuno dei piani F.S.E. e F.E.S.R., appare l’elenco delle azioni programmate con il rispettivo codice.

Per ogni azione, attraverso il calendario previsionale delle attività, (“GANTT”), si accede all’elenco dei moduli autorizzati, distribuiti nell’arco di tempo secondo quanto previsto in fase di presentazione. Attraverso il bottone “GestioneProgetti”, invece, si entra nell’area propria di attuazione comprendente, per ciascun modulo, la definizione della sua struttura e l’ambiente di gestione, in larga parte analoghi a quanto già presente nel sistema GestioneProgetti della programmazione 2000-2006.

Occorre però richiamare l’attenzione sul fatto che l’attuale struttura ha la funzione di un “Piano esecutivo” e si presenta, pertanto, articolata in sezioni specifiche. D’altro canto la “Gestione” ha anche la funzione di raccolta dei dati fisici necessari al monitoraggio utile alla definizione dello stato di avanzamento dell’azione, anche ai fini del suo finanziamento. E', pertanto, essenziale che l’istituto curi da parte delle risorse umane impegnate nel Piano la puntuale e aggiornata registrazione dei dati. Il Dirigente scolastico, pertanto, inserirà nel contratto/incarico stipulato con gli esperti, i tutor, ecc. che l'inserimento dei dati di propria competenza fa parte dell'incarico stesso.

### 5  Autorizzazione del Piano e codici di Riferimento

A seguito della valutazione dei piani da parte del Nucleo incaricato a livello locale o nazionale e del punteggio attribuito l'Autorità di Gestione, anche sulla base delle risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento, provvederà ad autorizzare i Piani Integrati. Ogni autorizzazione potrà prevedere una serie di codici di autorizzazione che contraddistingueranno gli obiettivi/azioni interessati.

In relazione agli adempimenti previsti dal sistema di monitoraggio nazionale e comunitario è necessario codificare tutte le azioni, pertanto, ad ogni Piano Integrato degli interventi F.E.S.R., una volta autorizzato, il sistema informativo assegnerà tanti codici quante sono le azioni richieste secondo il seguente schema che dà le seguenti informazioni:

|  | Obiettivo | Azione | Fondo | Anno | Numero Progressivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto = | A | 2 | F.E.S.R. | 2007 | 1 |

###### 5.1  Glossario

Si fornisce, un glossario comune di riferimento per una maggiore chiarezza sui termini utilizzati nel presente documento:

Obiettivo: è contraddistinto da una lettera dell'Alfabeto (Es. C).

Azione: è contraddistinta da un numero (che indica una tipologia di azione) Es. 1

Progetto: è contraddistinto da una lettera dell'alfabeto (Obiettivo), seguita da un numero (che indica una tipologia di azione) e – oltre all'indicazione dell'anno  e del Fondo, di un ulteriore numero (progressivo). Es.  C (Obiettivo) 1(Azione) F.S.E. - 2007 – 23 (Numero progressivo): "C1- F.S.E. - 2007 – 23"

Tale stringa è univoca e seguirà il progetto dall'autorizzazione alla conclusione.

Modulo: ogni singolo intervento all'interno del progetto.

Piano Integrato: l'insieme dei progetti.

### 6  Piano Finanziario

Nella predisposizione delle proposte per le singole azioni dovrà essere rispettata la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

| VOCI DI COSTO | PERCENTUALI PREVISTE |
| --- | --- |
| A. Acquisti | 90% |
| B. Istallazione, collaudo e pubblicità | 3% (max) |
| C. Piccoli adattamenti edilizi | 5% (max) |
| D. Progettazione | 2% (max) |

In nessun caso può essere diminuita la percentuale prevista per gli acquisti a favore delle altre voci si spesa.

- Le percentuali alle voci  B, C e D possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (A), in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.

- Il collaudo e la pubblicità sono obbligatori. E’ necessario prevedere – nei limiti della percentuale prevista - importi coerenti e commisurati chiaramente alle specificità del progetto.

- Tale ripartizione è valida per tutte le Azioni dell’Asse I. Per quanto riguarda le Azioni dell’Asse II si rinvia alle circolari che saranno emanate dall’Autorità di gestione.

- Qualora, in sede di realizzazione, si verifichino condizioni diverse da quelle esistenti all’atto dell’approvazione del progetto iniziale, che suggeriscano miglioramenti, adattamenti ed integrazioni, l’Autorità di Gestione potrà approvare – su richiesta motivata e documentata - eventuali modifiche in itinere, sempre che siano fatte salve tutte le precisazioni, le indicazioni e gli obiettivi di cui alle circolari emanate e sempre in coerenza  con gli obiettivi del progetto.  Si precisa, tuttavia, che dovrà trattarsi di circostanze eccezionali e documentate; e che, in ogni caso, tale eventualità non dovrà comportare ritardi nella realizzazione dei progetti.

- Nell'ambito tassativo della somma autorizzata, eventuali economie realizzate in fase di attuazione (max 20% della somma autorizzata), con riferimento alle voci A, B, C, D, potranno essere utilizzate per incrementare l’ammontare relativo agli acquisti. Tali incrementi potranno essere utilizzati solo per aumentare il numero di  apparecchiature o punti rete previste nel progetto originario.

- Qualsiasi altra variazione o modifica deve essere richiesta espressamente all’Autorità di Gestione per la relativa autorizzazione.

### 7  Spese ammissibili

- L’ammissibilità delle spese è regolata, in linea generale, dall'art. 56 dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006  (che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999), dal regolamento Europeo n. 1080/2006 e dalle Norme indicate nel presente paragrafo, nonché nel capitolo 1 del presente documento.

- Si richiama l’attenzione sulla sostanziale differenza tra le spese ammissibili del Fondo Sociale Europeo e quelle del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

In particolare, le spese ammissibili, in via generale, sono solo quelle prevalentemente indirizzate ad acquisti di beni, attrezzature, o adeguamenti infrastrutturali in relazione a quanto previsto dalle singole Azioni. Considerata la finalità delle Azioni, vengono esclusi acquisti di materiale di facile consumo ai quali si può provvedere con i normali stanziamenti di bilancio, così come non sono ammissibili spese di gestione, salvo quelle previste espressamente dal Programma Operativo, come quelle di progettazione e collaudo indicate nel Piano finanziario.

- Le azioni finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale prevedono investimenti di natura infrastrutturale. Nel caso del PON F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013, le Azioni sono finalizzate prevalentemente allo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza ed all’allestimento scientifico-tecnologico delle istituzioni scolastiche di cui all’Asse I, nonché alla qualificazione delle strutture scolastiche di cui all’Asse II.

Le misure finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) prevedono una specifica tipologia  di costi ammissibili.

In particolare si precisa che:

- non sono ammessi costi di gestione, se non quelli specificatamente indicati nella circolare e nella presente nota;

- non sono ammessi gli acquisti di materiale di facile consumo se non strettamente legati all’avvio dell’utilizzazione didattica delle attrezzature;

- gli acquisti devono essere effettuati nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di acquisti di beni nel rispetto del principio della libera concorrenza;

- i Piani devono essere coerenti con gli obiettivi e gli standard tecnologici eventualmente definiti negli allegati alle circolari;

- la percentuale di software sugli acquisti non potrà superare il 20%.

- è prevista la possibilità di acquisto di apparecchiature finalizzate alla partecipazione di allievi diversamente abili;

- nelle spese per gli acquisti sono consentiti interventi infrastrutturali per garantire la messa in sicurezza delle apparecchiature acquistate;

- le configurazioni e le relative specifiche di costo devono essere coerenti con gli obiettivi e gli standard tecnologici definiti nelle circolari. Non potranno essere prese in considerazione richieste di materiale difforme da quello previsto negli standard.

- Le attrezzature acquisite devono assolutamente essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90 e 242/96) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90).

- Le spese per i progetti approvati potranno essere effettuate solo a partire dalla data di pubblicazione della relativa nota di autorizzazione. nel sito web dell’Autorità di Gestione,

- Si precisa, inoltre, che le spese devono essere connesse con l’intervento approvato e devono essere giustificate da prove documentali originali, registrate nella contabilità dell’istituzione scolastica attuatrice e – di regola - si devono riferire temporalmente ad azioni realizzate nel periodo compreso tra la data di approvazione e la fine dell’azione prevista.

- Le spese che siano riconosciute non ammissibili verranno detratte dai rimborsi e/o dal saldo, e - qualora i relativi fondi siano stati già erogati - ne verrà chiesta la restituzione.

- Tutti i costi devono essere considerati onnicomprensivi. Essi comprendono, quindi, anche gli eventuali oneri sociali e fiscali, l’IVA, se dovuta, ecc..

- Si sottolinea che l'IVA è ammissibile come costo solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

- Non sono ammessi costi forfetari. Tutte le spese dovranno essere giustificate con l’indicazione analitica degli elementi che concorrono a determinarle.

- Tutti i costi relativi ad attività di persone [progettazione, collaudo ecc..] ivi compresi quelli di gestione organizzativa ed amministrativa, devono essere rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.).

Per i costi diretti deve essere documentato l’iter (dall’ordine/incarico, alla conferma, all’utilizzo, all’imputazione, al pagamento, alla quietanza e all’eventuale documentazione prevista dalla disciplina che regola l’IVA e i contributi INPS).

- L’IVA rappresenta un costo riconoscibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale. In tal caso la spesa deve essere calcolata al lordo di IVA.

- Si fa presente che le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea sono vincolate alle destinazioni prestabilite e devono essere amministrate e gestite con le stesse modalità e nelle stesse  aggregazioni e voci, descritte per i progetti F.S.E. nel precedente Capitolo 2.

- I fondi di ciascuna misura ed azione sono finalizzati e perciò non possono avere diversa destinazione, né essere confusi con altri finanziamenti comunitari (come quelli relativi alle attività finanziate dal F.S.E. o ad altre finanziate dal F.E.S.R.).

- La specificità dell'azione e dei relativi finanziamenti impone che la gestione di ciascun progetto cofinanziato con il F.E.S.R. sia distinta da quella delle altre spese, in modo da poter essere chiaramente individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e nazionali. Massima attenzione dovrà, quindi, essere posta nella tenuta del partitario delle spese impostato sullo specifico progetto, in quanto in esso dovranno essere dettagliatamente riportati tutti gli impegni e i relativi pagamenti, sì da potersi desumere in qualunque momento la precisa situazione contabile di ogni singolo progetto.

- Costi cumulativi per più progetti

- Le spese (ad esempio, di pubblicità, ecc), che possono essere effettuate cumulativamente per più progetti attuati in una unica istituzione scolastica  - dovranno essere imputate ai singoli progetti in base ad una ripartizione pro-quota esplicitamente giustificata.

- Gli acquisti di infrastrutture, materiali, strumenti, ecc. sono consentiti nell’ambito delle spese ammissibili indicate per le rispettive Azioni così come indicato nel Programma, nelle circolari e nel presente documento.

### 8  Finanziamento dei progetti

- I  progetti vengono finanziati per il 50% dall’Unione Europea e per il 50% dal Fondo di rotazione nazionale.  Ambedue le quote verranno erogate alle istituzioni attuatici tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze -  I.G.R.U.E. (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea) si rinvia a quanto già detto in proposito nel Capitolo I..

- Al fine di rispondere alle esigenze nazionali e comunitarie di accelerazione della spesa, è indispensabile che le istituzioni scolastiche, ottenuta l’autorizzazione, procedano immediatamente all’attuazione dei progetti. E’ questa, infatti, la condizione essenziale per il regolare flusso dei finanziamenti.

### 9  Destinatari

- Per quanto riguarda i destinatari si ricorda che tutte le istituzioni scolastiche delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza possono essere destinatarie dei finanziamenti dei Fondi Strutturali (cfr Allegato V della circolare prot. 872 del 01/08/2007). Si richiama l’attenzione sugli obiettivi del Programma “Ambienti per l’Apprendimento” per sottolineare che le infrastrutture sono destinate agli studenti ed agli adulti in formazione presso le istituzioni scolastiche, infatti il Programma è finalizzato a “migliorare l’accessibilità e l’attrattività delle strutture scolastiche per gli studenti e per gli adulti”. Specifiche azioni saranno anche destinate agli insegnanti e alla struttura organizzativa della scuola. Pertanto si sottolinea l’importanza di preordinare gli acquisti in funzione dei diversi obiettivi relativi alle singole azioni con particolare riguardo alla migliore corrispondenza all’uso didattico delle attrezzature.

Si ricorda che i Piani autorizzati devono, pena la non ammissibilità della spesa, trovare piena corrispondenza con le tipologie previste  nell'allegato V, "Istruzioni e disposizioni operative per il PON “Ambienti per l'Apprendimento” trasmesso con la Circolare sopra citata.

### 10  Incompatibilità

- Nessun dirigente scolastico o docente di una istituzione scolastica che abbia presentato progetti relativi al PON per l’anno in corso potrà far parte, a qualsiasi titolo, delle commissioni di valutazione dei progetti istituite dagli Uffici Scolastici Regionali. Parimenti nessun componente delle Commissioni di valutazioni potrà svolgere funzioni di esperto o docente nelle varie attività previste all’interno delle macrovoci  dei progetti oggetto di valutazione.

- I componenti delle commissioni di valutazione sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione in merito.

Il personale, interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V)

### 11  Modalità di attuazione

###### 11.1  Progettazione

- Le spese di progettazione dovranno essere erogate solo dopo l’assunzione giuridica degli impegni di spesa, e a questi commisurate.

- La progettazione deve essere attuata in maniera autonoma e non può beneficiare dell’apporto di esperti (interni o esterni) che possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. Parimenti, i relativi capitolati dovranno fare riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche tecnologiche dei beni da acquisire, senza indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici.

- Per quanto riguarda la retribuzione di esperti che abbiano partecipato alla progettazione, si farà riferimento, per analogia, a quanto previsto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 in relazione alla stessa voce di spesa, salvo diversi importi minimi eventualmente previsti dagli ordinamenti degli albi professionali che dovranno essere considerati limitatamente alle categorie professionali coinvolte. In proposito si terrà conto anche delle indicazioni ivi previste, sia in merito al contenuto della specifica attività  che alla quantificazione delle ore dedicate alla progettazione.

- Le riunioni per la progettazione  dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere, comunque, acquisiti da parte dell’istituzione scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell’attività di progettazione.

###### 11.2  Procedure di attuazione

- Per la realizzazione degli interventi del F.E.S.R.  è necessario attivare procedure per le forniture di beni, l’appalto di lavori e  l’acquisizione di servizi da parte dell’istituto scolastico attuatore in relazione al contenuto specifico dell’Azione approvata..

- Si dovrà, pertanto,  fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria - recepita in specifici provvedimenti nazionali – relativa agli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori.

- Si ribadisce che le spese ammissibili riconosciute dal F.E.S.R. sono diverse da quelle riconosciute dal F.S.E. In particolare, le spese ammissibili in via generale sono solo quelle prevalentemente indirizzate ad acquisti di beni, attrezzature, o ad adeguamenti infrastrutturali.

- Considerata la finalità delle Azioni, vengono esclusi acquisti di materiale di facile consumo, ai quali si può provvedere con i normali stanziamenti di bilancio, così come non sono ammissibili spese di gestione, salvo quelle - previste espressamente dal Programma Operativo, nelle circolari e nelle presenti istruzioni - di progettazione e collaudo.

- Allo scopo di facilitare le operazioni di attuazione, si richiamano di seguito le principali disposizioni in materia di  acquisizione di beni e servizi fermo restando che le istituzioni scolastiche attuatrici dovranno tener sempre conto dell’evoluzione normativa.

- Si richiama l’attenzione, preliminarmente, su alcuni principi nazionali e comunitari che, in ogni caso, devono contraddistinguere le procedure di affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture: in tali procedimenti si deve garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre le procedure dovranno essere ispirate al rispetto dei principi  di rilievo comunitario della libera concorrenza, di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

- L'istituzione attuatrice dovrà attenersi, nella realizzazione del progetto, alle ordinarie procedure relative agli acquisti di beni, ivi compresa la deliberazione degli organi collegiali, il collaudo, la liquidazione ed il pagamento. In particolare, si richiama l’attenzione sull’osservanza dell'articolo 34 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001.

Si fa riferimento, inoltre, all’ultima innovazione normativa che riguarda l’emanazione del Codice dei Contratti Pubblici ( Dec. Lgs. 12.4.2006 n.163) che ha il pregio, nel recepire la normativa comunitaria del 2004, di aver coordinato in un'unica fonte normativa le numerose disposizioni emanate in materia, sia con riferimento agli appalti di lavori, sia di servizi che di forniture. Esso riguarda, inoltre, sia le procedure sopra la soglia di rilievo comunitario sia al di sotto di tale soglia.

Si richiama l’attenzione, in particolare, sulle disposizioni degli articoli 124 e 125 che riguardano gli appalti di servizi, forniture e lavori sotto soglia, nonché lavori servizi e forniture in economia, che più diffusamente potranno riguardare le istituzioni scolastiche.

- Si fa presente, infine, che per le procedure di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario la suddetta normativa ha recepito le  Direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE del 31 marzo 2004  relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi” (GUCE n. 134 del 30  aprile 2004). Gli importi che definiscono le soglie di rilievo comunitario sono state modificate con il  Regolamento (CE) n, 1422/2007 del 4 dicembre 2007 che modifica le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

- Si richiama all’attenzione sulla necessità di verificare l’emanazione di nuove norme che potranno intervenire nel corso dell’attuazione dei Piani.

- Si sottolinea che non è consentito scindere il contratto in modo artificioso. In altri termini, la possibilità di stipulare contratti diversi è da riferirsi solo al caso in cui si tratti di beni, attrezzature, servizi, ecc., di differente natura e tipologia.

- I beni acquistati, infine, dovranno essere regolarmente iscritti  in inventario.

###### 11.2.1  Orientamenti sulla gestione dei bandi di gara

- Per la gestione di Bandi di Gara si potrà fare riferimento al Decreto Legislativo n. 163/2006 sopramenzionato.

- La gestione di una procedura di aggiudicazione di un bando di gara implica la conoscenza  ed il coordinamento di alcune attività complesse.

- Più in particolare:

- la individuazione dei servizi o delle forniture da appaltare: tale attività consiste nella identificazione dei servizi da affidare a prestatori di servizi esterni o delle forniture da acquistare, delle loro caratteristiche in termini di contenuto, destinatari, budget  disponibile, tempi di fornitura o realizzazione;

- la predisposizione del bando e del capitolato d’oneri: tale attività consiste nella individuazione delle caratteristiche dei beni richiesti, nella individuazione di coerenti criteri di selezione ed aggiudicazione, nella scelta della procedura  adeguata e nella formulazione del bando  con riferimento alla normativa di ordine generale e particolare;

- la pubblicazione e la informazione: il bando, in relazione al contenuto e agli intenti della stazione appaltante, può avere diverse forme di diffusione; anche l’attività minima richiesta, in relazione alla tipologia della procedura prescelta e la gestione dell’informazione amministrativa, procedurale e tecnica nei confronti dei prestatori dei servizi o dei potenziali fornitori interessati al bando, è un passaggio delicato per il rispetto degli obblighi formali ed è la condizione essenziale per la correttezza della partecipazione dei candidati e per la ricezione di offerte di buon livello qualitativo.

Si ricorda infine la gestione dell’accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della L. 241/90: tale attività riguarda l’assistenza informativa ai prestatori di servizi ed ai fornitori che facciano richiesta di prendere visione degli atti del procedimento di aggiudicazione.

###### 11.2.2  Altre Normative di Riferimento

- Il crescente interesse delle istituzioni comunitarie al settore degli appalti pubblici, finalizzato a dare concretezza ai principi del mercato comune come definiti nel Trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, ha comportato negli ultimi anni un intervento normativo sotto forma di Direttive, che ha innovato significativamente la materia già disciplinata dalla legislazione nazionale, per il rispetto dei principi e delle norme comunitarie riguardanti la libera concorrenza.

- La disciplina comunitaria degli appalti infatti, ispirata ai principi della “par condicio” dei potenziali contraenti della Pubblica Amministrazione e della pubblicità delle gare, è diretta a garantire la più ampia informazione possibile per consentire a tutte le imprese di presentare in maniera adeguata le loro offerte e ad assicurare la massima trasparenza dei mercati modificando così il comportamento delle amministrazioni appaltanti al fine di evitare il protezionismo nazionale.

- L’obiettivo della normativa comunitaria - a prescindere dalle soglie economiche di riferimento in funzione della natura delle prestazioni (servizi, forniture, lavori) - è, dunque, quello di garantire pari condizioni di accesso e di competizione degli operatori economici in tutti gli Stati membri della U.E. per rendere concreta la realizzazione del mercato comune.

- Per quanto riguarda il problema della limitazione alla partecipazione alle gare d’appalto per la fornitura di beni e servizi alle sole ditte in possesso delle certificazioni EN ISO 9000, si precisa quanto segue

- Il D.P.R. n.573 del 18/04/94, citato nel documento Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi - annualità 2000-2001, all’art. 9 stabilisce che “Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche in relazione a prodotti ad alto contenuto tecnologico sono tenute ad invitare alla gara le imprese che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata sulla base delle norme europee della serie EN ISO 29000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 4500 e successive modificazioni.”. In merito a tale norma si precisa che per quanto riguarda la fornitura di beni e servizi previsti dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, questi non sono da considerare come prodotti ad alto contenuto tecnologico;

- La deliberazione 49/2000 (G.U. n. 213 del 20/12/2000) dell’ex Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A) stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo della certificazione EN ISO 9000. Tale delibera fissa le soglie (contratti di grande rilievo) per le ditte interessate alla fornitura di servizi di Information and Communication Tecnology (ICT), inoltre, all’art.3 stabilisce che, per quanto riguarda i servizi di fornitura di beni hardware e software: “…richiere la certificazione EN ISO 9000 per un bene hardware o software è improprio e va comunque evitato.”

- Gli orientamenti della Commissione Europea, se pure riferiti ai bandi di gara con base d’asta che supera la soglia comunitaria, comunicati a questo ufficio con nota n.0011929 del 16/03/2001, espressi nel documento Orientamenti per la redazione dei bandi di gara per le attività di assistenza tecnica e monitoraggio nel quadro della programmazione 2000-2006 dei fondi struttturali in Italia suggeriscono che “Sono ingiustificate le condizioni finalizzate a restringere eccessivamente la possibilità di accesso alla gara e che quindi possono configurare limitazioni alla libera circolazione dei servizi (Titolo III del trattato CE), come ad esempio la presenza di un sistema di qualità certificato…Tali requisiti non portano nessuna informazione aggiuntiva sulla capacità dei partecipanti.”

- Tutto ciò premesso ed in considerazione, inoltre, della contenuta entità dei finanziamenti per i progetti F.E.S.R. che, comunque, rientrano sempre sotto i valori di soglia previsti dalla normativa citata, si ritiene non vincolante il possesso della certificazione di qualità EN ISO 9000 per partecipare alle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi tra quelli previsti dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”,

In merito alla necessità di ricorrere a ditte “certificate” per la realizzazione di cablaggi strutturati all’interno delle Istituzioni scolastiche così come previsto dalla Legge 109/91 e il seguente Decreto 314/92, si specifica quanto segue:

- la normativa in oggetto (L.109/91 e D.M. 314/92) si riferisce agli impianti telefonici interni, anche se, non essendoci più stati interventi legislativi in merito, tale normativa và considerata ancora valida per tutte le apparecchiature che si collegano alla rete pubblica di telecomunicazioni;

- la normativa in questione stabilisce regole per “l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali” collegate con la rete pubblica. La legge nasce per regolamentare le centraline telefoniche private;

- nei casi di cablaggio di scuole, laboratori multimediali o quant’altro finanziato attraverso il P.O.N. scuola, può nascere la necessità (per l’istituto) di allacciarsi alla rete pubblica per realizzare collegamenti a reti locali, metropolitane o geografiche. Solo in questi casi l’istituto è tenuto ad applicare le norme della 109/91, nella misura in cui dovrà assicurarsi di utilizzare apparecchiature terminali omologate. Tutto questo, peraltro, è già previsto nelle circolari che mettono a bando gli interventi (richiamo alla legge nazionale e comunitaria in materia di acquisti). Si precisa che l’allaccio alla rete pubblica di telecomunicazioni non è mai espressamente indicato nelle circolari emanate da questo ufficio in quanto le spese telefoniche o altro: abbonamenti Internet; ADSL; etc. non sono considerate ammissibili dal fondo (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) con cui vengono finanziati tali interventi;

- nel caso che interessa le istituzioni scolastiche, sono da considerare apparecchiature terminali i modem e/o i routers; tali apparecchiature permettono di trasferire e/o ricevere dati da una rete interna all’esterno e/o viceversa, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;

- nei casi di allaccio alla rete pubblica di telecomunicazioni, normalmente viene predisposto un collegamento veloce (ISDN, ADSL o altro); in questi casi l’adattamento del “punto terminale di rete” è affidata al gestore del servizio (pubblico o privato) che normalmente fornisce in comodato d’uso anche l’apparecchiatura terminale (modem o router).

Tutto ciò premesso è opportuno ricordare anche l’orientamento espresso dal Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione (nota prot.n.17176 del 02/09/2004) che, per quanto riguarda il cablaggio di un edificio scolastico con allacciamento alla rete pubblica di svariate postazioni di computer attraverso collegamenti veloci (ISDN, ADSL, HDSL e altro), la progettazione dell’impianto e la sua realizzazione, con conseguente assunzione di responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare alla rete pubblica, debba essere affidata ad una ditta autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni.

###### 11.3  Fornitura di beni e servizi tramite CONSIP

- La Legge 488/99 (Finanziaria per l’anno 2000) ha introdotto alcune importanti innovazioni, in materia di approvvigionamenti di infrastrutture e servizi da parte della Amministrazioni pubbliche, che facilitano grandemente l’acquisizione di tali beni e servizi evitando il ricorso alla complesse procedure concorsuali precedentemente necessarie.

- La legge attribuisce ad un’unica struttura  (CONSIP SpA, CONcessionaria Servizi Informatici Pubblici, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) il compito di attuare tali procedure, consentendo così l’approvvigionamento “diretto” su  standard e da fornitori già identificati.

- L’area di intervento della CONSIP  va dalle utenze ( telefonia fissa e mobile, carburanti,ecc.), ai beni ( fotocopiatrici, PC desktop e portatili, centrali telefoniche, veicoli, cancelleria, ecc.), ai servizi  (Affitti, servizi postali, buoni pasto, facilities, ecc.).

- Al momento, la normativa vigente è rappresentata dalla Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), commi 449 e 456.

- Tale normativa esclude l’obbligatorietà dell’approvvigionamento tramite CONSIP per le Istituzioni scolastiche, queste, tuttavia, possono fare ricorso alle convenzioni CONSIP o altrimenti, per beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni, possono utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della piattaforma Consip.

- Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi  direttamente,  per ogni ulteriore chiarimento, a:

CONSIP Call Center =  tel. :  800 90 62 27

Indirizzo Internet:    www.acquistinretepa.it

###### 11.4  Adattamenti Edilizi

- Le spese per piccoli adattamenti edilizi relative all’attuazione di norme sull’antinfortunistica sono ammesse limitatamente ai laboratori presenti nel progetto. E’ necessario comunque verificare se per gli adattamenti edilizi necessari all’attuazione del progetto, ricorra la necessità dell’autorizzazione degli enti locali competenti.

###### 11.5  Collaudo

- La fase finale della procedura esecutiva è quella di collaudo, consistente nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto.

- Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001.

- Si tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto  previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452

- Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dall’amministrazione ed è inteso a verificare, per le apparecchiature e i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;

- Il collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;

- Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono tuttavia prevedersi collaudi a campione;

- Qualora si trattasse di apparecchiature che, per le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento, siano suscettibili di prove di funzionalità nello stabilimento di produzione o di deposito, può essere previsto il collaudo nello stabilimento, anche a campione;

- Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell’impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto;

- In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.

I risultati del collaudo potranno essere di:

- accettazione dei prodotti;

- rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi, e conformi alle richieste contrattuali;

- rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con successiva nuova sottoposizione a collaudo.

- Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo, nonché del saldo del progetto.

Si suggerisce di effettuare il collaudo nel più breve tempo possibile in quanto lo stesso costituisce elemento essenziale per l'erogazione del saldo.

###### 11.6  Pubblicità

- Ai sensi del Regolamento (CE) n.1083/06 e 1828/06 e di quanto indicato nel Cap.1 del presente documento, le istituzioni scolastiche attuatrici dovranno prevedere ed attuare specifiche iniziative  informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Oltre alle forme di pubblicizzazione delle gare previste dalla normativa vigente, nelle quali si deve fare riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (cfr cap.I paragrafo 16), si ricorda, che tutte le tecnologie acquisite debbono essere contraddistinte da apposita targa con il logo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e con l'indicazione che l'acquisto è stato effettuato col sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – P.O.N. “Ambienti per l’Apprendimento”  n. 2007 IT 16 1 PO 004 a titolarità M.P.I..

- E’ consentita, in ogni caso, ogni altra forma di pubblicità come indicato al cap. 1 delle presenti Istruzioni.

###### 11.7  Tempistica della spesa e anticipazioni

- L’attuazione del progetto deve essere improntata alla massima rapidità, efficienza e congruità della spesa.

- Si raccomanda di concordare con le ditte fornitrici, nel momento di formalizzazione degli impegni, la tempistica dei pagamenti, considerato che la loro erogazione potrà avvenire solamente dopo l’accredito degli stessi da parte della Comunità Europea.

- Qualora le istituzioni scolastiche attuatrici dispongano di fondi di bilancio, potranno effettuare, anche al fine di garantire i flussi di spesa da certificare alla Commissione europea, anticipazioni di cassa, fatta salva la verifica della regolarità dei consuntivi finali.

###### 11.8  Rendicontazione finale e correttezza dei dati di monitoraggio fisico e finanziario

- Entro 15 giorni dalla conclusione del progetto dovrà essere trasmesso all’Autorità di Gestione il rendiconto col dettaglio delle spese sostenute, in conformità con quanto progettato.  Il rendiconto (da compilarsi in tutte le sue parti con l’utilizzo dell’apposito modello REND/F.E.S.R.) costituirà indispensabile presupposto per l'erogazione dell'importo a saldo.

- I Dirigenti scolastici cureranno, inoltre, sia l’attento controllo dell’esattezza dei dati di monitoraggio fisico e finanziario sia che gli stessi siano integralmente e correttamente inseriti nel sistema informativo. In particolar modo è indispensabile che, oltre quelle riguardanti i dati finanziari, vengano compilate tutte le sezioni riguardanti i dati fisici. Questa Direzione Generale dovrà, infatti, inviarli periodicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Commissione Europea per attestare l’avanzamento finanziario e fisico del Programma Operativo (cfr capitolo I Sistema informativo).

Si fa riferimento alle competenze così come definite e articolate nell’Allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Questa è una soluzione transitoria, a breve il Dirigente scolastico potrà accedere al sistema di gestione degli interventi con la password personale per i servizi del MPI:

Obiettivo: è contraddistinto da una lettera dell'Alfabeto (Es. C).

Azione: è contraddistinta da un numero (che indica una tipologia di azione) Es. 1

Progetto: è contraddistinto da una lettera dell'alfabeto (Obiettivo),seguita da un numero (che indica una tipologia di azione) e – oltre all'indicazione dell'anno  e del Fondo, di un ulteriore numero (progressivo). Es.  C (Obiettivo) 1(Azione) F.S.E. - 2007 – 23 (Numero progressivo): "C1- F.S.E. - 2007 – 23

Tale stringa è univoca e seguirà il progetto dall'autorizzazione alla conclusione.

Modulo: ogni singolo intervento formativo all'interno del progetto

Piano Integrato: l'insieme dei progetti autorizzati

Come per la Programmazione 2000-2006, l’anticipo potrà essere erogato esclusivamente per quei percorsi la cui data di inizio sia precedente al giorno di erogazione del finanziamento, cioè a percorso effettivamente avviato.

Per l’avvio il controllo era relativo a un solo modulo, ma per il saldo tutti i moduli devono essere stati conclusi

indicazione delle persone, dell’incarico per tipologia di servizio, ore e compenso onnicomprensivo, e firma di accettazione della nomina

Sarà verificata la documentazione: verbale e/o delibera degli OO.CC relativa ai criteri di scelta degli esperti, tutor, del Referente per la valutazione e del facilitatore ed esame comparativo dei curricula nonché l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza in caso di incarico conferito a personale dipendente dalla P.A.

Le percentuali variano in relazione alla tipologia di azione. Cfr. Complemento di programmazione, Avviso per la partecipazione ai progetti, Linee Guida per l’attuazione dei progetti e nota autorizzativa specifica.

indicazione delle persone, dell’incarico per tipologia di servizio, ore e compenso onnicomprensivo, e firma di accettazione della nomina

Sarà verificata la documentazione: verbale e/o delibera degli OO.CC relativa alla scelta degli esperti ed esame comparativo dei curricula nonché l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza in caso di incarico conferito a personale dipendente dalla P.A.

Va controllata la sussistenza di verbali per le riunioni effettuate e per le quali sia stato effettuato un pagamento

Il controllo riguarda la corretta attuazione dell’iter procedurale previsto in relazione alle diverse tipologie ( D.I. 44/2001 art. 34 e 35); Normativa di recepimento dei regolamenti comunitari in materia di acquisti di forniture ed in presenza del superamento delle soglie previste.

Cfr. art. 36 D.I. 44/2001 ed eventuale ulteriore  normativa specifica.

L’importo indicato è quello certificato dall’Autorità di Gestione alla Commissione Europea relativamente al presente Piano Integrato sulla base delle certificazioni prodotte dalla Istituzione Scolastica. Tale importo potrebbe, pertanto, essere inferiore alle certificazioni registrate agli atti della Scuola. In questo caso il Revisore procederà al controllo di tutte le certificazioni prodotte dalla scuola.

indicazione delle persone, dell’incarico per tipologia di servizio, ore e compenso onnicomprensivo, e firma di accettazione della nomina

Sarà verificata la documentazione: verbale e/o delibera degli OO.CC relativa ai criteri di scelta degli esperti ed esame comparativo dei curricula nonché l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza in caso di incarico conferito a personale dipendente dalla P.A.

L’importo indicato è quello certificato dall’Autorità di Gestione alla Commissione Europea relativamente al presente Piano Integrato sulla base delle certificazioni prodotte dalla Istituzione Scolastica.Tale importo potrebbe, pertanto, essere inferiore alle certificazioni registrate agli atti della Scuola. In questo caso il Revisore procederà al controllo di tutte le certificazioni prodotte dalla scuola.

Le percentuali variano in relazione alla tipologia di azione. Cfr. Avviso per la partecipazione ai progetti e Disposizioni ed istruzione per le iniziative finanziate dai Forndi Strutturali Europei.

indicazione delle persone, dell’incarico per tipologia di servizio, ore e compenso onnicomprensivo, e firma di accettazione della nomina

Sarà verificata la documentazione: verbale e/o delibera degli OO.CC relativa alla scelta degli esperti ed esame comparativo dei curricula nonché l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza in caso di incarico conferito a personale dipendente dalla P.A.

Va controllata la sussistenza di verbali per le riunioni effettuate e per le quali sia stato effettuato un pagamento.

Il controllo riguarda la corretta attuazione dell’iter procedurale previsto in relazione alle diverse tipologie (D.I. 44/2001 art. 34 e 35); Normativa di recepimento dei regolamenti comunitari in materia di acquisti di forniture ed in presenza del superamento delle soglie previste.

Cfr. art. 36 D.I. 44/2001 ed eventuale ulteriore  normativa specifica.

Reg. CE 1083/2006 - articolo 60, lettera a): “garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione”.

Reg. CE 1828/2006 art. 13(1): “Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni”.

Si tratta di uno strumento realizzato per supportare le scuole nel processo di analisi dei punti di forza e di debolezza, predisposta in collaborazione con l’INVALSI. La compilazione dovrà avvenire “on line” nell’ambito della sezione specifica prevista nel sistema predisposto per il monitoraggio e la gestione dei Programmi Operativi “Partecipa alla programmazione 2007/2013”.

Art. 6 (verifiche e modifiche al programma comma 4 “Le variazioni del programma, in entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’Istituto”

Si ricorda che, per quanto riguarda le lingue straniere, Enti certificatori accreditati a livello internazionale sono quelli abilitati a rilasciare certificazioni riconosciute e che si riferiscono ai livelli di competenza indicati nel Quadro Comune di Riferimento, redatto dal Consiglio d'Europa. L'accreditamento di ciascun organismo straniero origina da autorizzazioni governative o di enti nazionali preposti dal Governo del Paese alla qualità degli esami. (Cfr. Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e gli Enti certificatori del 16 gennaio 2002)

Si ricorda che, per quanto riguarda le lingue straniere, Enti certificatori accreditati a livello internazionale sono quelli abilitati a rilasciare certificazioni riconosciute e che si riferiscono ai livelli di competenza indicati nel Quadro Comune di Riferimento, redatto dal Consiglio d'Europa. L'accreditamento di ciascun organismo straniero origina da autorizzazioni governative o di enti nazionali preposti dal Governo del Paese alla qualità degli esami. (Cfr. Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e gli Enti certificatori del 16 gennaio 2002). Nella specifica area della Gestione Piani sono elencati gli enti che hanno una convenzione con il MPI.

Reg. CE 1083/2006 - articolo 60, lettera a): “garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione”.

Reg. CE 1828/2006 art. 13(1): “Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 l’autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni”.

Si tratta di uno strumento realizzato per supportare le scuole nel processo di analisi dei punti di forza e di debolezza, predisposta in collaborazione con l’INVALSI. La compilazione dovrà avvenire “on line” nell’ambito della sezione specifica prevista nel sistema predisposto per il monitoraggio e la gestione dei Programmi Operativi “programmazione 2007/2013”.

Si intende che avranno priorità i progetti che prevedono il maggior risparmio energetico valutato sia in termini di minore emissione di CO2 sia in termini di energia elettrica prodotta da FER